DECIZIA nr. _____ din ________ 2019

privind aprobarea Calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel național pentru perioada 2019-2028

Având în vedere prevederile art. 66 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 din Ordinul ANRE nr. 177/2018 privind aprobarea Condițiilor -cadru pentru realizarea calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel național, ale art. 4 alin. (5) din Condițiile cadru pentru realizarea calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel național aprobate prin Ordinul ANRE nr. 177/2018,

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și art. 9 alin (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următoarea

DECIZIE

- Se aprobă Calendarul de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel național pentru perioada 2019 – 2028, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

- În baza rezultatelor înregistrate ca urmare a realizării planurilor de implementare prognozate, Calendarul de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel național pentru perioada 2019 – 2028 poate fi revizuit, la solicitarea justificată a operatorilor de distribuție a energiei electrice concesionari sau la inițiativa ANRE, conform prevederilor reglementărilor în vigoare. Prima revizie a Calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel național pentru perioada 2019 – 2028 se poate efectua începând cu anul 2020.

- Anual, operatorii de distribuție a energiei electrice concesionari vor publica pe pagina de internet proprie lista localităților și numărul de locuri de consum pentru care se va realiza implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice în anul curent. Lista va fi actualizată ori de câte ori apar modificări față de situația anterior postată pe pagina de internet.

- Departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc încadrarea în prevederile prezentei decizii.

- Prezenta decizie se comunică operatorilor de distribuție a energiei electrice concesionari și se publică pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

Dumitru CHIRIȚĂ

Președinte

Anexa

Calendarul de implementare

a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel național

pentru perioada 2019 – 2028

| Zona de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice | Anul | Număr de utilizatori integrați în SMI | Cota cumulată a utilizatorilor integrați în SMI în perioadă* |
| --- | --- | --- | --- |
| e-Distributie Muntenia | 2019 | 79 055 | 16% |
|  | 2020 | 80 425 | 22% |
|  | 2021 | 72 170 | 28% |
|  | 2022 | 64 668 | 33% |
|  | 2023 | 57 992 | 37% |
|  | 2024 | 81 134 | 42% |
|  | 2025 | 82 658 | 48% |
|  | 2026 | 84 200 | 54% |
|  | 2027 | 85 761 | 59% |
|  | 2028 | 87 342 | 65% |
|  | Total perioadă | 775 405 |  |
| e-Distributie Banat | 2019 | 49 727 | 15% |
|  | 2020 | 49 311 | 20% |
|  | 2021 | 47 328 | 25% |
|  | 2022 | 45 591 | 30% |
|  | 2023 | 42 625 | 35% |
|  | 2024 | 48 967 | 40% |
|  | 2025 | 49 887 | 45% |
|  | 2026 | 50 817 | 50% |
|  | 2027 | 51 760 | 55% |
|  | 2028 | 52 714 | 60% |
|  | Total perioadă | 488 727 |  |
| e-Distributie Dobrogea | 2019 | 42 414 | 18% |
|  | 2020 | 40 944 | 25% |
|  | 2021 | 39 228 | 30% |
|  | 2022 | 38 136 | 36% |
|  | 2023 | 35 955 | 41% |
|  | 2024 | 41 384 | 47% |
|  | 2025 | 42 161 | 53% |
|  | 2026 | 42 948 | 58% |
|  | 2027 | 43 745 | 64% |
|  | 2028 | 44 551 | 70% |
|  | Total perioadă | 411 466 |  |
| Distributie Energie Oltenia | 2019 | 10 189 | 2% |
|  | 2020 | 70 805 | 6% |
|  | 2021 | 83 487 | 12% |
|  | 2022 | 81 868 | 18% |
|  | 2023 | 83 637 | 23% |
|  | 2024 | 60 672 | 27% |
|  | 2025 | 49 180 | 30% |
|  | 2026 | 54 613 | 34% |
|  | 2027 | 53 490 | 37% |
|  | 2028 | 52 246 | 41% |
|  | Total perioadă | 600 187 |  |
| Delgaz Grid | 2019 | 17 572 | 20% |
|  | 2020 | 58 538 | 24% |
|  | 2021 | 28 943 | 26% |
|  | 2022 | 41 773 | 29% |
|  | 2023 | 41 773 | 32% |
|  | 2024 | 41 773 | 34% |
|  | 2025 | 41 773 | 37% |
|  | 2026 | 41 773 | 40% |
|  | 2027 | 41 773 | 42% |
|  | 2028 | 41 773 | 45% |
|  | Total perioadă | 397 464 |  |
| SDEE Muntenia Nord | 2019 | 9 979 | 1% |
|  | 2020 | 32 109 | 4% |
|  | 2021 | 47 083 | 8% |
|  | 2022 | 48 615 | 11% |
|  | 2023 | 48 748 | 15% |
|  | 2024 | 53 260 | 19% |
|  | 2025 | 52 854 | 23% |
|  | 2026 | 53 564 | 27% |
|  | 2027 | 52 722 | 31% |
|  | 2028 | 52 729 | 35% |
|  | Total perioadă | 451 663 |  |
| SDEE Transilvania Nord | 2019 | 9 412 | 3% |
|  | 2020 | 31 465 | 5% |
|  | 2021 | 54 345 | 9% |
|  | 2022 | 48 378 | 13% |
|  | 2023 | 40 590 | 16% |
|  | 2024 | 52 680 | 20% |
|  | 2025 | 47 018 | 24% |
|  | 2026 | 30 979 | 27% |
|  | 2027 | 52 844 | 31% |
|  | 2028 | 35 531 | 33% |
|  | Total perioadă | 403 242 |  |
| SDEE Transilvania Sud | 2019 | 2 553 | 2% |
|  | 2020 | 30 875 | 4% |
|  | 2021 | 46 202 | 8% |
|  | 2022 | 45 913 | 11% |
|  | 2023 | 51 741 | 15% |
|  | 2024 | 62 667 | 19% |
|  | 2025 | 65 414 | 24% |
|  | 2026 | 68 266 | 29% |
|  | 2027 | 66 021 | 34% |
|  | 2028 | 66 624 | 39% |
|  | Total perioadă | 506 276 |  |

Notă: * Cota cumulată a utilizatorilor integrați în SMI în perioadă include și implementarea de SMI realizată până la data de 31.12.2018 în zonele de concesiune

Nivelul minim al consumului mediu anual/loc de consum

din zonele de implementare incluse în Calendar pentru care implementarea SMI

se va realiza până în anul 2024

| Denumire OD | Nivelul minim al consumului mediu anual/loc de consum [kWh/an] |
| --- | --- |
| e-Distributie Muntenia | 2 490 |
| e-Distribuție Banat | 2 450 |
| e-Distributie Dobrogea | 2 490 |
| Distribuție Energie Oltenia | 3 500 |
| Delgaz Grid | 2 570 |
| SDEE Muntenia Nord | 3 000 |
| SDEE Transilvania Nord | 2 400 |
| SDEE Transilvania Sud | 2 800 |