| Poz. PD | Denumire proiect | PIF estimat în PDRET | Stadiu |
| --- | --- | --- | --- |
| A | RETEHNOLOGIZAREA RET EXISTENTE |  |  |
| 2 | Retehnologizarea staţiei 400/220/110 / 20 kV Bradu | 2018 | Finalizat (PIF în 2018) |
| 3 | Retehnologizarea staţiei 220/110 kV Turnu Severin Est | 2019 | Finalizat (PIF în 2019) |
| 4 | Modernizarea staţiei 110 kV şi 20 kV Suceava | 2018 | Finalizat (PIF în 2018) |
| 5 | Retehnologizarea staţiei 400/110/20 kV Domneşti | 2020 | În derulare execuție lucrări Posibile întârzieri cauzate de pandemia COVID 19, întârzieri în livrarea de echipamente |
| 6 | Înlocuiri AT şi Trafo în staţii electrice (et 2), din care: |  |  |
|  | - faza 1 (6 AT 200 MVA; 5 Trafo 16 si 25 MVA) | 2018 | Finalizat (PIF în 2018) |
|  | - faza 2 (8 AT 200 MVA; 4 Trafo 16 MVA) | 2022 | În derulare execuție lucrări |
| 7 | Inlocuiri AT şi Trafo în staţii electrice (etapa 3) | 2027 | În proiectare/execuție lucrări |
| 8 | Retehnologizarea staţiei 220/110/20 kV Ungheni | 2021 | Întârziat În derulare execuție lucrări. Motive întârzieri: Din cauza condițiilor impuse de combinatul Azomureș, s-a extins durata de execuție. Există riscul unor întârzieri, cauzate de pandemia cu Coronavirus, la livrarea unor echipamente din China (separatori 220 kV) |
| 9 | Modernizarea statiei 220/110/20 kV Arefu | 2020 | Întârziat; Acord de încetare nr. C964/27.11.2019 a contractului C 216/15.11.2016 cu SMART SA Reluare procedură de achiziție, urmare a încetării contractului cu executantul inițial. Motive întârzieri: - actualizare documentație proiectare conform modificări legislative; - durată mare apobare la nivel management Transelectrica (aprox. 2 ani) - durată mare a procedurii de achiziție - 1,3 ani (august 2015-noiembrie 2016) - întârziere executant (aprox. 2 ani) S-a actualizat Devizul General și s-au aprobat indicatorii tehnico-economici prin Dec. Dir. 239 / 18.03.2020; |
| 10 | Modernizarea stația 220/110 kV Râureni | 2019 | Întarziat; Încetare contract C259/28.12.2016 in data de 06.06.2019 cu executantul SMART SA Reluare licitație pentru C+M și o serie de servicii și produse - publicat pe SEAP în decembrie 2019 - în perioada de clarificări Depunere oferte: 16.03.2020 În curs de semnare contract Motive întârzieri: - actualizare documentație proiectare conform modificări legislative; - durată mare apobare la nivel management Transelectrica (aprox. 2 ani) - durată mare a procedurii de achiziție - 1,4 ani (august 2015-decembrie 2016) - întârziere executant |
| 11 | Modernizare stație 400/110 kV Cluj Est | 2018 | Finalizat (PIF în 2017) |
| 12 | Modernizarea stației 220 / 110 kV Dumbrava | 2019 | Întarziat; Încetare contract C 99/06.06.2016 în data de 06.06.2019 (Acord de incetare nr. C777/06.06.2019 a contractului cu SMART SA.) Reluare licitație pentru C+M și o serie de servicii și livrări produse - publicare pe SEAP în 23.12.2019; Depunere oferte: 18.02.2020 – anulat procedura din lipsă de ofertanți; Studiu de piață eșuat din lipsă de participanți; Reluare licitatie pt finalizare proiect În prezent este în perioada de clarificări. Motive întârzieri: - perioada mare achiziție - 1,1 ani (mai 2015-iunie 2016); -întârziere executant |
| 13 | Retehnologizarea staţiei 400/110/20 kV Smârdan | 2023 | Întarziat; Contract de execuție în derulare; Proiect tehnic avizat CTES ( nr. 28/01.04.2019); A fost obținută Autorizația de Demolare și Autorizatia de Construire. În curs de avizare Detalii de Execuție Motive întârzieri: Au fost obținute cu întârziere Autorizația de demolare și Autorizația de construire din cauza solicitărilor Primăriei Galați pentru prezentarea de Avize și documente suplimentare. Executantul ROMELECTRO a transmis notificarea nr. 11831/23.03.2020 privind încetinirea ritmului lucrărilor (produse, servicii și lucrări) din cauza pandemiei COVID19 |
| 14 | Retehnologizarea stației 220/110 kV Craiova Nord | 2020 | Întarziat Lucrare în execuție; PIF celule mobile 110 kV (2 buc.) și celula mobilă 220 kV (1 buc.); în 21.10.2019 PIF celula mobilă E01-1 110 kV. Se execută lucrări de construcții și montaj echipament primar în stația 220 kV și 110 kV Motive întârzieri: S-a încheiat act aditional nr. 3/2019 pentru decalarea termenului de finalizare cu 9,5 luni din cauza faptului ca Transelectrica nu a pus la dispoziție la timp celulele mobile de 220 kV și 110 kV pentru realizarea provizoratelor. S-au facturat penalități furnizorului de celule mobile Siemens pe contractele C130/2018 și C131/2018 Cu adresa nr. 11598/19.03.2020 s-a transmis NOTIFICARE privind încetinirea ritmului lucrarilor, iar în cazuri deosebite cu posibilitatea încetării activității din cauza pandemiei COVID19 |
| 15 | Retehnologizarea staţiei 220 / 110 / MT kV Baru Mare | 2023 | În termen Publicat în SICAP în 14.08.2019 cu termen de depunere oferte 31.10.2019 – în curs de semnare contract Au fost necesare modificări proiectare pentru includere cerințe suplimentare - condiționate de lucrările în zona. Este condiționată începerea lucrărilor în stația 110 kV Baru Mare de PIF 110 kV Hasdat și începerea lucrărilor în stația 220 kV Baru Mare de PIF stație 220 kV Hasdat |
| 16 | Retehnologizarea staţia 220 / 110 kV Iaz | 2021 | Întârziat În derulare execuție lucrări Motive întârzieri: Întârzieri la livrarea unor echipamente si materiale cauzate de pandemia cu Coronavirus. |
| 17 | Retehnologizare staţia 220 / 110 kV Hăşdat | 2020 | Întârziat În derulare executie lucrari Motive întârzieri: Schimbarea legislației în domeniul achizițiilor, durata mare a proiectării (1 an și 7 luni) și a procedurilor achiziție (1 an) (martie 2017-martie 2018). Contract semnat în 27.03.2018 A aparut riscul unor întirzieri, cauzate de pandemia cu Coronavirus, la livrarea unor echipamente din Italia (separatori 220 kV). |
| 18 | Retehnologizare staţia 220 kV Oțelarie Hunedoara | 2019 | Finalizat (PIF 2020) |
| 19 | Retehnologizare staţia 220 / 110 kV Fileşti | 2022 | Întârziat În derulare procedura de achizitie. În evaluare oferte Motive întârzieri: Modificare soluție tehnică Deschidere oferte în 25.02.2019; Licitație anulată în 18.06.2019 din lipsă de oferte admisibile. În 18.09.2019 reluare procedură si postat pe SEAP ianuarie 2020 Depunere oferte: 27.03.2020 |
| 20 | Modernizare statia 400 (220) / 110 / 20 kV Munteni | 2021 | Întârziat În derulare contract execuție lucrări - în derulare faza inginerie Motive întârzieri: Durată mare procedura achiziție Executantul a transmis Notificare privind posibilitatea întarzierii contractului invocând articolul privind Forta majoră din contract, din cauza stării de urgență și restrictiilor impuse de autorități generate de apariția pandemiei cu Covid-19 |
| 21 | Retehnologizare staţia Alba Iulia 220 /110 kV / MT | 2023 | Întârziat În curs procedura licitație pentru proiectare Motive întârzieri: Durată mare consultare piață pentru determinarea valorii estimate |
| 22 | Retehnologizare statia 400/110 kV Darste | 2027 | Exclus în propunerea Planului de Dezvoltare 2020-2029 |
| 23 | Retehnologizare staţia Medgidia Sud 110 kV | 2020 | Intârziat În derulare execuție lucrări Motive întârzieri: Corelat cu Extinderea staţiei 400 kV Medgidia Sud Executantul a transmis Notificare privind reducerea ritmului lucrărilor din cauza pandemiei cu Covid-19 |
| 24 | Modernizarea statiilor 110 kV Bacau Sud si Roman Nord aferente axului 400 kV Moldova | 2020 | Întârziat În derulare execuție lucrări Motive întârzieri: Durată mare procedura de achiziție (modificări legislație în domeniul achizițiilor publice) -1 an (ianuarie 2017 - decembrie 2017). Necesitatea revizuirii soluției tehnice de interfațare cu OD (Delgaz Grid) care nu a acceptat montarea unor echipamente pe stâlpii proprii. Întarziere executant cauzate de conditiile meteo nefavorabile din anul 2019. Contractorul a notificat ca este un caz de forță majoră pe plan național și ca atare va fi nevoit să solicite amendarea contractului cu privire la elementele esențiale ale acestuia - pret și termen. |
| 25 | Retehnologizarea staţiei 400 kV Isaccea (et I - inloc. 2 BC, celule af. si celula LEA 400 kV Stupina) | 2019 | Finalizat (PIF în 2018) |
| 26 | Retehnologizarea staţiei 400 kV Isaccea (etapa II - retehnologizare statie 400 kV) | 2025 | În termen În curs de avizare Caiet de sarcini |
| 27 | Retehnologizarea stației electrice de transformare 400/110 kV Pelicanu | 2024 | În termen Procedura de liciație în curs, deschidere oferte 06.08.2020 |
| 28 | Modernizarea instalațiilor de 110 și 400 (220) kV din stația Focșani Vest | 2020 | Întârziat În derulare execuție lucrări Motive întârzieri: Se înregistrează o întârziere 12 luni datorat întârzierii documentațiilor de execuție și a ritmului de lucru al Executantului; acesta solicită actualizarea valorii contractului conform OUG 114/2018, iar prin adresele ROEL (justificate pe motivul pandemiei cu coronavirus) notifică faptul ca va reduce/reduce ritmul de execuție și va solicita reconsiderarea anumitor clauze contractuale. |
| 29 | Modernizare sistem de comandă-control-protecţie al staţiei de 220 / 110 / 20 kV Sărdăneşti | 2018 | Finalizat (PIF in 2018) |
| 30 | Modernizare sistem de comandă-control-protecţie-metering 220 kV, 110 kV în staţia 220/110/20 kV si retehnologizarea medie tensiune și servicii interne c.c. și c.a. în stația 220/110/20 kV Ghizdaru | 2021 | Întârziat În derulare proiectare Motive întârzieri: Modificare scop proiect prin înlocuire echipamente primare în cadrul programului de mentenanță, etapizat; Partea de SCCP se poate demara numai după finalizarea înlocuirii în totalitate a echipamentelor primare; - procedura de licitație pt proiectare pentru SCCP demarată în iulie 2018, neprezentare ofertanți, reluare în luna ianuarie 2019, contract de proiectare semnat în 05.08,2019 |
| 31 | Modernizare sistem comanda-control-protectie si integrare in CTSI a statiei Draganesti-Olt | 2022 | Întârziat Motive întârzieri: Lansare procedură de achiziție execuție lucrări la un decalaj de 9 luni fața de lucrare de modernizare SCCP stație Gradiste |
| 32 | Modernizare sistem comanda-control-protectie si integrare in CTSI a statiei Gradiste | 2021 | Întârziat În curs de lansare procedură de licitație Motive întârzieri: Licitație anulată în 04.04.207 Avizat tema de proiectare pt actualizare documentație 2020 |
| 33 | Modernizare staţia 220/110/20 kV Vetiş - echipament primar | 2021 | În termen În execuție lucrări |
| 34 | Modernizare staţia 220/110/20 kV Fântânele | 2023 | În termen În proiectare |
| 35 | Modernizare statie 220/110 kV Calafat | 2020 | Întârziat În proiectare Motive întârzieri: Schimbare soluție tehnică |
| 36 | Modernizare SCADA in statia 400/110/20 kV Oradea Sud | 2023 | În termen În proiectare |
| 37 | Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 400/220 kV Rosiori | 2025 | În termen În pregătire proiectare. Se va demara etapa de proiectare în 2022 |
| 38 | Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 220/110/20 kV Salaj | 2024 | În termen În pregătire proiectare. Se va demara etapa de proiectare în 2021 |
| 39 | Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 220/110 kV Baia Mare 3 | 2025 | În termen În pregatire proiectare. Se va demara etapa de proiectare în 2022 |
| 40 | Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 220/110 kV Cluj Floresti | 2026 | În termen În pregătire proiectare. Se va demara etapa de proiectare în 2023 |
| 41 | Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 400 kV Tantareni | 2023 | Întârziat În curs de avizare tema proiectare Motive întârzieri: Întarziat inițierea demersurilor pentru promovare obiectiv de investiții motivat de starea tehnică corespunzatoare a funcționării echipamentelor în exploatare |
| 42 | Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 400/220/110 kV/MT Urechesti | 2025 | Neinițiat Motive întârzieri: Întarziat inițierea demersurilor pentru promovare obiectiv de investiții motivat de starea tehnică corespunzatoare a funcționarii echipamentelor în exploatare |
| 43 | Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 220/110 kV Paroseni | 2023 | Întarziat Nota conceptuală aprobată Temă de proiectare/Caiet de sarcini se va elabora în 2020 Motive întârzieri: Nu este începută proiectarea |
| 44 | Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 220/110 kV Pestis | 2025 | În termen Nota conceptuală aprobată |
| 45 | Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 400 kV Nadab | 2025 | În termen Nedemarată proiectare |
| 46 | Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 400 kV Calea Aradului | 2026 | În termen Nedemarată proiectare |
| 47 | Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 400/220/110 kV Mintia | 2027 | În termen Nedemarată proiectare |
| 48 | Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 220/110/20kV Targoviste | 2024 | În termen Pregatire documentație în vederea achiziționării serviciilor de proiectare |
| 49 | Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 220/110 kV Fundeni | 2022 | Se va corela cu lucrarea "Creșterea gradului de siguranța în alimentarea consumatorilor din zona de nord-est a Municipiului București racordați în stația 220/110/10 kV Fundeni" |
| 50 | Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 400/220/110 kV Bucuresti Sud | 2026 | Se va corela cu lucrarea "Creșterea gradului de siguranța în alimentarea consumatorilor din zona de sud a Municipiului București racordați în stația 400/220/110/10 kV București Sud" |
| 51 | Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 220/110 kV Turnu Magurele | 2025 | În termen În pregătire Notă conceptuală |
| 52 | Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 220/110/20 kV Gheorgheni | 2027 | În termen Introducere in PAI 2021, a achizitiei serviciului de proiectare /aprobare - mai 2021. Introducere in PAAS /aprobare - iunie 2021. Estimare termen 3 luni pentru întocmirea documentației (avizarea temei de proiectare, elaborare documentație pentru Serviciul Comercial ) . Estimare semnare contract achiziție serviciu proiectare - 11.2021 ( în cazul în care nu se reia licitația, dacă este oferta valabilă financiar și tehnic). Termen proiectare 2 ani (inclusiv avizări) |
| 53 | Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 400kV Cernavoda | 2025 | În așteptare pentru implementarea proiectelor în derulare: "Modernizare sistem teleprotectii, telecomunicatii în stația Cernavodă" și "Extinderea staţiei 400 kV Cernavodă" Motivate întârzieri: 1. Amânare inițiere proiectare până la finalizarea proiectelor în derulare. 2. Dificultăți sporite în obținerea retragerilor necesare realizarii sistemului si activitatilor de testare justificat de proximitatea celor 2 unitati CNE și acordurilor necesare |
| 54 | Modernizare electroalimentare la sediile UNO DEN | 2019 | Întarziat Procedura de licitație în curs. Publicat SICAP 18.06.2020, deschidere oferte 05.08.2020 Motivație întârzieri: - procedura de achiziții inițiala din ianuarie 2018 a fost anulată -oferte peste valoarea estimată - actualizat Devizul General, reluat licitația în august 2018, licitație anulată, depăsire valoare estimată, - actualizare DG, aprobare indicatori tethico-economici în iulie 2019 - reactualizare SF octombrie 2019 - obținere aviz MCSI noiembrie 2019 - avizat Caiet de sarcini, rev. 1 în 09.06.2020 |
| 55 | Instalarea a două mijloace moderne de compensare a puterii reactive în stațiile 400/220/110/20 kV Sibiu Sud și 400/220/110/20 kV Bradu | 2023 | În termen În proiectare, Studiul de Fezabilitate în curs de avizare |
| 56 | Celule mobile de 110 kV, 220 kV și 400 kV | 2019 | Întârziat În execuție; PIF celule mobile 110 kV (2 buc.) și celula mobilă 220 kV (1 buc.); în 21.10.2019 -PIF celula mobilă E01-1 110 kV. Se execută lucrări de construcții și montaj echipament primar în statii Motivație întârzieri: Întârziere executant |
| 57 | Inlocuire 3 unitati BC 100 MVAR 400 kV in statiile Arad, Smardan si Bucuresti Sud. | 2020 | În termen În execuție lucrări |
| 58 | Echiparea cu instalații de monitorizare a bobinelor de compensare și a unităților de transformare care nu sunt dotate în prezent cu astfel de instalații | 2020 | Întârziat În proiectare/execuție lucrări Motivație întârzieri: Modificare soluție tehnică |
| C | SIGURANŢA ALIMENTĂRII CONSUMULUI |  |  |
| 1 | Montare trafo T3 - 250 MVA (400 / 110 kV) în staţia 400 / 110 kV Sibiu Sud | 2019 | Întârziat În derulare contracte execuție lucrări Motivate intarzieri: -modificare solutie tehnica cauzata de necesitatea inlocuirii SCADA al statiei; -eleborare PT si CS -1 an; -durata mare procedura de achizitie : 2 ani |
| 2 | AT2 Iernut - 400 MVA, 400/220 kV Montare AT2 400 MVA, 400/231/22 kV precum şi a celulelor aferente în staţia Iernut și modernizarea sistemului de comandă control al stației 400/220/110/6 kV Iernut | 2021 | Intarziat In derulare contracte executie lucrari Motivate intarzieri: - proiectare intarziata: demarat 2015- finalizare aprilie 2018 -durata procedura de achizitie: 1,5 ani |
| 3 | Înlocuire AT3-ATUS-FS 400/400/160 MVA 400/231/22 kV din stația 400/220 kV Porțile de Fier | 2020 | Intarziat In derulare contracte executie lucrari Motivate intarzieri: - modificare legislatie achizitii publice |
| 4 | Creșterea siguranței în funcționare a zonei de rețea Argeș-Vâlcea | 2022 | In termen Lansare procedura de achizitie executie lucrari |
| D | INTEGRAREA PRODUCTIEI DIN CENTRALE NOI - DOBROGEA SI MOLDOVA |  |  |
| 1.1 | Racordarea LEA 400 kV Isaccea - Varna si LEA 400 kV Isaccea - Dobrudja în staţia 400 kV Medgidia Sud. Etapa I - Extinderea staţiei 400 kV Medgidia Sud | 2018 | Intarziat Executie lucrari Motivatie intarzieri: Executant intrat in insolventa in 2017; Urmare analizarii variantelor de continuare a investitiei ( NFIP pt livrare si montare GIS si Licitatie deschisa pt realizare rest lucrari -servicii interne, cabluri de inalta tensiune). A)Procedura NFIP- in data de 20.02.2018 s-a predat la DC documentatia in vederea lansarii procedurii de NFIP cu ABB SRL - Fabricantul de GIS 400 kV; - S-a transmis invitaţia pentru NFIP cu termen de depunere oferte initial in data de 03.05.2018 si ulterior in data de 14.06.2018; - Conform Deciziei CS s-a transmis la ANAP solicitare punct de vedere privind indeplinirea conditiilor legale pentru procedura NFIP; - Conform raspuns ANAP urmeaza NFIP cu ABB SRL pentru achizitie si montaj GIS 400 kV si LD pentru restul echipamentelor si serviciilor conexe - In data de 20.08.2018 s-a initiat procedura NFIP. -In data de 04.12.2018 s-a transmis catre ABB invitatia de participare la procedura NFIP. - In data 17.01.2019 ABB a depus oferta; Contract semnat in aprilie 2019 -termen de executie 10 luni (februarie 2020) B) Procedura LD: - În 24.08.2018 s-a predat la DC documentația pentru inițierea procedura LD. - In data de 09.11.2018 a fost transmisa Doc. de Atribuire aferente procedurii LD la ANAP spre validare. -In data de 29.01.2019 s-a publicat in SICAP . Data depunerii ofertelor 18.03.2019. -Procedura LD s-a anulat - Lipsa oferte; urmeaza reluarea procedurii - Contract semnat in 01.04.2020 |
| 1.2 | Racordarea LEA 400 kV Isaccea - Varna si LEA 400 kV Isaccea - Dobrudja în staţia 400 kV Medgidia Sud. Etapa II - LEA 400 kV d.c. Racorduri la staţia Medgidia Sud | 2021 | Intarziat lucrari suspendate Contract in curs de reziliere Pregatire documentatie pt lansare alta licitatie Motivatie intarzieri: Contract C 111/23.05.2018 sistat incepand cu data de 01.07.2019, pana la finalizarea verificarii si actualizarii proiectelor de stalpi de catre proiectantul initial. |
| 2 | Trecere la 400 kV LEA Brazi Vest - Teleajen - Stalpu, inclusiv: Achiziţie AT 400 MVA, 400/220/20 kV şi lucrări de extindere staţiile 400 kV şi 220 kV aferente, în staţia 400/220/110 kV Brazi Vest | 2023 | Corelat cu evolutia proiectului “LEA 400 kV dc Cernavoda – Stalpu” |
| 2.1 | LEA 400 kV Brazi Vest - Teleajen - Stalpu | 2021 | Intarziat Emitere HG Motivatie intarzieri: in curs de transmitere la SGG documentatie pt HG de aprobare ind th-economici si declansare procedura de expropriere terenuri |
| 2.2 | Extinderea statiei Brazi Vest (inclusiv AT4) | 2022 | Intarziat Proceduri achiziție executie:lucrari Motivatie intarzieri: Procedurile de achizitie (NFIP si LD) au fost anulate conform dispozitiilor ANAP Se actualizează Devizul General urmând a se relua procedura de achiziție . |
| 2.3 | Statia 400 kV Teleajen si retehnologizare statia 110 kV | 2023 | In termen Proceduri achiziție executie:lucrari |
| 3 | LEA 400 kV d.c. (1ce) Constanta Nord - Medgidia Sud | 2024 | Intarziat In asteptare emitere HG de aprobare indicatori si demarare expropriere Motivatie intarzieri: Documentatie pt aprobare indicatorilor th-economici transmisa la Mec 09.07.2019, retransmis la SGG 13.05 2020 |
| 4 | Trecerea LEA 400 kV Isaccea - Tulcea Vest de la simplu circuit la dublu circuit | 2027 | Intarziat Demarare proiectare 2025 |
| 5 | Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV Stejaru -Gheorgheni - Fantanele | 2022 | Intarziat In curs de modificare PT+CS Motivatie intarzieri: - Intarzieri mari de proiectare Tema de proiectare finalizata in oct 2014 (6 luni), Proiectare inceputa in mai 2015 fiind inca in curs eleborare deoarece nu se cunoaste tipul conductorului (supraconductor) care va fi achizitionat in urma licitatiei pt executie lucrari. Proiectarea pt eleborare documentatiei de licitatie are o intarziere de 30 luni din cauza respingerilor multiple si a duratei de implementare a modificarilor; - S-a publicat anuntul în SICAP în data de 15.08.2019, depus oferte în 14.10.2019 – procedură anulata: oferte neconforme d.p.d.v. tehnic; În curs de promovare studiu de piață în vederea actualizării Documentaței de Atribuire și reluarea procedurii de achiziție |
| 6 | LEA 400 kV Stalpu - Brasov, inclusiv interconectarea la SEN (linie nouă) |  | Amanat Incepe proiectarea dupa finalizarea LEA 400 kV d.c. Cernavoda-Gura Ialomitei-Stalpu. Motivatie intarzieri: S-a estimat o perioada de 7 ani proiectare, obtinere avize/acorduri, emitere HG expropiere+ 7 ani executie (90%prin padure si munte) |
| 7 | Marirea capacitatii de transport tronson LEA 400 kV Bucuresti Sud - Pelicanu (8km) | 2023 | In termen In proiectare |
| 8 | Marirea capacitatii de transport LEA 400 kV Cernavoda Pelicanu (53 km) | 2025 | Amanat Incepe după finalizarea LEA 400 kV d.c. Cernavoda-Gura Ialomitei-Stalpu. |
| E | INTEGRAREA PRODUCTIEI DIN CENTRALE - ALTE ZONE |  |  |
| 1 | Staţia Ostrovu Mare 220 kV (staţie nouă ) | 2021 | Intarziat in pregatire lansare procedura de achizitie Motivatie intarzieri: Corelat cu LEA 220 kV Ostrovu Mare - RET; Actualizare documentatie PT si CS. |
| 2 | LEA 220 kV Ostrovu Mare - RET (linie nouă) | 2021 | Intarziat in pregatire lansare procedura de achizitie, dupa modificare HG de expropriere Motivatie intarzieri: Probleme cu exproprierea terenurilor pt constructia liniei. Intarziere emitere HG expropiere; (vezi nota ST Craiova) Actualizare DDE. |
| F | CREŞTEREA CAPACITĂŢII DE INTERCONEXIUNE ŞI INTEGRAREA PRODUCŢIEI DIN SRE |  |  |
| 1 | Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Portile de Fier - Resita - Timisoara - Sacalaz - Arad. Etapa I: Extindere statie 400 kV Portile de Fier; LEA 400 kV Porțile de Fier - (Anina) -Resita; statia 400 kV Resita |  |  |
| 1.1 | LEA 400 kV Portile de Fier - Resita | 2021 | Intarziat Executie lucrari Motivatie intarzieri: Întârzierile în emiterea actelor normative necesare realizării LEA (HG expropriere terenuri- durata emitere martie 2014- decembrie 2016 , HG fond forestier- ultima varianta a documentatie depusa octombrie 2018) au condus la întârzieri foarte mari în execuția lucrărilor; Contract suspendat pana la emiterea HG forestier, - Tronsonul Anina-Resita: a fost realizat in proportie de 90%, contract sistat in 28.11.2018 - Tronsonul Portile de Fier - Anina: - Contract C 229/29.10.2015 Emitere HG expropriere nr. 917/20.12.2016 Emitere HG fond forestier nr. 353/30.05.2019; Ordin de incepere 16.07.2018 contract sistat in 28.11.2018, reluare lucrari in 20.05.2019 Executie in curs. |
| 1.2 | Statia 400 kV Resita | 2021 | Intarziat Publicare SICAP 06.03.2020 Motivatie intarzieri: Insolventa executant. Contract denuntat iulie 2017. Iulie- noiembrie 2017 analiza si decizie privind finalizarea proiectului prin 2 proceduri de achizitie: NFIP, contract incheiat in mai 2018 si licitatie deschisa pentru finalizarea proiectului- documentatie depusa in mai 2018 ( respinsa de ANAP de 4 ori). A) Contract C100/11.05.2018 atribuit prin NFIP - semnat; (pentru partea de secundare) B) Procedura licitatie deschisa - deschidere oferte in 14.05.2019. Evaluare oferte finalizata in 04.09.2019 prin ANULAREA procedurii intrucat valoarea ofertata a fost mai mare cu 37% decat valoarea estimata. - Reluare licitatie deschisa - deschidere oferte 11.05.2020 Ofertantii au solicitat amanarea vizitei la amplasament din cauza pandemiei de Coronavirus (COVID 19). |
| 1.3 | Extindere statie 400 kV Portile de Fier | 2016 | Finalizat (PIF in 2016) |
| 2 | Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Portile de Fier - Resita - Timisoara - Sacalaz - Arad. Etapa II : LEA 400 kV d.c. Resita - Timisoara - Sacalaz + statia 400 kV Timisoara + statia 110 kV Timisoara |  | Intarziat |
| 2.1 | Retehnologizare staţia 110 kV Timişoara și Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Anina - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad, etapa II: Stația 400 kV Timișoara | 2023 | Intarziat In executie lucrari Motivatie intarzieri: durata mare procedura de achizitie, intarzire executant si impact pandemie COVID19 |
| 2.2 | LEA 400 kV d.c. Resita - Timisoara - Sacalaz | 2023 | Intarziat In proiectare Motivatie intarzieri: Intarziere obtinere avize si acorduri |
| 3 | Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Portile de Fier - Resita - Timisoara - Sacalaz - Arad. Etapa III: LEA 400 kV d.c. Timisoara - Sacalaz - Arad + statia 400 kV Sacalaz + extindere stația 400 Arad |  |  |
| 3.1 | LEA 400 kV d.c. Timisoara - Sacalaz - Arad | 2025 | Intarziat In proiectare Motivatie intarzieri: obtinere HG de expropriere si HG scoatere din fd forestier |
| 3.2 | Statia 400 kV Sacalaz si retehnologizare statia 110 kV Sacalaz | 2027 | In termen In proiectare |
| 3.3 | Extindere statie 400 kV Arad si retehnologizare statia de 110 kV Arad | 2025 | In termen In proiectare |
| 4 | LEA 400 kV de interconexiune Reşiţa (România) - Pancevo (Serbia) (linie nouă) | 2018 | Finalizat (PIF in 2018) |
| 5 | LEA 400 kV d.c. (1c.e) Gutinas - Smardan | 2022 | Intarziat In procedura de licitatie achizitie lucrari Motivatie intarzieri: Intarziere emitere HG expropiere. |
| 6 | Extinderea staţiei 400 kV Cernavodă, et. II: racordare linii noi | 2021 | In termen Executie lucrari |
| 7 | LEA 400 kV d.c. Cernavoda - Stalpu si racord in statia Gura Ialomitei (linie nouă) | 2021 | Intarziat Executie lucrari Motivatie intarzieri: Intarziere emitere HG expropiere, obtinere avize, modificare legislatie achizitii publice |
| 8 | Extinderea staţiei 400 kV Gura Ialomiţei cu două celule: LEA 400 kV Cernavodă 3 şi LEA 400 kV Stâlpu | 2021 | Intarziat In executie lucrari Motivatie intarzieri: A) NFIP – Doc. predată la DC în 21.02.2019 si ulterior in 29.05.2019; Depunere oferte - 02.09.2019; Oferta respinsă - neconformă d.p.d.v.tehnic; S-a efectuat consultarea de piață și actualizarea CS pentru reluarea procedurii de achiziție sub forma licitație deschisă (LD) B) LD – Doc. Predată la DC în 27.02.2019; Deschidere oferte în 12.08.2019 În 11.03.2020 a fost semnat raportul procedurii de atribuire. semnare contract. 16.06.2020 |
| 9 | Statia 400 kV Stalpu (staţie nouă )+ Modernizare celule 110 kV si medie tensiune | 2021 | Intarziat Executie lucrari Motivatie intarzieri: Modificare legislatie achizitii publice , reluare licitatie -oferte neconforme, |
| 10 | LEA 400 kV s.c. Gădălin - Suceava (LEA nouă) | 2027 | În termen In proiectare/executie lucrari Motivatie intarzieri: Reluari obtinere avize acorduri |
| 11 | LEA 400 kV s.c. Suceava - Balti (LEA nouă - pentru portiunea de pe teritoriul Romaniei) |  | Finalizare in functie de acord cu Moldelectrica. |
| 12 | LEA 400 kV s.c. Oradea Sud - Nadab - Bekescsaba, etapa finală: tronsonul dintre stâlpii 1-42 (48) ai LEA 400 kV Oradea Sud - Nădab | 2019 | Intarziat in procedura de licitatie-etapa evaluare oferte Motivatie intarzieri: Reluari licitatii (depasire valoare estimata), Postare SICAP 10.04.2020 Deschidere oferte 26.05.2020 |
| G | Platformă integrată de conducere operativă a SEN + Inlocuire componente sistem EMS SCADA AREVA + Inlocuire componente suport ale platformei piata de echilibrare | 2025 | Se va efectua PIF in 30.06.2020 pt Inlocuire componente sistem EMS SCADA Areva - „Platformă integrată de conducere operativă a SEN” se va demara după finalizare proiect „Înlocuire componente sistem EMS SCADA AREVA”; |
| H | Sistem de contorizare și de management al datelor de măsurare a energiei electrice pe piața angro | 2021 | Intarziat in curs lansare procedura de licitatie Motivatie intarzieri: Modificare solutie tehnica. Doc tehnica a fost predată la DC în 10.10.2018, publicat pe SEAP în 30.09.2019 Deschidere oferte în 29.01.2020 - Procedura de licitație anulată datorită neprezentării nici unui ofertant. În derulare studiu de piață - în curs de avizare nota tehnică pentru actualizarea Documentației de Atribuire în vederea reluării procedurii de achiziție |
| J | MANAGEMENT SISTEME INFORMATICE ŞI TELECOMUNICAŢII | 2026 |  |
| K | INFRASTRUCTURA CRITICA | 2018 | Intarziat In executie lucrari Motivatie intarzieri: Emitere analize la risc |