| Poz. PD | Denumire proiect | PIF estimat în PDRET | Stadiu față de PDRET 2020-2029 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | RETEHNOLOGIZAREA RET EXISTENTE |  |  |
| 1 | Retehnologizarea staţiei 400/110/20 kV Domneşti | 2020, 2021 | In termen PIF de etapa realizat in 2020, in executie etapa PIF 2021 |
| 2 | Inlocuiri AT şi Trafo în staţii electrice (etapa 2- faza 2) |  |  |
| 2.1 | 8 buc. AT 220/110 kV in statiile : Targoviste, Baia Mare 3, Alba Iulia, Cluj Floresti, Ghizdaru, Turnu Magurele, Urechesti, Vetis | 2020, 2021, 2022 | In termen PIF de etapa realizat in 2020 (Baia Mare 3, Alba Iulia, Targoviste), PIF 2021 (Vetis), In executie 2021: Cluj Floresti, Ghizdaru, Urechesti |
| 2.2 | 4 buc. Trafo 110/20 kV in statiile : (Suceava, FAI (2 buc.), Oradea Sud | 2020 | In termen PIF realizat in 2020: FAI PIF realizat 2021: Oradea Sud |
| 3 | Inlocuiri AT şi Trafo în staţii electrice (etapa 3) |  |  |
| 3.1 | 7 AT 220/110 kV in statiile: Gradiste, Suceava, FAI, Dumbrava, Tg. Jiu Nord, Sardanesti, Tihau. | 2029 | In termen In proiectare |
| 3.2 | 8 Trafo 110/20 kV in statiile : Tn. Severin Est (2 buc.) , Cluj Floresti (2 Buc.), Salaj, Campia Turzii, Cluj Est, Tg. Jiu Nord. | 2028 | In termen In pregatire proiectare |
| 4 | Retehnologizarea staţiei 220 / 110 / 20 kV Ungheni | 2020, 2021, 2022 | In termen PIF de etapa realizat in 2020, in executie |
| 5 | Modernizare statia electrica 220/110/20 kV Arefu | 2024 | In termen In executie |
| 6 | Modernizare statia electrica 220/110 kV Raureni | 2023 | In termen In executie |
| 7 | Modernizare statia 220 / 110 kV Dumbrava | 2025 | In termen In executie |
| 8 | Retehnologizare staţia 400 / 110 / 20 kV Smârdan | 2021, 2023, 2024 | In termen In executie |
| 9 | Retehnologizare stație 220 / 110 kV Craiova Nord | 2020, 2021 | In termen PIF de etapa realizat in 2020 realizat, in exectie |
| 10 | Retehnologizare staţia 220 / 110 / MT kV Baru Mare | 2023 | In termen In executie |
| 11 | Retehnologizare staţia 220 / 110 kV Iaz | 2022 | In termen PIF de etapa realizat in 2020, in executie |
| 12 | Retehnologizare staţia 220 / 110 kV Hăşdat | 2021 | In termen In executie |
| 13 | Retehnologizare staţia 220 kV Oțelarie Hunedoara | 2020 | Finalizat PIF realizat in 2020 |
| 14 | Retehnologizare staţia 220 / 110 kV Fileşti | 2025 | In termen contract de executie semnat 23.02.2021 |
| 15 | Modernizare statia 400 (220) / 110 / 20 kV Munteni | 2022, 2023 | In termen PIF de etapa realizat in 2020, in executie |
| 16 | Proiect Pilot - Retehnologizare staţia 220/110/20 kV Alba Iulia in concept de statie digitala | 2025 | In termen In proiectare |
| 17 | Retehnologizare staţia Medgidia Sud 110 kV | 2022 | In termen In executie |
| 18 | Modernizarea statiilor 110 kV Bacau Sud si Roman Nord aferente axului 400 kV Moldova | 2021, 2022 | In termen PIF de etapa realizat in 2020, in executie |
| 19 | Retehnologizarea staţiei 400 kV Isaccea (etapa II - retehnologizare statie 400 kV) | 2026 | In termen in licitatie pt executie, in evaluare oferte |
| 20 | Retehnologizarea statiei electrice de transformare 400/110 kV Pelicanu | 2025 | In termen contract de executie semnat in 19.05.2021 |
| 21 | Modernizarea instalațiilor de 110 și 400 (220) kV din stația Focșani Vest | 2021 | Intarziat Posibil depasire termen. In executie, dar cu decalare de 9 luni (Certificate de firta majora COVID) |
| 22 | Modernizare sistem de comandă-control-protecţie-metering 220 kV, 110 kV în staţia 220/110/20 kV si retehnologizarea MT și servicii interne c.c. și c.a. în stația 220/110/20 kV Ghizdaru | 2025 | In termen In pregatire licitatie pt achizitie executie lucrari |
| 23 | Modernizare sistem comanda-control-protectie si integrare in CTSI a statiei Draganesti-Olt | 2024 | Intarziat se va realiza la 9 luni dupa poz 24 |
| 24 | Modernizare sistem comanda-control-protectie si integrare in CTSI a statiei Gradiste | 2023 | Intarziat Posibil depasire termen. Licitatia pt refacere proiectare anulata-lipsa ofertanti. Pregatire reluare licitatie |
| 25 | Modernizare staţia 220/110/20 kV Vetiş - echipament primar | 2021 | In termen In executie |
| 26 | Modernizare staţia 220/110/20 kV Fântânele | 2026 | In termen Tema de proiectare in curs de reavizare |
| 27 | Modernizare statie 220/110 kV Calafat | 2024 | In termen In proiectare |
| 28 | Modernizare SCADA in statia 400/110/20 kV Oradea Sud | 2024 | In termen Procedur a de achizitie pt proiectare anulată din cauza ofertei neconforme. Se actualizează documentația economică de către departamentul de proiectare. In pregatire reluare licitatie pt proiectare |
| 29 | Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 400/220 kV Rosiori | 2025 | In termen In pregatire proiectare |
| 30 | Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 220/110/20 kV Salaj | 2024 | In termen In pregatire proiectare |
| 31 | Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 220/110 kV Baia Mare 3 | 2025 | In termen In pregatire proiectare |
| 32 | Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 220/110 kV Cluj Floresti | 2026 | In termen In pregatire proiectare |
| 33 | Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 400 kV Tantareni | 2025 | In termen In derulare licitatie proiectare |
| 34 | Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 220/110 kV Paroseni | 2025 | In termen Caiet de sarcini pentru licitatia proiectarii in curs de elaborare prin surse proprii compartiment TEL |
| 35 | Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 220/110 kV Pestis | 2025 | In termen Caiet de sarcini pentru licitatia proiectarii in curs de elaborare prin surse proprii compartiment TEL |
| 36 | Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 400 kV Calea Aradului | 2026 | In termen In pregatire proiectare |
| 37 | Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 400/220/110 kV Mintia | 2027 | In termen In pregatire proiectare |
| 38 | Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 220/110/20kV Targoviste | 2025 | In termen Reluare procedura licitatie pt proiectare din cauza lipsei ofertanti S-a actualizat valoarea estimata pentru achiziția serviciilor de proiectare (SF+CS), in pregatire reluare licitatie |
| 39 | Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 400 kV Cernavoda | 2026 | In termen In pregatire proiectare |
| 40 | Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 400/110/20 kV Sibiu Sud | 2024 | In termen In pregatire licitatie pt achizitie proiectare |
| 41 | Modernizare electroalimentare la sediile UNO DEN | 2023 | In termen contract semnat in 25.02.2021, in executie lucrari |
| 42 | Instalarea a două mijloace moderne de compensare a puterii reactive în stațiile 400/220/110/20 kV Sibiu Sud și 400/220/110/20 kV Bradu | 2025 | In termen In proiectare |
| 43 | Celule mobile de 110 kV, 220 kV si 400 kV | 2021 | In termen au fost livrate toate cele 7 celule, din care 3 au fost puse in functiune in 2019, celelalte 4 vor avea PIF in 2021 |
| 44 | Inlocuire 3 unitati BC 100 MVAR 400 kV in statiile Arad, Bradu si Bucuresti Sud. | 2020 | Finalizat PIF realizat 2020 |
| 45 | Achizitia si montajul a 21 sisteme de monitorizare pentru unitatile de transformare din statiile CNTEE Transelectrica | 2021, 2022, 2023 | In termen contract semnat in 17.03.2021, in executie lucrari |
| 46 | Celule mobile de 400 kV pt. BC în stațiile 400kV Bradu și Sibiu Sud | 2020 | Intarziat PIF in 2021 |
| 47 | Inlocuire AT Stuparei 220/110kV | 2024 | In termen In pregatire proiectare |
| 48 | Inlocuire AT1 Arefu 220/110kV | 2025 | In termen In pregatire proiectare |
| 49 | Inlocuire Transformator nr. 4 - 250 MVA, 400/110 kV in statia 400/110 KV Draganesti Olt | 2024 | In termen In pregatire licitatie pt achizitie executie lucrari |
| 50 | Inlocuire Trafo 1 si Trafo 7 statia Cluj Est | 2029 | In termen In pregatire proiectare |
| 51 | Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 400 kV Gadalin | 2028 | In termen In pregatire proiectare |
| 52 | Inlocuire Trafo 2 400/110kV statia Smardan | 2029 | In termen In pregatire proiectare |
| 53 | Inlocuire trafo T1 si T2 400/110kV Constanta Nord | 2025 | In termen In pregatire proiectare |
| 54 | Achizitia si montajul unei bobine de compensare 100MVAr in statia Portile de Fier 400kV | 2024 | In termen In pregatire proiectare |
| 55 | Optimizarea funcționării LEA 400 kV existente în SEN folosite în interconexiune, pentru evacuare putere din CNE Cernavodă și centralele de energie regenerabilă din Dobrogea, prin montarea de sisteme de monitorizare on-line | 2023 | In termen SF si CS avizate in CTES |
| B | ALTE INVESTIŢII LA NIVEL DE SUCURSALE ŞI EXECUTIV (planificate anual) | 2020-2029 | In derulare |
| C | SIGURANŢA ALIMENTĂRII CONSUMULUI |  |  |
| 1 | Montare trafo T3 - 250 MVA (400 / 110 kV) în staţia 400/110 kV Sibiu Sud | 2021 | In termen In executie |
| 2 | AT2 Iernut - 400 MVA, 400/220 kV Montare AT2 400 MVA, 400/231/22 kV precum şi a celulelor aferente în staţia Iernut și modernizarea sistemului de comandă control al stației 400/220/110/6 kV Iernut | 2021 | In termen In executie |
| 3 | Înlocuire AT3-ATUS-FS 400/400/160 MVA 400/231/22 kV din stația 400/220 kV Porțile de Fier | 2021 | In termen In executie |
| 4 | Creșterea siguranței în funcționare a zonei de rețea Argeș-Vâlcea, realizarea statiei 400 kV Arefu si montarea unui AT 400 MVA, 400/220 kV. | 2024 | In termen In pregatire licitatie pt. achizitie executie lucrari |
| 5 | Creșterea gradului de siguranța in alimentarea consumatorilor din zona de nord-est a Municipiului București racordați in stația 220/110/10 kV Fundeni | 2026 | In termen In proiectare |
| 6 | Realizare statie noua 400/110kV Grozavesti si două bobine de compensare 100MVAr +LEC 400 kV s.c. Domnesti - Grozavesti +LEC 400 kV s.c. Bucuresti Sud-Grozavesti | 2029 | In termen In analiza posibilitati accesare teren la Grozavesti |
| 7 | Realizare statie noua 400/220kV Fundeni si o bobina de compensare 100MVAr +LEA 400kV Fundeni-Brazi Vest +racordare LEA 400kV Bucuresti Sud-Gura Ialomitei intrare-iesire in statia 400kV Fundeni | finalizare dupa 2032 | In termen In analiaza in functie de evolutia proiectului de statie 400/110kV Grozavesti |
| 8 | Cresterea gradului de siguranta in alimentarea consumatorilor din zona de sud a Municipiului Bucuresti racordati in statia 400/220/110/10 kV Bucuresti Sud | 2027 | In termen In proiectare |
| D | INTEGRAREA PRODUCTIEI DIN SRE SI CENTRALE NOI - DOBROGEA SI MOLDOVA |  |  |
| 1 | Racordarea LEA 400 kV Stupina - Varna si LEA 400 kV Rahman - Dobrudja în staţia 400 kV Medgidia Sud. |  |  |
| 1.1 | Etapa I - Extinderea staţiei 400 kV Medgidia Sud | 2022 | In termen In executie |
| 1.2 | Etapa II - LEA 400 kV d.c. Racorduri la staţia Medgidia Sud | 2022 | Intarziat S-a reluat licitatia pt executie lucrari. La data de 25.05.2021 nu s-a primit nicio oferta. Este in curs de actualizare Devizul General. Durata de executie: 18 luni |
| 2 | Trecere la 400 kV LEA Brazi Vest - Teleajen - Stalpu, inclusiv: Achiziţie AT 400 MVA, 400/220/20 kV şi lucrări de extindere staţiile 400 kV şi 220 kV aferente, în staţia 400/220/110 kV Brazi Vest |  |  |
| 2.1 | LEA 400 kV Brazi Vest - Teleajen - Stalpu | 2025 | In termen Retransmiterea documentatiei la SGG pentru aprobarea indicatorilor th-ec si initierea HG expropriere: 09.03.2021. In data de 22.03.2021 documentatia a fost returnata pentru completari. Documentatia revizuita a fost redepusa la SGG in 28.04.2021. |
| 2.2 | Extinderea statiei Brazi Vest (inclusiv AT4) | 2022, 2024 | In termen S-a publicat în SICAP în 21.08.2019 cu termen deschidere oferte propus în 17.03.2020. Datorită anulării procedurii NFIP s-a anulat procedura de Licitatie Deschisa; s-a actualizat Devizul General, urmând a se relua procedura de achizitie după semnarea contractului pt Licitatie deschisă pentru care in data de 23.03.2021 s-a facut Raportul procedurii cu rezolutia neatribuire contract - oferta tehnica necorespunzatoare ; În pregătire doc. actualizată si se estimeaza reluare procedura de achizitie in 3 luni |
| 2.3 | Statia 400 kV Teleajen si retehnologizare statia 110 kV | 2025 | In termen In pregatire documentatie pt licitatie lucrari |
| 3 | LEA 400 kV d.c. (1c.e) Constanta Nord - Medgidia Sud | 2026 | In termen In curs obtinere HG aprobare indicatori si expropriere |
| 4 | Trecerea LEA 400 kV Isaccea - Tulcea Vest de la simplu circuit la dublu circuit | 2029 | In termen In pregatire proiectare |
| 5 | Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV Stejaru -Gheorgheni - Fantanele | 2024 | In termen In curs evaluare oferte |
| 6 | LEA 400 kV Stalpu - Brasov, inclusiv interconectarea la SEN (linie nouă) |  | In termen In pregatire proiectare |
| 7 | Marirea capacitatii de transport tronson LEA 400 kV Bucuresti Sud - Pelicanu (8 km) | 2023 | In termen In proiectare |
| 8 | Marirea capacitatii de transport LEA 400 kV Cernavoda - Pelicanu (53 km) | 2027 | In termen In pregatore proiectare |
| E | INTEGRAREA PRODUCTIEI DIN CENTRALE - ALTE ZONE |  |  |
| 1 | Staţia Ostrovu Mare 220 kV (staţie nouă ) | 2025 | In termen In pregatore documentatie pt licitatie lucrari |
| 2 | LEA 220 kV Ostrovu Mare - RET (linie nouă) | 2025 | In termen In curs obtinere avize pt HG expropriere |
| F | CREŞTEREA CAPACITĂŢII DE INTERCONEXIUNE |  |  |
| 1 | Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Portile de Fier - Resita - Timisoara - Sacalaz - Arad. Etapa I: Extindere statie 400 kV Portile de Fier; LEA 400 kV Portile de Fier - Resita; statia 400 kV Resita |  |  |
| 1.1 | LEA 400 kV Portile de Fier - Resita | 2024 | In termen In executie |
| 1.2 | Statia 400 kV Resita | 2024, 2025 | In termen In executie |
| 2 | Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Portile de Fier - Resita - Timisoara - Sacalaz - Arad. Etapa II : LEA 400 kV d.c. Resita - Timisoara - Sacalaz + statia 400 kV Timisoara + statia 110 kV Timisoara |  |  |
| 2.1 | Retehnologizare staţia 110 kV Timişoara și Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Anina - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad, etapa II: Stația 400 kV Timișoara | 2023, 2024, 2025 | In termen In executie |
| 2.2 | LEA 400 kV d.c. Resita - Timisoara - Sacalaz | 2025 | In termen In proiectare |
| 3 | Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Portile de Fier - Resita - Timisoara - Sacalaz - Arad. Etapa III: LEA 400 kV d.c. Timisoara - Sacalaz - Arad + statia 400/110 kV Sacalaz + extindere stația 400 Arad |  |  |
| 3.1 | LEA 400 kV d.c. Timisoara - Arad | 2027 | In termen In proiectare |
| 3.2 | Statia 400 kV Sacalaz si retehnologizare statia 110 kV Sacalaz | 2026 | In termen In pregatire licitatie pt. proiectare |
| 3.3 | Extindere statie 400 kV Arad si retehnologizare statia de 110 kV Arad | 2026 | In termen demarare licitatie proiectare |
| 4 | LEA 400 kV d.c. (1c.e) Gutinas - Smardan | 2024 | In termen semnat contract executie lucrari 25.06.2021 |
| 5 | Extinderea staţiei 400 kV Cernavodă, et. II: racordare linii noi | 2023 | In termen in executie |
| 6 | LEA 400 kV d.c. Cernavoda - Stalpu si racord in statia Gura Ialomitei (linie nouă) | 2023 | In termen in executie |
| 7 | Extinderea staţiei 400 kV Gura Ialomiţei cu două celule: LEA 400 kV Cernavodă 3 şi LEA 400 kV Stâlpu | 2021 | In termen in executie |
| 8 | Statia 400 kV Stalpu (staţie nouă )+ Modernizare celule 110 kV si medie tensiune | 2023 | In termen in executie |
| 9 | LEA 400 kV s.c. Gădălin - Suceava (LEA nouă) | 2028 | In termen in proiectare |
| 10 | LEA 400 kV s.c. Suceava - Balti (LEA nouă - pentru portiunea de pe teritoriul Romaniei)*) |  | Intarziat contractu lde proiectare reziliat |
| 11 | LEA 400 kV s.c. Oradea Sud - Nadab - Bekescsaba, etapa finală: tronsonul dintre stâlpii 1-42 (48) ai LEA 400 kV Oradea Sud - Nădab | 2021 | Finalizat PIF realizat in 2020 |
| 12 | LEA 400kV Portile de Fier - Djerdap circuitul 2 | 2029 | In termen in pregatire SPF in Serbia |
| 13 | Realizare LEA 400kV Nadab-Bekescsaba circ.2 și lucrări conexe in stația 400kV Nadab |  | In termen in pregatire analize aprofundate cu MAVIR |
| 14 | interconexiune RO-HU (LEA 400kV Oradea-Jozsa, AT nou Rosiori, AT nou Resita, reconductorarea axului 220 kV Urechesti-Tg. Jiu Nord-Paroseni- Baru Mare-Hasdat) |  |  |
| 14.1 | LEA 400kV Oradea-Jozsa | finalizare dupa 2030 | In termen in pregatire analize aprofundate cu MAVIR |
| 14.2 | Montare AT nou 400/220 kV in statia Rosiori | finalizare 2030 | In termen in pregatire proiectare |
| 14.3 | Reconductorarea axului 220 kV Urechesti-Tg. Jiu Nord-Paroseni- Baru Mare-Hasdat | finalizare dupa 2030 | In termen In pregatire proiectare |
| G | Inlocuire componente sistem EMS SCADA AREVA Înlocuirea componentelor hardware, actualizarea si dezvoltarea aplicatiilor specifice ale Platformei Pieței de Echilibrare - II DAMAS |  |  |
| G.1 | Inlocuire componente sistem EMS SCADA AREVA | 2020 | Finalizat PIF realizat in 2020 |
| G.2 | Înlocuirea componentelor hardware, actualizarea si dezvoltarea aplicatiilor specifice ale Platformei Pieței de Echilibrare - II DAMAS | 2022 | In termen in licitatie pt achizitie lucrari |
| H | Sistem de contorizare și de management al datelor de măsurare a energiei electrice pe piața angro | 2024 | In termen In licitatie pt achizitie lucrari |
| J | MANAGEMENT SISTEME INFORMATICE ŞI TELECOMUNICAŢII | anual | In termen In executie annual |
| K | INFRASTRUCTURA CRITICA | 2020 | Finalizat PIF realizat 2020 |