- Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV Gutinaş - Smârdan

Codul din Planul național de dezvoltare 2020-2029:  F.4

Codul din TYNDP 2020:   138.275 – parte a cluster-ului 138 „Black Sea corridor‟

Codul din Regulamentul UE nr. 389/2020:  3.8.5 – parte a cluster-ului 3.8 „Grupul Bulgaria - România, creșterea capacității” (cunoscut sub denumirea “Black Sea corridor)”

Coridorul prioritar privind energia electrică: “Interconexiuni nord-sud privind energia electrică din Europa Centrală şi din Europa de Sud-Est („NSI East Electricity”)”: interconexiuni și linii interne în direcțiile nord-sud și est-vest pentru finalizarea pieței interne și pentru integrarea producției provenite din surse regenerabile.

Descriere proiect:

LEA 400 kV d.c. (1c.e) Gutinaş - Smârdan va fi alcătuită din două tronsoane distincte: un tronson de linie electrică subterană (în cablu) 400 kV între staţia 400 kV Gutinaş şi stâlpul terminal nr.1, având o lungime de cca. 2 km şi un tronson de LEA 400 kV între stâlpul terminal nr.1 şi celula din staţia Smârdan, având o lungime de cca. 140 km.

Stadiul actual al proiectului:

Acest proiect a fost selectat pentru accesare fonduri europene prin Programul Operațional Infrastructura Mare, Axa prioritara 8 - Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, Obiectivul specific 8.1  – Creşterea capacităţii Sistemului Energetic Naţional pentru preluarea energiei produse din resurse regenerabile. A fost semnat contractul de finantare din fonduri europene nr.276/03.10.2019.

- Au fost emise deciziile de expropriere conform prevederilor Legii 255/2010;

- Studiul de fezabilitate a fost revizuit și avizat în CTES Transelectrica – Aviz nr. 148/28.11.2018;

- Au fost obținute autorizațiile de construire necesare:

- Consiliul Județean Galați nr. 57/12.10.2018;

- Consiliul Județean Vrancea nr. 146/02.10.2018;

- Consiliul Județean Bacău nr. 182/05.11.2018.

- Proiectul de HG pentru asigurarea transferului dreptului de administrare şi schimbarea destinației imobilelor proprietate publică sau privată a statului aflate în administrarea instituțiilor publice, al căror regim a fost stabilit prin legi speciale, aflate în coridorul de expropriere a proiectului nu a fost avizat de Ministerul Mediului, Apelor şi Padurilor, motivat de unele inadvertenţe intre Codul silvic si Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publica, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local. Pentru a debloca  problema, Transelectrica a transmis la Ministerul Economiei o propunere de modificare a Legii nr. 255/2010 care avea ca scop  armonizarea celor două legi, însă Ministerul Economiei, care avea în avizarea un proiect de act normativ de modificare a Legii nr. 255/2010,  nu a promovat și propunerile pe care le-a transmis Transelectrica.

- În prima parte a anului 2020 a fost lansată procedura de achiziţie a lucrărilor de execuţie și în octombrie 2020 s-au depus 3 oferte care sunt în curs de evaluare.

Etapele următoare:

- Emiterea Hotărârii de Guvern pentru transferul dreptului de administrare și de schimbare a folosinței;

- Emiterea Hotărârii de Guvern pentru scoaterea temporară sau definitivă din circuitul agricol;

- Emiterea Hotărârii de Guvern pentru scoaterea temporară sau definitivă din Fondul forestier național;

- Finalizarea  procedurii de expropriere;

- Derularea procedurii de achiziţie şi semnarea contractului de execuţie;

- Execuția lucrărilor propusă în Planul de dezvoltare 2020-2029: 2022-2024

- Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV Cernavodă – Stâlpu, cu un circuit intrare/ieşire în stația Gura Ialomiţei

Codul din Planul național de dezvoltare 2020-2029:  F.5+F.6+F.7+F.8

Codul din TYNDP 2020:   138.273 – parte a cluster-ului 138 „Black Sea corridor‟

Codul din Regulamentul UE nr. 389/2020:  3.8.4 – parte a cluster-ului 3.8 „Grupul Bulgaria - România, creșterea capacității‟(cunoscut sub denumirea “Black Sea corridor)”

Coridorul prioritar privind energia electrică: “Interconexiuni nord-sud privind energia electrică din Europa Centrală şi din Europa de Sud-Est („NSI East Electricity”)”: interconexiuni și linii interne în direcțiile nord-sud și est-vest pentru finalizarea pieței interne și pentru integrarea producției provenite din surse regenerabile.

Descriere proiect:

Linia electrică aeriană (LEA) Cernavodă – Stâlpu se va realiza ca linie dublu circuit, un circuit va fi intrare - ieșire în stația Gura Ialomiței, iar al II-lea circuit va fi continuu până în stația Stâlpu.

Pentru racordarea LEA 400 kV d.c. Cernavodă – Stâlpu la Rețeaua Electrică de Transport al Energiei Electrice sunt necesare lucrări de construire a stației 400 kV Stâlpu și de extindere cu două celule 400 kV a stațiilor 400 kV Cernavodă și Gura Ialomiței.

Stadiul actual al proiectului:

- Proiectul LEA 400 kV d.c. Cernavodă – Stâlpu a primit aviz favorabil pentru finanțare sub formă de grant, prin intermediul instrumentului financiar Connecting Europe Facility (CEF). Conform acestui mecanism de sprijin financiar instituit prin Regulamentul UE nr. 1316/2013, cuantumul asistenței financiare din partea UE este de maxim 50% din costurile eligibile ale lucrărilor, respectiv suma de 27 085 000 Euro.

- Contractul de finanțare INEA/CEF/ENER/M2017/1509097 pentru grant prin intermediul instrumentului financiar Connecting Europe Facility (CEF) a fost semnat în data de 20.04.2018 din care s-a virat prima tranșă în valoare de 2 201 000 euro;

- În data de 08 decembrie 2020 a fost semnat Actul adiţional nr.1 la contractul de finantare prin care termenul de execuţie al acţiunii finanţate în cadrul CEF se prelungeşte cu 12 luni;

- Pentru LEA 400 kV Cernavodă –Stâlpu şi pentru staţiile 400 kV Stâlpu şi Cernavodă au fost obținute Autorizațiile de construire, astfel:

- nr. 10/27.04.2018 emisă de Consiliul Județean Ialomița,

- nr. 24/22.06.2018 emisă de Consiliul Județean Constanța,

- nr. 29/30.07.2018 emisă de Consiliul Județean Buzău,

- nr. 6/22.08.2018 emisă de Primăria Comunei Sâlpu.

- nr. 100/02.10.2019 emisă de Primăria Orașului Cernavodă.

- A fost semnat contractul nr. 168/2019 pentru execuţia lucrărilor de construcție pentru staţia 400 kV Cernavodă;

- A fost semnat contractul nr. 919/2019 pentru execuţia lucrărilor de construcție pentru “LEA 400 kV d.c. Cernavodă – Stâlpu și racord în stația Gura Ialomiței”;

- A fost semnat contractul nr. 920/2019 pentru execuţia lucrărilor de construcție pentru staţia   400 kV Stâlpu;

- A fost semnat contractul nr. 127/2020 pentru execuţia lucrărilor de construcție pentru staţia   400 kV Gura Ialomiţei;

- A fost semnat contractul nr. 207/2020 de achiziţie echipamente pentru “Stația electrică 400 kV Gura Ialomiţei”;

- A fost semnat contractul de achiziţie echipamente pentru “Stația electrică 400 kV Gura Ialomiţei” în 16.09.2020;

- Lucrările sunt în curs de execuţie – din cele 509 fundatii până in prezent au fost construite 448 de fundatii, au fost ridicati 172 stalpi, 22 dintre acestia fiind echipati cu conductori.

Etapele următoare:

- Obținerea de către executant a Autorizației de Construire pentru lucrările de extindere cu două celule 400 kV a statiei Gura Ialomiței;

- Emiterea Ordinului de Ministru pentru scoaterea definitivă si temporară din Fondul forestier național a suprafetei de 6,513 ha;

- Execuția lucrărilor propusă în Planul de dezvoltare 2020-2029: 2020-2023.

3. Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV de interconexiune Reșița (România) – Pancevo (Serbia)

Codul din Planul național de dezvoltare 2020-2029:  -

Codul din TYNDP 2020:   144.238 – parte a cluster-ului 144 „Mid Continental East corridor‟

Codul din Regulamentul UE nr. 389/2020:  3.22.1 – parte a cluster-ului 3.22 „Grupul România-Serbia (cunoscut sub denumirea Mid Continental East corridor)‟

Coridorul prioritar privind energia electrică: “Interconexiuni nord-sud privind energia electrică din Europa Centrală şi din Europa de Sud-Est („NSI East Electricity”)”: interconexiuni și linii interne în direcțiile nord-sud și est-vest pentru finalizarea pieței interne și pentru integrarea producției provenite din surse regenerabile.

Descriere proiect

Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV Reşiţa – Pancevo, cu o lungime de 131 km (63 km pe teritoriul României și 68 km pe teritoriul Serbiei) s-a realizat în variantă dublu circuit și traversează pe teritoriul României 11 localități din judeţul Caraş-Severin: municipiul Reşiţa, comunele Ezeriş, Lupac, Dognecea, Goruia, Ticvaniu Mare, Berlişte, Giudanoviţa, Grădinari, Vărădia şi Vrani.

Stadiul actual al proiectului

- Lucrările de execuție s-au finalizat în data de 30.03.2018. Exploatarea comercială va începe după finalizarea stației 400kV Reșița.

4.   Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV Porțile de Fier – Anina – Reşiţa

Codul din Planul național de dezvoltare 2020-2029:  F.1.1+ F.1.2

Codul din TYNDP 2020:   144.269 – parte a cluster-ului 144 „Mid Continental East corridor‟

Codul din Regulamentul UE nr. 389/2020:  3.22.2 – parte a cluster-ului 3.22 „Grupul România-Serbia (cunoscut sub denumirea Mid Continental East corridor)‟

Coridorul prioritar privind energia electrică: “Interconexiuni nord-sud privind energia electrică din Europa Centrală şi din Europa de Sud-Est („NSI East Electricity”)”: interconexiuni și linii interne în direcțiile nord-sud și est-vest pentru finalizarea pieței interne și pentru integrarea producției provenite din surse regenerabile.

Descriere proiect:

Proiectul LEA 400 kV Porţile de Fier - Reşiţa constă în: echiparea unei celule de LEA în staţia Porţile de Fier şi înlocuirea sistemului de comandă-control şi protecţii în staţia Porţile de Fier, realizarea unei noi LEA 400 kV Porţile de Fier – Anina, reabilitarea LEA 400 kV Anina –Reşiţa între bornele 21 – 142, realizarea staţiei 400/220/110 kV Reşiţa prin construirea unei staţii noi de 400 kV şi retehnologizarea staţiei vechi 220/110 kV.

Stadiul actual al proiectului

- A fost semnat contractul de execuție C229/29.10.2015;

- Pentru tronsonul LEA 400 kV Porțile de Fier-Anina a fost obținut HG 917/12.2016 pentru aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiții "Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad/LEA 400 kV Porțile de Fier - (Anina) - Reșița";

- A fost emisă Decizia de expropriere nr. 102/10.07.2017;

- A fost emisa Hotărârea de Guvern nr. 353/11.06.2019 pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier național a terenului în suprafață de 1,0517 ha, pentru aprobarea ocupării temporare pe o perioadă de 10 ani a terenului din fondul forestier național în suprafață de 146,0177 ha și pentru aprobarea ocupării temporare pentru o perioadă de 2 ani a terenului din fondul forestier național în suprafață de 4,3016 ha de către Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., în vederea realizării obiectivului "Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier-Reșița-Timișoara-Săcălaz-Arad/LEA 400 kV Porțile de Fier-Anina-Reșița";

- In iulie 2018 a fost emis Ordinul de începere a lucrărilor pe tronsonul LEA 400 kV Porțile de Fier – Anina. Din cele 259 de fundaţii care se vor realiza, până în prezent au fost finalizate 164 fundaţii  şi au fost montaţi  126 de stâlpi;

- Lucrările de reabilitare pe tronsonul LEA 400 kV s.c Anina – Reșița au fost finalizate în cursul anului 2019;

- În staţia 400 kV Reșița – pentru echipamente primare s-a semnat contractul de execuţie în data de 03.11.2020; pentru echipamente secundare s-a semnat contractul de execuţie în 2018.

Etapele următoare:

- Execuția lucrărilor propusă în Planul de dezvoltare 2020-2029: 2020-2025.

5.	Trecerea la tensiunea de 400 kV a LEA 220 kV Reşiţa – Timişoara/Săcălaz, inclusiv construirea staţiei de 400 kV Timişoara

Codul din Planul național de dezvoltare 2020-2029:  F.2.1+F.2.2

Codul din TYNDP 2020:   144.270 – parte a cluster-ului 144 „Mid Continental East corridor‟

Codul din Regulamentul UE nr. 389/2020:  3.22.3 – parte a cluster-ului 3.22 „Grupul România-Serbia (cunoscut sub denumirea Mid Continental East corridor)‟

Coridorul prioritar privind energia electrică: “Interconexiuni nord-sud privind energia electrică din Europa Centrală şi din Europa de Sud-Est („NSI East Electricity”)”: interconexiuni și linii interne în direcțiile nord-sud și est-vest pentru finalizarea pieței interne și pentru integrarea producției provenite din surse regenerabile.

Descriere proiect:

În conformitate cu tema de proiectare, trecerea la tensiunea de 400 kV a LEA 220 kV Reșița –Timișoara/ Săcălaz se realizează cu următoarele investiţii:

- Tronson 400kV d.c Reşiţa – Icloda al LEA 400 kV Reşiţa – Timişoara/Săcălaz;

- Tronson 400kV s.c Icloda – Timişoara al LEA 400 kV Reşiţa - Timişoara;

- Tronson 400kV s.c Icloda - Săcălaz al LEA 400 kV Reşiţa - Săcălaz.

- Realizarea staţiei 400 kV Timişoara și retehnologizare stația 110 kV Timișoara;

Stadiul actual al proiectului:

  - Cea mai mare parte a acordurilor şi avizelor solicitate în certificatele de urbanism au fost obţinute. Pentru judeţul Caraş Severin a fost obţinut un nou Certificat de urbanism nr. 117/2020. Acesta prevede în plus faţă de certificatul de urbanism obţinut în 2016 şi obţinerea Avizului Direcţiei judeţene de Cultură Caraş Severin. Este în curs de obținere Acordul de mediu;

- În vederea iniţierii procedurii de autorizare conform prevederilor Reg.UE 347/2013, Ministerul Energiei –ACPIC a aprobat cu scrisoarea nr. 111258/13.10.2017 Notificarea proiectului;

- Ministerul Energiei - Autoritatea Competentă pentru Proiecte de Interes Comun a aprobat Conceptul pentru participarea publicului;

- În februarie 2019 au avut loc dezbateri publice în 4 UAT traversate de proiect,  în urma cărora a fost întocmit Raportul sintetic final privind rezultatele activităților legate de participarea publicului nr. 9104/05.03.2019;

- Documentaţia pentru întocmirea dosarului de candidatură este în curs de elaborare.

- Pentru Stațiile 400 kV și 110 kV Timișoara – a fost semnat contractul pentru execuţia lucrărilor C112/29.01.2019 – lucrările sunt în curs de execuţie;

Etapele următoare:

- Completarea şi depunerea dosarului de candidatură la Ministerul Energiei-ACPIC, conform prevederilor Regulamentului UE 347/2013, art. 10 pct.1;

- Obţinerea Avizelor Direcţiilor judeţene de Cultură Caraş Severin şi Timişoara;

- Obţinerea Acordului de mediu;

- Obţinerea Autorizaţiilor de construire;

- Obţinerea HG aprobare amplasament și declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor  proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național – documentaţia este în lucru;

- Execuția lucrărilor (LEA 400 kV Reșița – Timișoara/Săcălaz) propusă în Planul de dezvoltare RET 2020-2029: 2021-2025;

- Execuția lucrărilor (stațiile 400kV și 110kV Timișoara) propusă în Planul de dezvoltare RET 2020-2029: 2020-2025.

6. Trecerea la tensiunea de 400 kV a LEA 220 kV Arad – Timişoara/Săcălaz, inclusiv construirea staţiei de 400 kV Săcălaz și extinderea stației Arad

Codul din Planul național de dezvoltare 2020-2029:  F.3.1+F.3.2+F.3.3

Codul din TYNDP 2020:   144.270 – parte a cluster-ului 144 „Mid Continental East corridor‟

Codul din Regulamentul UE nr. 389/2018:  3.22.4 – parte a cluster-ului 3.22 „Grupul România-Serbia (cunoscut sub denumirea Mid Continental East corridor)‟

Coridorul prioritar privind energia electrică: “Interconexiuni nord-sud privind energia electrică din Europa Centrală şi din Europa de Sud-Est („NSI East Electricity”)”: interconexiuni și linii interne în direcțiile nord-sud și est-vest pentru finalizarea pieței interne și pentru integrarea producției provenite din surse regenerabile.

Descriere proiect:

- Realizarea tronsonului de LEA de 400 kV de la staţiile Timişoara şi Săcălaz la staţia Arad;

- Realizarea staţiei de 400 kV Săcălaz şi retehnologizarea staţiei 110 kV Săcălaz;

- Extinderea stației 400 kV Arad.

Stadiul actual al proiectului

- A fost semnat (aprilie 2018) contractul pentru serviciile de proiectare (SF, PT, CS, documentații pentru obținerea avizelor și acordurilor).

- Studiul de fezabilitate a fost finalizat în noiembrie 2019;

- Au fost obţinute certificatele de urbanism nr. 23/15.10.2018 emis de Consiliul judeţean Arad şi certificatul de urbanism nr. 23/06.11.2018 emis de Consiliul judeţean Timiş;

- Pentru proiectul "LEA 400 kV d.c. Timisoara - Sacalaz - Arad" sunt în derulare serviciile de proiectare pentru elaborarea PT+CS;

- Pentru proiectele "Stația 400 kV Săcălaz și retehnologizare  stația 110 kV Săcălaz"  -tema de proiectare este în curs de revizuire pentru introducere indicatori de beneficiu;

- Pentru proiectul "Extindere stație 400 kV Arad și retehnologizare stația de 110 kV Arad" – în curs de achiziție servicii de proiectare.

Etapele următoare:

- Este în curs de elaborare proiectul tehnic şi caietul de sarcini;

- Sunt în curs de obţinere avizele şi acordurile solicitate în certificatele de urbanism;

- Execuţia lucrărilor propusă în Planul de dezvoltare 2020-2029: 2022-2027.