Proiect de ordin

privind implementarea la nivel național a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice și stabilirea calendarului de implementare

Având în vedere prevederile art. 66 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, precum şi dispoziţiile art. 10 alin. (2) lit. a), b) şi alin. (3) din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică,

în temeiul art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Scop

Art. 1. Prezentul ordin stabilește condițiile cadru pentru întocmirea planului național de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energie electrice în România și a calendarului de implementare.

Domeniul de aplicare

Art. 2.  Prevederile prezentului ordin se aplică operatorilor de distribuție a energiei electrice concesionari, furnizorilor de energie electrică, consumatorilor și prosumerilor racordați la rețelele electrice de joasă tensiune, în calitatea acestora de beneficiari ai sistemelor de măsurare inteligentă.

Definiții termeni și expresii

Art. 3.   În înţelesul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

- consumator integrat în sistemul de măsurare inteligentă – consumator de energie electrică pentru care s-a instalat un contor integrat într-un sistem de măsurare inteligentă

- costul unitar (anual sau pe o perioadă de reglementare) al investiției – raportul dintre valoarea investiției pentru implementarea sistemului de măsurare inteligentă a energiei electrice dintr-un an sau dintr-o perioadă de reglementare și numărul de consumatori integrați în sistem în anul/perioada de reglementare respective

- contor integrat în sistemul de măsurare inteligentă – contor care respectă condițiile prevăzute în prezentul ordin și care transmite date de la locul de măsurare către HES/MDMS

- contribuție financiară – aport valoric al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei terţe părţi (de exemplu fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) dat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie.

- CPT – consumul propriu tehnologic în rețelele de distribuție de energie electrică

- date cu caracter personal - orice informaţii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale

- GSM -  Global System for Mobile Communications - Sistemul global de comunicaţii mobile celulare efectuat în benzi de frecvențe radio alocate conform prevederilor reglementărilor naționale ori internaționale

- HAN – Home Area Network – rețea de comunicație cu sau fără fir, cu arie restrânsă de acțiune (în cadrul unei singure locuințe, gospodării, clădiri comerciale sau industriale etc.) care conectază dispozitive, echipamente și/sau aparate electrocasnice inteligente, sisteme de calcul, sisteme de alarmare locale și care poate comunica cu una sau mai multe rețele de comunicație aflate în afara ariei proprii de acțiune

- HES – Head End System - centru de colectare a fluxului de date provenite din punctele de măsură/concentratoarele de date, constituit din componente hardware și software, cu funcțiuni limitate de validare a datelor primite

- interoperabilitate – capacitatea a două sau mai multe rețele, sisteme, dispozitive, aplicații sau componente de a conlucra, de a schimba și utiliza informații, în scopul de a îndeplini funcții necesare

- JT – joasă tensiune

- MDMS – Metering Data Management System – platforma software pentru stocarea și prelucrarea datelor provenite din unitățile HES ale sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice și interfațarea cu aplicații de facturare, de informare a consumatorilor, de prognozare a consumului de energie electrică etc.

- OD – Operator de distribuție a energiei electrice concesionar al serviciului de distribuție a energiei electrice

- Operator de date - orice persoana fizica sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care stabileşte scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal

- PLC – Power Line Comunication – tehnologie de realizare a transmisiei de date între două puncte utilizând, ca suport fizic pentru transmiterea datelor, conductoarele electrice care asigură circulația energiei electrice din rețeaua de distribuție de joasă tensiune

- Prosumer – persoană care are atât calitatea de consumator, cât și de producător de energie electrică, la al cărui loc de consum este instalat și funcționează unul sau mai multe echipamente pentru producerea de energie electrică din surse regenerabile sau cogenerare de înaltă eficiență de mică putere, conectate la rețeaua națională de distribuție a energiei electrice

- Rata de succes a comunicației datelor de la contor la HES/MDMS – raportul dintre numărul de contoare pentru care s-au recepționat corect datele transmise de la concentrator la MDMS și numărul total de contoare integrate în SMI care transmit date către MDMS, într-o perioadă de timp determinată

- SEN – Sistemul Electroenergetic Național

- SMI – Sistem de măsurare inteligentă a energiei electrice

- zona de implementare – zonă compactă delimitată geografic și din punct de vedere al funcționării rețelelor electrice de joasă tensiune; în mediul rural zona de implementare este satul iar în mediul urban zona de implementare este zona aferentă unui post de transformare.

Planul național de implementare a SMI

Art. 4.  (1) Planul național de implementare a SMI este alcătuit din Planurile de implementare a SMI pentru fiecare zonă de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice, care se întocmesc de către OD cu respectarea prevederilor prezentului ordin.

- Planurile de implementare a SMI pentru fiecare zonă de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice cuprind valorile investițiilor necesare, sursele de finanțare aferente, numărul de consumatori care sunt integrați în SMI și procentul aferent din numărul total de consumatori, defalcate anual, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

- Planul național de implementare a SMI se desfășoară etapizat pe o durată de zece ani, începând cu anul 2017, în conformitate cu prevederile Art. 12.

- Planurile de implementare a SMI pentru fiecare zonă de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice se aprobă prin decizii ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei.

- Planurile de implementare a SMI pentru fiecare zonă de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice se detaliază pe zone de implementare, în cadrul programelor anuale de investiții ale OD, la categoria ”Implementarea sistemelor de măsurare inteligentă”, în conformitate cu formatul prevăzut în Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobată prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei, în vigoare.

- Valorile investițiilor din Planurile de implementare a SMI pentru fiecare zonă de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice sunt exprimate în termeni reali, respectiv în valori monetare aferente anului 2016.

Arhitectura generală a SMI

Art. 5. (1) Arhitectura de bază a SMI implementate în cadrul planului național cuprinde:

- Contoare integrabile în SMI care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 8, pentru măsurarea energiei electrice la locul de consum

- Infrastructura de comunicații și de procesare a datelor care asigură legătura dintre contoare, echipamentele locului de consum și sistemele tranzacționale de colectare, validare, stocare și prelucrare/administrare a datelor utilizate de OD (linii/căi de comunicație pentru transmiterea datelor, concentratoare, dispozitive auxiliare pentru transmiterea datelor)

- Centrul de colectare, validare stocare și prelucrare/administrare a datelor (HES și/sau MDMS)

- SMI sunt sisteme electronice care măsoară consumul de energie electrică, asigură transmiterea bidirecţională securizată a informaţiilor de la/la clientul final, furnizează mai multe informaţii decât un contor convenţional, folosind forme de comunicare electronică. Sistemele de măsurare inteligentă cuprind:

  - subsistemele de măsurare care conţin cel puţin contorul, transformatoarele de măsură şi echipamentele de securizare a accesului la contor;

  - subsistemele de transmitere a datelor;

  - subsistemele de gestiune a datelor din contoare.

- SMI definite la alin. (2) au funcţionalităţi obligatorii şi opţionale, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6.  În posturile de transformare/punctele de alimentare în care se montează concentratoare OD instalează contoare de balanță în conformitate cu funcționalitatea nr. 12 din anexa nr. 2.

Funcționalitățile SMI

Art. 7.  (1) SMI implementate în România în cadrul planului național de implementare a SMI trebuie să îndeplinească funcționalitățile obligatorii prevăzute în anexa nr. 2.

- Funcţionalităţile opționale prevăzute în anexa nr. 2 pot fi implementate de către OD, cu condiția respectării prevederilor prezentului ordin și/sau la solicitarea consumatorului.

- În cazul implementării unor funcționalități opționale la solicitarea consumatorului, costul componentelor suplimentare care trebuie instalate pentru activarea acestor funcționalități este suportat de către consumator.

Condiții minime pe care trebuie să le îndeplinească contoarele integrate în SMI

Art. 8. Pentru îndeplinirea funcționalităților obligatorii prevăzute pentru SMI, contoarele integrate în SMI trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:

- Metrologice – să respecte prevederile metrologice legale,

- Memorarea datelor – să memoreze mărimile măsurate pe o durată minimă de 60 de zile, să memoreze configurarea parametrilor de funcționare, evenimentelor (întreruperi, depășiri ale nivelului limită standardizat al tensiunii, depășirea puterii aprobate), cu înregistrarea momentului de timp când a început evenimentul și durata acestuia,

- Procesarea datelor – să includă funcțiuni cu bază de timp și sincronizare și să asigure: calcularea unor valori pe baza mărimilor măsurate, transferul mărimilor măsurate din memoria internă a contorului către nodurile de transfer al datelor din componența subsistemelor de transmitere a datelor, autentificarea cererilor de acces, decizii pentru declanșarea alarmelor,

- Comunicații – să aibă posibilitatea realizării conectării cu celelalte dispozitive/echipamente care compun SMI, în limitele cu respectarea condițiilor de interoperabilitate

- Conectarea/deconectarea alimentării cu energie – să asigure posibilitatea realizării conectării sau deconectării de la distanță a locului de consum racordat în montaj direct la contor,

- Alimentarea de siguranță – să aibă o sursă independentă de alimentare a contorului, capabilă să asigure menținerea funcțiunilor critice ale contorului pe durata lipsei alimentării cu energie electrică din rețea,

- Afișaj/display – să asigure afișarea informațiilor referitoare la înregistrările efectuate de către contor pentru consumator,

- Softul intern – softul intern al contoarelor integrate în SMI trebuie să poată fi actualizat de la distanță pentru funcțiuni care nu țin de domeniul care intră sub incidența avizării și verificării metrologice,

- Securitate – accesul la parametrii de configurare și la mărimile măsurate să fie asigurat prin identificator personalizat al utilizatorului și parolă, cu posibilitatea blocării accesului după un număr de tentative de acces nereușite, asigurarea condițiilor pentru prevenirea și semnalizarea tentativelor de acces neautorizat local și de la distanță.

Interoperabilitatea

Art. 9. (1)	SMI instalate în cadrul derulării planului național trebuie să colecteze, stocheze și să arhiveze date din punctele de măsurare, cu bază de timp (data și ora), conform conținutului anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezentul ordin, în formate care, începând cu anul 2019, să poată fi utilizate de către OD în cadrul activităților de monitorizare și administrare a rețelelor electrice de distribuție, precum și la schimbul de date cu alți operatori din SEN și din piața de energie electrică.

(2)	 OD implementează și administrează centre MDMS pentru stocarea și prelucrarea datelor provenite din unitățile HES ale sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice, care trebuie să asigure transferul de date în formate care să poată fi utilizate de către entitățile partenere fără a necesita adaptări suplimentare pe infrastructura proprie a acestora.

Art. 10. OD se asigură că echipamentele SMI (contoarele și concentratoarele de date) instalate să poată fi modernizate/actualizate, astfel încât să nu fie afectată funcția metrologică, pe o perioadă de zece ani, fără a fi necesară înlocuirea lor, dacă decizia de modernizare/actualizare fără înlocuirea contoarelor/concentratoarelor se justifică economic.

Securitatea datelor și asigurarea protecției sănătății persoanelor

Art. 11.  (1) În stabilirea soluțiilor tehnice și organizatorice pentru realizarea colectării datelor din SMI, a transmiterii acestora spre echipamentele intermediare de comunicație și a prelucrării în centrele HES/MDMS, OD au obligația să respecte prevederile legislației și ale reglementărilor specifice privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

- OD și furnizorii de energie electrică, în calitatea lor de operatori de date, au obligația de a lua toate măsurile tehnice și organizatorice corespunzătoare pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal colectate din SMI, în conformitate cu prevederile din legislația specifică aflată în vigoare.

- OD identifică datele cu caracter personal, așa cum sunt acestea definite în legislația națională și europeană în vigoare, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și le precizează în procedurile interne specifice pe care le întocmesc conform prevederilor de la alin. (5).

- OD și furnizorii de energie electrică au obligația de a adopta permanent măsuri pentru conformarea SMI la modificările și actualizările prevederilor legale și ale reglementărilor specifice privind protecția datelor și protecția sănătății persoanelor.

- OD și furnizorii de energie electrică au obligația ca, în termen de șase luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, să întocmească proceduri interne privind stocarea, prelucrarea și administrarea datelor colectate din SMI, cu respectarea prevederilor legale aflate în vigoare în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, în care să fie clar reflectate relevanța și adecvarea în raport cu scopul pentru care sunt colectate, stabilirea perioadei de stocare a acestora în raport cu scopul pentru care sunt utilizate, stabilirea măsurilor necesare pentru a institui, în măsura în care este posibil, anonimizarea datelor, astfel încât persoanele vizate să nu mai fie identificabile, asigurarea protejării datelor cu caracter personal împotriva distrugerii, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și obligația de a obține acordul consumatorului în cazul în care OD intenționează să utilizeze datele de consum colectate în SMI, altele decât datele de facturare, pe orice perioadă.

- În cazul instalării SMI cu comunicație PLC între contor și concentrator, consumatorul are dreptul de a solicita, la instalarea contorului, efectuarea de măsurători asupra nivelului de emisii electromagnetice în spațiul din imediata vecinătate a contorului, cu respectarea legislației specifice în vigoare.

- OD asigură efectuarea măsurătorilor de la alin. (6) în termen de 30 de zile de la primirea solicitării, contravaloarea serviciului de efectuare a măsurătorilor fiind suportată de către consumatorul care solicită efectuarea acestora, dacă nivelul emisiilor se încadrează în limitele legale. Dacă nivelul emisiilor depășește valorile limită prevăzute de actele normative aflate în vigoare, costurile măsurătorilor sunt suportate de OD.

- În cazul în care, din anumite considerente, OD optează pentru soluția de transmisie a datelor de la contor la concentrator prin intermediul frecvențelor radio în domeniul de frecvențe și în condițiile de funcționare prevăzute de familia de standarde IEEE 802.11, OD are obligația să notifice acest lucru la ANRE, specificând datele privind localizarea zonei în care se aplică această soluție tehnică și numărul de puncte de măsură pentru care se aplică acest tip de transmisie.

- OD are obligația să efectueze măsurători ale nivelului emisiilor electromagnetice în zona din imediata vecinătate a contoarelor care folosesc transmisia datelor prin frecvențe radio în condițiile prevăzute la alin (8), precum și în imediata vecinătatea a locului în care este instalat echipamentul care face recepția transmisiei, în cazul în care transmisia se face către un concentrator de date intercalat între contor și HES, sau către un nod de retransmisie, în momentul punerii în funcțiune a SMI.

- Nivelul emisiilor electromagnetice măsurate la locul de consum, efectuate conform prevederilor alin. (9), după instalarea și punerea în funcțiune a SMI, nu trebuie să depășească valorile limită nepericuloase prevăzute de actele normative aflate în vigoare în domeniu. În cazul în care nivelul emisiilor electromagnetice măsurate depășesc valorile limită prevăzute de actele normative aflate în vigoare, OD aplică măsuri specifice de încadrare în limitele legale.

- Echipamentele din componența SMI care utilizează frecvențele radio pentru transmisia datelor, trebuie să respecte, la introducerea/punerea la dispoziție pe piață, precum și la punerea în funcțiune, cerințele esențiale de compatibilitate electromagnetică, precum și cerințele esențiale de protecție a sănătății persoanelor și de utilizare efectivă și eficientă a spectrului radio, prevăzute de legislația europeană și de legislația națională aflată în vigoare la data implementării SMI.

Etapele planului național de implementare a SMI

Art. 12. Planul național de implementare a SMI definit la art. 4 se derulează în două etape, după cum urmează:

- Etapa I a planului național de implementare a SMI cuprinde perioada 2017 – 2020.

- Etapa a II-a a planului național de implementare a SMI cuprinde perioada 2021 – 2026.

Art. 13. Pentru elaborarea planurilor de implementare a SMI aferente Etapei I a planului național de implementare a SMI, OD respectă următoarele condiții:

- Până în anul 2020, în fiecare zonă de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice se instalează SMI pentru cel puțin 30% din numărul total de consumatori.

- Valoarea investițiilor pentru implementarea SMI pentru primul an (2017) din etapa I de implementare, nu depășește 10% din valoarea programului anual de investiții aprobat de ANRE la începutul perioadei a 3-a de reglementare, pentru anul respectiv.

- Valorile investițiilor pentru implementarea SMI pentru fiecare din următorii ani (2018-2020 inclusiv) din etapa I de implementare, nu depășesc 20% din valoarea programelor anuale de investiții aprobate de ANRE la începutul perioadei de reglementare.

- Procentele de la alin. (2) și (3) se aplică asupra valorilor programelor anuale de investiții finanțate din surse proprii și surse împumutate.

Art. 14. (1) Pentru elaborarea planurilor de implementare aferente Etapei a II-a a planului național de implementare a SMI, OD proiectează ritmul de implementare, astfel încât,  la sfârșitul ultimului an de implementare, procentul consumatorilor integrați în SMI să fie de minim 80% din numărul total de consumatori.

- Valoarea anuală a investițiilor pentru implementarea SMI pentru etapa a II-a de implementare nu depășește 25% din valoarea programelor anuale de investiții aprobate de ANRE la începutul perioadei de reglementare

- Procentele de la alin. (2) se aplică asupra valorilor programelor anuale de investiții finanțate din surse proprii și surse împumutate.

Art. 15. (1) În cazul în care OD nu realizează valoarea investițiilor în SMI planificată pentru un an, acesta are dreptul de a realiza valoarea respectivă în anii următori aceleiași etape de implementare, cu posibilitatea depășirii programelor anuale de investiții planificate și respectarea costului unitar stabilit pentru fiecare an în conformitate cu prevederile art. 16, astfel încât, procentul consumatorilor integrați în SMI, stabilit pentru acea etapă de implementare să fie respectat.

- OD poate realiza valori ale investițiilor în SMI mai mari decât cele planificate anual,  cu respectarea costului unitar stabilit pentru fiecare an în conformitate cu prevederile art. 16, cu condiția ca valoarea cumulată a depășirilor într-o perioadă de reglementare, inclusiv cele realizate în condițiile prevăzute la alin (1), să fie cel mult egală cu 20% din valoarea cumulată a investițiilor în SMI pentru acea perioadă de reglementare, considerată în termeni reali ai anului de referință al perioadei de reglementare respective.

- Valorile activelor din investițiile în SMI care depășesc valorile planificate anual conform alin (1) și (2), în limita valorii prevăzută la alin (2), sunt introduse în Baza Activelor Reglementate la începutul perioadei de reglementare următoare, la valoarea rămasă de amortizat.

- ANRE analizează investițiile în SMI realizate anual și comunică OD lista activelor prevăzute la alin. (3).

- În cazul în care în oricare an t al perioadei de implementare a SMI OD realizează o valoare anuală a investițiilor în SMI cel mult egală cu 80% din valoarea planificată, ANRE aplică o corecție de venituri reducând venitul reglementat al anului t+2, în conformitate cu prevederile din Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobată prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei, în vigoare.

Art. 16 (1) Costul unitar al investiției în SMI pentru fiecare OD, în primul an de implementare, este cel mult egal cu costul mediu unitar realizat obținut de operatorul respectiv ca urmare a realizării proiectelor pilot avizate de ANRE în anii 2015 și 2016, exprimat în valori nominale ale anului 2016, conform prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice cu modificările și completările ulterioare.

- În cazul în care un OD nu a realizat proiecte pilot avizate de ANRE în anul 2016 sau a realizat parțial proiectele pilot avizate de ANRE, integrând mai puțin de 80% din numărul total de consumatori prevăzut în proiectele pilot propuse spre avizare, costul unitar al investiției se limitează la costul unitar mediu ponderat realizat de toți OD care au realizat proiecte pilot în anii 2015 și 2016, exprimat în valori nominale ale anului 2016, comunicat OD de către ANRE în termen de 5 zile lucrătoare de la aprobarea prezentului ordin.

- Pentru anii următori, începând cu al doilea an din etapa I de implementare din cadrul programului național de implementare a SMI, costul unitar al investiției în SMI este redus, față de costul unitar precizat la alin. (1) și alin. (2), astfel:

  - cu 5 % în fiecare an, față de anul precedent, până în anul 2020 și cu 3 % în fiecare an, față de anul precedent, până la finalul programului de implementare a SMI pentru OD de la alin. (1)

  - cu 7 % în fiecare an, față de anul precedent, până în anul 2020 și cu 5 % în fiecare an, față de anul precedent, până la finalul programului de implementare a SMI, pentru OD de la alin. (2)

- Costurile unitare ale investițiilor în SMI se determină în valorile nominale ale anului 2016, rezultate din aplicarea prevederilor alin. (1) sau (2), astfel:

Cut  = Cut-1 x (1 -kt),                                    [lei/consumator și an]

unde:

    - Cut – costul unitar al investiției în SMI în anul t       [lei/consumator si an]

    - Cut-1 – costul unitar al investiției în SMI în anul t -1  [lei/consumator si an]

    - kt – procentul de reducere de la lit. a) și b)                      [%]

    - t – anul „t” de implementare din perioada 2017-2026

    - Cu0 – costul unitar al investitiei realizat conform prevederilor de la art. 16 alin. (1) si (2) aplicabil pentru determinarea Cut pentru cazul in care t=2017

- Procentele de reducere a costurilor unitare ale investiției în SMI, prevăzute la alin. (3) lit. a) și b) pot fi reevaluate de către ANRE în anul 2020, în funcție de rezultatele din raportul de analiză prevăzut la art. 21.

- În cazul în care OD realizează un cost unitar mai mare decât costul unitar stabilit pentru anul respectiv,  ANRE recunoaște în tarifele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice valoarea investițiilor determinată pe baza costului unitar stabilit pentru anul respectiv în conformitate cu prevederile prezentului ordin.

- În cazul în care OD realizează un cost unitar mai mic decât costul unitar stabilit pentru anul respectiv, ANRE recunoaște în tarifele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice valoarea investițiilor determinată pe baza unui cost unitar egal cu costul unitar realizat plus 50% din diferența dintre costul unitar stabilit pentru anul respectiv și costul unitar realizat de OD.

Art 17 (1) OD pot opta pentru determinarea și aplicarea unui cost unitar echivalent al investiției în SMI, constant în cadrul unei perioade de reglementare, determinat astfel încât valoarea  investițiilor în SMI pentru toată perioada de implementare a SMI (2017-2026), în valori monetare ale anului 2016, determinată pe baza costurilor unitare echivalente constante pe perioade de reglementare și cea determinată pe baza costurilor unitare prevăzute la art. 16 alin. (1) (2) și (3) să fie egale.

- a) Valoarea  investițiilor calculată în valori nominale ale anului 2016, se determină  cu formula:

VpI=t=110VIt                   [lei]

unde:

VpI = valoarea planificată a investițiilor [lei]

t = anul de implementare

VIt = Valoarea investițiilor în anul t, exprimată în unități monetare ale anului 2016 [lei]

  - Corecțiile anuale DIt calculate în valori 2016 se determină ca diferența dintre VIt și VrI, în care VrI se calculează cu formula:

VrI=VrIti=2017i=t(1+IPCi)                  [lei]

unde:

VrI - valoarea realiză a investițiilor in anul „t” calculata in unitati monetare ale anului 2016 [lei]

VrIt – valoarea realizata a investitiilor in anul „t” exprimata in unitati monetare ale anului „t” [lei]

IPCi = indicele prețurilor de consum pentru anul i comunicat de instituțiile abilitate

DIt=VIt-VrI                   [lei]

  - Dacă valoarea corecției DIt este negativă, se aplică prevederile art. 15 alin.3

  - Dacă valoarea corecției DIt este pozitivă, aceasta se inflatează corespunzător pentru a fi aplicate în anul „t+2” și se aplică prevederile art. 16 alin.(7)

  - Costul unitar echivalent constant al investiției în SMI pentru o perioadă de reglementare se determină ca raport între valoarea investițiilor în SMI pentru perioada de reglementare determinată ca sumă a valorilor investițiilor anuale cu respectarea prevederilor art. 13, 14 și 15 și numărul de consumatori prevăzuți a fi integrați în SMI în perioada de reglementare, ajustat astfel încât condiția de la alin. (1) să fie îndeplinită.

- ANRE determină și aplică anual corecții asupra valorii recunoscute a investițiilor în SMI în funcție de: numărul de consumatori integrați în SMI și volumul de investiții realizat, astfel încât condiția de la alin. (1) să fie îndeplinită.

Evaluarea și monitorizarea implementării SMI

Art. 18. (1) SMI instalate în cadrul planului național de implementare trebuie să asigure o rată de succes a comunicației datelor de la contor la HES/MDMS de:

- minim 95% pentru media anuală a ratelor de succes zilnice a transmiterii datelor de la contor la HES/MDMS în prima etapă de implementare

- minim 97% pentru media anuală a ratelor de succes zilnice a transmiterii datelor de la contor la HES/MDMS în cea de a doua etapă de implementare

- La determinarea ratelor de succes zilnice a transmiterii datelor de la contor la HES/MDMS nu se iau în considerare consumatorii integrați în SMI care sunt deconectați pentru revizii tehnice și/sau intervenții ale OD în rețele, ca urmare a unor incidente/deranjamente, inclusiv forța majoră, sau sunt deconectați de către OD în baza unor prevederi legale .

Art. 19. (1) OD transmit furnizorilor care au contracte cu consumatori integrați în SMI, datele de măsurare ale acestora, cel puțin la următoarele date:

  - la ora 24 din ultima zi a lunii calendaristice,

  - la intervalul de citire prevăzut în contractul pentru serviciul de distribuție a energiei electrice

  - la cel mult la 30 de zile calendaristice de la citirea prevăzută la lit. b).

- OD transmit furnizorilor de energie electrică de la alin. (1) evidențe liste cu consumatorii integrați în SMI cu care aceștia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, actualizate lunar, dacă este cazul.

- Furnizorii de energie electrică de la alin. (1) facturează consumul de energie electrică pe date reale de consum, începând cu luna a doua după integrarea în SMI, pentru toți consumatorii integrați în SMI.

- Perioada de timp dintre momentul instalării SMI și cel al integrării contoarelor în SMI, este de cel mult 3 luni în perioada 2017 – 2018 și de cel mult 2 luni începând cu anul 2019.

- În cazul în care OD nu transmite furnizorului datele de măsurare din SMI din cauza defectării comunicației, a contorului etc, acesta asigură citirea locala a conotului și transmiterea datelor prevăzute la alin. (1) lit. b).

Art. 20. (1) În cazul în care OD realizează valori anuale ale indicatorilor de performanță diferite de cele prevăzute la art. 18 alin (1) lit. a) sau b) ANRE aplică o penalizare/premiere calculată conform formulei:

P = (Vr - T) x ntpc/tci x Vup,

unde:

- P - valoarea de penalizare/premiere (lei)

- Vr - valoarea realizată a indicatorului de performanță (%)

- T - ținta indicatorului de performanță (%) prevăzută la art. 18 alin. 2 lit a) și b)

- ntpc/tci - număr total de contoare/consumatori integrați în SMI la sfârșitul perioadei de raportare

-    Vup - valoarea unitară de penalizare/premiere (lei/utilizator și an)  este egală cu raportul dintre valoarea costurilor de operare și mentenanță controlabile la joasă tensiune, recunoscută de ANRE pentru fiecare OD în anul respectiv la determinarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și numărul de utilizatori racordați la joasă tensiune

(2) Valoarea de penalizare/premiere determinată în conformitate cu prevederile de la alin. (1) se aplică sub forma de corecție a venitului reglementat pentru OD din anul ”t”, la determinarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice pentru anul ”t+2”.

(3) Prin excepție de la prevederile procedurii privind elaborarea și aprobarea programelor de investiții ale operatorilor economici concesionari ai serviciului de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei în vigoare și ale Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobată prin ordin al președintelui ANRE, în vigoare, penalizările prevăzute la alin. (1) înlocuiesc criteriile de recunoaștere a investițiilor în tarifele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, pentru investițiile în SMI.

Art. 21.  (1) Pe parcursul derulării planul național de implementare a SMI, OD transmit la ANRE rapoarte privind stadiul implementării după cum urmează:

a)	Până la data de 31 iulie pentru realizările din primul semestru al anului de implementare

b)	Până la 31 ianuarie anul curent, pentru realizările din anul precedent de implementare

- Rapoartele prevăzute la alin. (1) se întocmesc în conformitate cu machetele prevăzute în anexa nr. 3  și anexa nr. 4 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 22.  (1) Anual, până la data de 30 aprilie, ANRE elaborează și publică pe pagina proprie de internet, un raport de analiză cu privire la stadiul implementării SMI la data de 31 decembrie a anului precedent.

- Stadiul realizării planurilor de implementare a SMI pentru zonele de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice aprobate, precum și rezultatele analizei prevăzută la alin. (1) pot conduce la revizuirea și actualizarea acestora la începutul unei perioade de reglementare, sau la începutul celei de a doua etape de implementare.

Art. 23. (1) Revizuirea și actualizarea planurilor de implementare a  SMI pentru zonele de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice aprobate, în ceea ce privește valoarea investițiilor în SMI și numărul de consumatori integrați anual, se face:

- la solicitarea scrisă a OD, însoțită de documente justificative care să demonstereze necesitatea modificărilor propuse,

- la inițiativa ANRE, conform prevederilor art. 22 alin. (2).

- Revizuirea și actualizarea planurilor de implementare a  SMI pentru zonele de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice aprobate se realizează cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (4) și în concordanță cu prevederile din acest ordin.

Informarea consumatorilor

Art. 24. (1) OD informează consumatorii despre planul și calendarul de implementare a SMI din zona de concesiune.

- OD informează consumatorii despre SMI în ceea ce privește: beneficiile oferite de SMI,  certificările metrologice ale contorului integrat în SMI, standardele/prevederile legale care atestă îndeplinirea condițiilor de calitate, siguranța sănătății populației și securitatea datelor cu caracter personal.

- OD trebuie să precizeze consumatorilor ce informații sunt colectate de contor și în ce scopuri urmează să fie utilizate acestea.

- Informațiile diseminate consumatorilor de către OD, referitoare la beneficiile oferite de SMI se referă, cel puțin,  la: exactitatea măsurării, transmiterea automată a consumului, facturarea pe baza consumului real, monitorizarea evenimentelor, posibilitatea și modul de accesare a datelor de măsurare, posibilitatea și modul de comunicare a SMI cu receptoarele clientului (HAN), posibilitatea repunerii sub tensiune.

- OD au obligaţia de informare şi asistenţă corespunzătoare a consumatorilor la momentul instalării contoarelor, în special cu privire la modul de utilizare a întregului potenţial al contoarelor inteligente, în ceea ce priveşte beneficiile pe care SMI le oferă acestora şi monitorizarea consumului de energie, precum și: semnificația valorilor afișate pe display, modul de funcționare și transmitere a indexului înregistrat, repunerea sub tensiune în situația rămânerii fără alimentare cu energie electrică din diferite cauze, datele de contact pentru informare si asistență.

Art. 25. (1) Mijloacele de informare utilizate de OD sunt: publicarea pe pagina proprie de internet, afișarea la punctele unice de contact, campanii de informare în mass-media locală și națională, distribuirea de materiale informative specifice: instrucțiuni, manuale de utilizare etc.

- Pentru creșterea gradului de conștientizare și implicare a consumatorilor în utilizarea funcționalităților SMI pentru obținerea de avantaje și creșterea eficienței utilizării energiei electrice consumate, OD pot iniția și susține campanii de informare prin care să pună la dispoziția consumatorilor sfaturi și sugestii, cu exemple ilustrative, privind comportamentul de consum și valorificarea funcționalităților puse la dispoziție de către SMI.

Art. 26.  (1) Cu cel puțin 15 de zile înainte de data programată pentru înlocuirea contorului, OD informează consumatorul cu privire la schimbarea contorului existent cu unul integrabil în SMI, beneficiile acestuia, funcționalitățile opționale și condițiile de implementare, în conformitate cu prevederile de la art. 24 alin (1), (2), (3) și (4), precum și în legătură cu procedura urmată în cazul exprimării refuzului.

- OD solicită consumatorului să fie înștiințat în scris de către acesta dacă refuză înlocuirea  contorului, cu cel puțin 5 zile înainte de data  programată.

- În cazul în care consumatorul refuză înlocuirea contorului, OD poate efectua măsurători asupra nivelului de emisii electromagnetice în spațiul din imediata vecinătate a contorului, cu respectarea legislației specifice în vigoare și, dacă a efectuat măsurători, le prezintă consumatorului.

- Dacă nivelul emisiilor electromagnetice respectă valorile limită prevăzute de actele normative în vigoare, OD înlocuiește contorul existent cu un contor integrabil în SMI, iar costurile măsurătorilor sunt suportate de consumator prin intermediul facturii de energie electrică.

- Dacă nivelul emisiilor electromagnetice nu respectă valorile limită prevăzute de actele normative în vigoare, OD poate decide asupra reamplasării grupului de măsurare la limita de proprietate.

- În cazul în care OD nu primește înștiințarea de refuz prevăzută la alin. (2) și consumatorul refuză în scris înlocuirea contorului la data programată, OD amână cu 30 zile schimbarea contorului în vederea aplicării prevederilor de la alin. (3), cu respectarea prevederilor de la alin. (4) și (5).

- În cazul în care consumatorul refuză înlocuirea contorului, deși măsurătorile efectuate de OD și aduse la cunostința consumatorului demonstrează că nivelul emisiilor electromagnetice respectă valorile limită prevăzute de actele normative în vigoare, OD are dreptul să aplice prevederile legale în vigoare referitoare la împiedicarea OD de a verifica sau înlocui grupurile de măsurare.

Art . 27. (1)  OD  întocmesc anual rapoarte de analiză privind modul de informare a consumatorilor.

- Rapoartele prevăzute la alin. (1) se transmit la ANRE până la 31 martie anul curent pentru anul precedent.

Art. 28. Rapoartele prevăzute la art. 27 conțin cel puțin:

- Numărul campaniilor de informare inițiate:

a.1) de la începutul implementării SMI

a.2) în perioada de raportare

- Enunțarea obiectivelor urmărite

- Descrierea mijloacelor folosite

- Precizarea magnitudinii fiecărei campanii (numărul de consumatori angrenați, zonele abordate, tipul de consumatori: casnici, noncasnici, prosumeri, alte elemente semnificative)

- Prezentarea rezultatelor înregistrate atât ca urmare a campaniilor noi inițiate, cât și ca urmare a campaniilor realizate în perioadele precedente (feedback de la consumatori, solicitări ale consumatorilor survenite ca urmare a campaniilor de informare inițiate, gradul de îndeplinire al obiectivelor propuse, alte observații, comentarii, analize)

Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 29. (1) La racordarea noilor utilizatori la rețelele electrice de distribuție în zone în care s-au implementat SMI, OD montează contoare pe care le integrează în SMI, cu respectarea prevederilor prezentului ordin și ale Ordinului președintelui ANRE pentru aprobarea tarifelor specifice şi indicatorilor specifici utilizaţi la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public în vigoare.

- La racordarea noilor utilizatori la rețelele electrice de distribuție în zone în care nu s-au implementat SMI, OD montează contoare integrabile în SMI, cu respectarea prevederilor prezentului ordin și ale Ordinului președintelui ANRE pentru aprobarea tarifelor specifice şi indicatorilor specifici utilizaţi la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, în vigoare, integrarea în SMI a contorului realizându-se atunci când în zona respectivă se implementează SMI în conformitate cu planul de implementare a SMI pentru zona de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice.

- Dacă utilizatorii de la alin. (2) solicită integrarea în SMI înainte de implementarea SMI în zona respectivă, OD instalează un contor cu modul de comunicație GSM, costul modulului de comunicație fiind suportat de consumator.

Art. 30. (1)  Orice consumator existent poate solicita în scris OD  integrarea în SMI.

- OD răspunde în scris solicitării de la alin (1) în cel mult 30 de zile calendaristice și transmite consumatorului informații privind  data la care zona în care se află acesta este programată pentru implementarea SMI și condițiile integrării în SMI înainte de această dată, conform prevederilor art. 29 alin (3).

- În cazul în care consumatorul acceptă condițiile de la alin (2), OD asigură instalarea contorului și integrarea consmatorului în SMI în cel mult 180 de zile calendaristice.

Art. 31. Valoarea costurilor de investiții rezultate din aplicarea prevederilor de la art. 29 şi 30 se includ în valorile planurilor de implementare a SMI pentru zonele de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice stabilite în conformitate cu prevederile referitoare la limitările și facilitățile din prezentul ordin.

Art. 32. OD și furnizorii de energie electrică ai consumatorilor care au fost integrați în SMI implementate în cadrul proiectelor pilot realizate până în anul 2017, asigură facturarea pe baza consumului real pentru aceștia în termen de 90 de zile de la data aprobării prezentului ordin, corelat cu prevederile art. 19.

Art. 33. (1) OD transmit la ANRE propunerile privind Planurile de implementare a SMI pentru fiecare zonă de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice întocmite conform prevederilor art. 4 și art. 12, în termen de 60 de zile de la data aprobării prezentului ordin.

- ANRE verifică, pe baza prevederilor prezentului ordin, planurile de implementare a SMI pentru fiecare zonă de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice menționate la alin. (1) și le aprobă în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii acestora.

- În cazul în care, în urma verificării de la alin. (2) sunt necesare modificări ale planurilor, ANRE transmite OD rezultatul verificării și solicită refacerea planului de implementare a SMI pentru zona de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice, în termen de 10 zile lucrătoare.

- Fiecare OD publică pe pagina proprie de internet Planul de implementare a SMI pentru zona sa de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice, aprobat.

- ANRE  publică pe pagina proprie de internet Planul național de implementare a SMI

Art. 34.  (1) Pentru aplicarea condițiilor de interoperabilitate de la art. 9, se constituie un grup de lucru format din reprezentanți ai părților interesate: OD, furnizori de echipamente, alte instituții cu atribuții în domeniu și reprezentanți ai ANRE, care stabilește,  până la data de 31.12.2017, setul de standarde existente și specificații tehnice aplicabile pentru asigurarea condițiilor de interoperabilitate pentru aparate/dispozitive/ echipamente/comunicații/prelucrare și schimb de date, care vor fi aplicate în România pentru elementele, datele și informațiile din SMI.

- Setul de standarde și specificații tehnice de interoperabilitate selectate dintre standardele existente aplicabile aparatelor și proceselor integrate în SMI, stabilite prin consens și aplicabile în procesul de implementare a SMI, prevăzut la art. (1) se aprobă prin decizie a președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.

Art. 35. (1) La stabilirea lucrărilor de investiții în SMI din programele de investiții anuale, conform planurilor de implementare a SMI pentru zonele de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice aprobate, OD au în vedere evitarea înlocuirii contoarelor înainte de finalul perioadei de amortizare.

- Costurile privind valoarea amortizării nerecuperate a contoarelor înlocuite în cadrul investițiilor în SMI nu sunt recunoscute în tarifele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice.

- Contoarele cu durata de amortizare valabilă, care sunt înlocuite cu contoare de tip SMI, pot fi utilizate cu prioritate la înlocuirea contoarelor cărora le expiră valabilitatea, sau la înlocuirea contoarelor defecte, dacă se justifică economic.

Art. 36. Operatorii de distribuție a energiei electrice concesionari și furnizorii de energie electrică, duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 37.  Entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 38.  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice cu modificările și completările ulterioare.

Anexa nr. 1

Structura Planului național de implementare a SMI

Notă: Valorile investițiilor sunt exprimate în unități monetare ale anului 2016

ANEXA nr. 2

Funcţionalităţi ale sistemelor de măsurare inteligentă (SMI) a energiei electrice

| Nr. crt. | Obiectiv | Funcționalitate | Descriere |
| --- | --- | --- | --- |
| - Funcționalități obligatorii |  |  |  |
|  | Pentru clientul final | Să furnizeze clientului final și oricărui terț desemnat de către acesta, citiri din sistem, în vederea gestionării consumului | Transmiterea către clientul final sau către oricare terț desemnat de acesta, în timp util, a unor citiri precise, ușor de înțeles și de utilizat. Prin citiri se înțelege evoluția indexelor aferente consumului, cu periodicitate și pentru o perioadă de timp suficientă, stabilită prin contract |
|  | Pentru clientul final | Să actualizeze citirile menționate la punctul 1, cu o frecvență suficientă pentru a permite ca informațiile să fie utilizate în vederea realizării de economii de energie | Subsistemele de măsurare/subsistemele de transmitere a informațiilor vor fi prevăzute cu capacitatea de a stoca datele privind consumul înregistrat pentru o perioadă de timp rezonabilă, conform prevederilor legale specifice în vigoare, pentru a permite consultarea și extragerea datelor privind consumul anterior. Subsistemele de măsurare/subsistemele de transmitere a informațiilor trebuie să permită înregistrarea datelor de consum la cel puțin 15 minute și transmiterea acestora ca funcție de bază o dată pe zi (în ziua următoare), conform condițiilor prevăzute pentru plata energiei electrice în contractele încheiate între părți. |
|  | Pentru operatorul de distribuție concesionar | Să permită citirea la distanță a contoarelor de către operatorul de distribuție concesionar | Această funcționalitate asigură citirea de la distanță a contoarelor, atât pentru energia injectată în rețea, cât și pentru energia consumată din rețeaua de distribuție. |
|  | Pentru operatorul de distribuție concesionar | Să asigure o comunicare bidirecțională între subsistemul de măsurare montat la locul de consum și subsistemul de gestiune a informațiilor | Sistemele de măsurare inteligentă trebuie să permită comunicația bidirecțională între subsistemul de măsurare aferent unui loc de consum și subsistemul de gestiune a informațiilor, pentru a asigura cel puțin: - eliminarea deplasării pentru activități operaționale curente; - actualizarea securizată de la distanță a softului intern al contorului; este permisă în partea nemetrologică a acestuia; - monitorizarea funcționării sistemului de măsurare inteligentă și culegerea semnalizărilor generate de acesta; - sincronizarea referinței de timp (contoarele, prin softul intern de funcționare și infrastructura de comunicații aferentă acestora, trebuie să aibă capacitatea de sincronizare a datelor măsurate cu datele recepționate de sistemul central, suficient de frecvent, încât să se poată obține beneficiile generate de alte funcționalități); - actualizarea de la distanță a tipurilor de tarife configurabile, aflate în vigoare conform reglementărilor și/sau prevederilor contractuale. |
|  | Pentru operatorul de distribuție concesionar | Să permită citiri suficient de frecvente pentru ca informațiile să fie utilizate în managementul operațional al rețelei, precum și la planificarea dezvoltării rețelei | Sistemele de măsurare inteligentă trebuie să furnizeze date utile pentru planificarea mentenanței și a dezvoltării rețelei de distribuție. Datele înregistrate de sistemele de măsurare inteligentă trebuie să fie relevante și suficiente pentru a permite optimizarea funcționării rețelelor de distribuție și pentru a crește eficiența acestora. |
|  | Pentru aspectele comerciale ale furnizării de energie | Să sprijine sistemele tarifare avansate | Sistemele de măsurare inteligentă trebuie să cuprindă obligatoriu structuri tarifare avansate. Structura tarifară minimală obligatorie trebuie să îndeplinească următoarele condiții: - în cazul clienților finali noncasnici, cu puteri maxime aprobate/ contractate de peste 30 kW, să permită aplicarea tuturor structurilor tarifare în vigoare la data emiterii ordinului (tarife binomiale cu înregistrarea puterii orare la 15 min. atât în ore de vârf cât și în restul orelor, cu posibilitatea de definire lunară a zonelor orare, tarife monomiale cu maxim trei zone orare în timpul unei zile, cu posibilitatea de modificare sezonieră a intervalelor orare); - în cazul consumatorilor casnici să permită aplicarea tarifelor monomiale cu trei zone orare în timpul unei zile, cu posibilitatea de modificare lunară a intervalelor orare. Subsistemele de măsurare vor permite și înregistrarea consumului în funcție de perioadă și controlul tarifelor de la distanță, cu asigurarea confidențialității informațiilor de natură comercială aferente părților contractante, corespunzător fiecărui loc de consum. De asemenea, subsistemele de măsurare vor permite înregistrarea consumului în funcție de perioadă și controlul tarifelor de la distanță, fără a fi trecut prin sistemul informatic al distribuitorului. În această situație, va fi folosită înregistrarea curbei de sarcină la utilizarea tarifelor avansate în vederea calculării corecte a facturii de energie electrică în funcție de tariful ales. |
|  | Pentru aspectele comerciale ale furnizării de energie | Să permită controlul de la distanță al conectării/ deconectării de la rețea sau limitarea puterii. | Sistemele de măsurare inteligentă trebuie să asigure protecție privind utilizarea rețelei pentru clienții finali, permițând limitarea sau ajustarea progresivă a puterii absorbite. Funcționalitatea conduce la simplificarea proceselor de conectare și deconectare, în conformitate cu prevederile legale. Această funcționalitate asigură, în mod automat, gestionarea urgențelor de ordin tehnic, care pot afecta rețeaua, precum și limitarea dezechilibrelor în piața de energie electrică. |
|  | Pentru securitatea și protecția datelor | Să asigure comunicări securizate ale datelor | Sistemele de măsurare inteligentă trebuie să permită implementarea protocoalelor de securitate și protecție a datelor, inclusiv a datelor personale; protocoalele de securizare a datelor trebuie să poată fi implementate și în cazul mesajelor transmise prin intermediul contorului către sau dinspre orice dispozitive sau sisteme de control existente la domiciliul clientului final. |
|  | Pentru securitatea și protecția datelor | Să prevină, să detecteze și să transmită către subsistemul de gestiune a informațiilor, semnalizările legate de accesul neautorizat | Această funcționalitate are scopul de a asigura securitatea și siguranța în caz de acces neautorizat și exprimă obligativitatea de a proteja utilizatorii sistemelor de măsurare inteligentă și operatorii de măsurare, atât la tentativa de utilizare neconformă a rețelei, cât și față de frauda informatică. Această funcționalitate impune obligativitatea de a dota sistemele de măsurare inteligentă cu mecanisme de detectare și semnalizare către subsistemele de gestiune a datelor, a tentativelor de acces neautorizat, precum și organizarea sistemelor de alarmare și intervenție rapidă, pentru minimizarea efectelor tentativelor de fraudă asupra sistemului. |
|  | Pentru producția descentralizată | Să asigure măsurarea energiei electrice, separat, atât a cantității absorbite de către client, cât și a cantității de energie electrică injectată în rețea de către client. De asemenea, să asigure măsurarea energiei electrice reactive. | Această funcționalitate este obligatorie doar în cazurile în care se integrează microproducția locală de energie electrică produsă din surse regenerabile și/sau cogenerarea de înaltă eficiență de mică putere, cu consumul din rețeaua de distribuție, la același loc de consum. Această funcție trebuie să existe numai în cazul contoarelor instalate la categoriile de clienți care dețin microproducție, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. |
|  | Pentru îmbunătățirea managementului rețelelor de distribuție și creșterea eficienței în exploatarea acestora | Să permită identificarea automată a defecțiunilor, reducerea timpilor de întreruperi, îmbunătățirea monitorizării și a controlului principalilor parametri tehnici privind calitatea energiei electrice | Sistemele de măsurare inteligentă trebuie să permită funcția de înregistrare a informațiilor cu privire la căderile de tensiune, la durata acestora și să permită înregistrarea de informații cu privire la durata depășirii limitelor de tensiune acceptate (înregistrarea orei la care a avut loc depășirea și a orei la care s-a revenit la valoarea acceptată). Subsistemele de gestiune a informațiilor trebuie să aibă capacitatea de a extrage aceste informații și a le pune la dispoziția clientului/furnizorului în cazul reclamațiilor/cererilor de informații, legate de standardul de performanță pentru distribuția energiei electrice. |
| 12. | Pentru îmbunătățirea managementului rețelelor de distribuție și creșterea eficienței în exploatarea acestora | Infrastructura sistemelor de măsurare inteligentă trebuie să permită integrarea a cel puțin unui contor pentru balanță la fiecare post de transformare (PT), pentru a facilita identificarea pierderilor tehnice și non-tehnice prin analizarea balanțelor de energie | Datele înregistrate de contoare pentru balanță contribuie la gestionarea pierderilor tehnice și non-tehnice. Această funcționalitate este obligatorie deoarece unul dintre beneficiile principale ale introducerii sistemelor de măsurare inteligentă este reducerea pierderilor, în special a celor non-tehnice. Contoarele pentru balanță sunt componente necesare pentru implementarea acestei funcționalități. |
| - Funcționalități opționale |  |  |  |
| 13. |  | Sistemul de măsurare inteligentă ar trebui să permită comunicarea cu receptorii din locuința clientului final, inclusiv cu contoarele altor utilități - Home Area Network (HAN) | Sistemul de măsurare inteligentă ar trebui să facă posibilă comunicarea cu aparatele de uz casnic care permit acest lucru, inclusiv cu alte contoare (gaze naturale, apă caldă). Comunicația ar trebui să se bazeze pe standardele și protocoalele utilizate în general, iar contorul ar trebui să ofere posibilitatea de setare a softului intern, fără a se interveni în modulul de măsurare și în memoria de stocare a datelor. |
| 14. |  | Subsistemul de gestiune a informațiilor colectate din contoare ar trebui să stocheze datele contorizate cel puțin pentru perioada relevantă pentru facturare, reclamații sau recuperare a eventualelor datorii | Această funcționalitate privește subsistemul de gestiune a informațiilor și vizează păstrarea datelor istorice pentru o perioadă definită, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, atât în ceea ce privește activitatea de facturare și litigii comerciale, cât și în ceea ce privește asigurarea securității datelor cu caracter personal. |
| 15. |  | Infrastructura sistemelor de măsurare inteligentă ar trebui să permită montarea de contoare suplimentare, fără a fi nevoie de înlocuirea elementelor existente | Infrastructura sistemelor de măsurare inteligentă trebuie să permită montarea unui număr rezonabil de contoare suplimentare, fără a fi nevoie de înlocuirea celorlalte elemente existente. |
| 16. |  | Subsistemele de măsurare/ subsistemele de transmitere a informațiilor ar trebui să aibă capacitatea de stocare a datelor pentru o perioadă suficientă de timp | Datele memorate trebuie să fie disponibile pentru o durată suficient de lungă (maximum 60 de zile după expirarea perioadei de facturare), care să permită recuperarea acestora în condiții de siguranță în cazul în care nu se reușește accesarea sistemului de măsurare inteligentă de la distanță în vederea colectării datelor (ex. la perioada de facturare). Modul de stocare a datelor în subsistemele de măsurare/ subsistemele de transmitere a informațiilor trebuie să respecte prevederile legale în vigoare referitoare la securitatea datelor cu caracter personal. |

ANEXA nr. 3

Indicatorii de performanță a implementării SMI

Denumire operator de distribuție concesionar al energiei electrice:

Perioada de raportare:

| Nr. crt. | Denumire indicator | Formula de calcul | Explicație termeni formulă | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Numărul total de consumatori la sfârșitul perioadei de raportare - ntcOD | ntcOD | - ntcOD – numărul total de consumatori din zona de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice la sfârșitul perioadei de raportare |  |
|  | Gradul de implementare a SMI - giSMI | giSMI=ncSMIntcOD [%] | - ncSMI - numărul de consumatori integrați în SMI la sfârșitul perioadei de raportare - ntcOD – numărul total de consumatori din zona de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice a OD, la sfârșitul perioadei de raportare |  |
|  | Media ratelor de succes zilnice a transmiterii datelor de la contor la HES/MDMS - MRstdz | MRstdz = i=1nrzRsrdzinrz | - Rstdzi – rata de succes zilnică a transmiterii datelor corespunzătoare zilei i din perioada de raportare - nrz – numărul de zile din perioada de raportare | Rata de succes zilnica a transmiterii datelor de la contor la HES/MDMS se determina astfel: Rstdz= npcdrntpc[%] unde: - npcdr - nr. de contoare integrate în SMI pentru care s-au recepționat corect datele* aferente intervalului orar 0,00-24,00 al zilei i din perioada de raportare, transmise de la contor la MDMS, în intervalul 1,00 – 13,00 al zilei următoare zilei i - ntpc - nr. total de contoare integrate în SMI și care transmit date către HES/MDMS în perioada de raportare |
|  | Numărul de semnalizări privind abateri ale valorii tensiunii de alimentare înregistrate la consumatorii integrați în SMI - nsabUn | nsabUn | - nsabUn – numărul de semnalizări de abateri de la valoarea tensiunii nominale Un înregistrate la consumatorii integrați în SMI în perioada de raportare |  |
|  | Numărul de semnalizări privind abateri ale valorii puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare înregistrate la consumatorii integrați în SMI - nsabPn | nsabPn | - nsabPn – numărul de semnalizări de abateri ale valorii puterii aprobate în avizul tehnic de racordare, Pn înregistrate la consumatorii integrați în SMI în perioada de raportare |  |
|  | Durata medie a întreruperilor alimentării cu energie electrică în rețelele de JT în care sunt instalate SMI - dmedîntrJT | dmedîntrJT= minîntrntîntr [min/per] | - minîntr– total minute întrerupere înregistrate în perioada de raportare la consumatorii integrați în SMI - ntîntr – numărul total de întreruperi întegistrate la consumatorii integrați în SMI în perioada de raportare |  |
|  | Durata medie necesară identificării locului de defect în rețelele electrice de JT în care sunt instalate SMI - dmedLocDefJT | dmedLocDefJT= mindetLocDefntsemnLocDef [min/per] | - mindetLocDef – total minute necesare identificării locului de defect înregistrate în perioada de raportare - ntsemnLocDef – numărul total de defecte înregistrate în rețelele electrice de JT în care sunt instalate SMI, în perioada de raporare |  |
|  | Număr de alarme privind tentativele de acces neautorizat înregistrat - nalAccNeaut | nalAccNeaut | - numărul de alarme de acces neautorizat înregistrate în SMI în perioada de raportare |  |
|  | Variația consumului de energie electrică în orele de vârf aferent consumatorilor integrați în SMI - ∆Evârf | ∆Evârf= Evârfac-EvârfanprecEvârfanprec [%] | - Evârfanprec – consumul de energie electrică în orele de vârf aferent consumatorilor integrați în SMI corespunzător perioadei echivalente de raportare din anul precedent [MWh] - Evârfac - consumul de energie electrică în orele de vârf aferent consumatorilor integrați în SMI corespunzător perioadei echivalente de raportare din anul curent [MWh] |  |
|  | Variația CPT aferent rețelelor electrice de JT în care sunt instalate SMI - ∆ECPT | ∆ECPT= ECPTac-ECPTanprecECPTanprec [%] | - ECPTanprec – procentul aferent CPT pentru rețelele electrice de JT în care sunt instalate SMI corespunzătoare perioadei de raportare echivalentă din anul precedent [MWh] - ECPTac – procentul aferent CPT pentru rețelele electrice de JT în care sunt instalate SMI corespunzătoare perioadei de raportare echivalentă din anul curent [MWh] |  |
|  | Dinamica schimbării opțiunilor privind planurile tarifare la consumatori - ∆Cplt | ∆Cplt= nconsptnountcons [%] | - nconsptnou – numărul de consumatori integrați în SMI care au optat pentru schimbarea tipului de tarif în perioada de raportare - ntcons – numărul total de consumatori integrați în SMI |  |
|  | Numărul de funcționalități operaționale/active în SMI instalate - nfnctoper | nfnctoper | - nfnctoper – numărul de funcționalități care sunt active în SMI implementate până la data limită a perioadei de raportare | Se nominalizează funcționalitățile operaționale/active corespunzătoare numărului declarat |

NOTĂ:

*datele care se au în vedere la determinarea ratei de succes a transmiterii datelor sunt: valorile indexurilor, pentru perioada 2017 – 2020 și valorile indexurilor, curba orară de consum, semnalizările întreruperilor în alimentarea cu energie electrică, semnalizările depășirii puterii contractate, semnalizările abaterilor de la valoarea nominală a tensiunii de alimentare pentru restul perioadelor de raportare

ANEXA nr. 4

Date tehnico – economice  privind implementarea SMI

Denumire operator de distribuție concesionar al energiei electrice:

Perioada de raportare:

| Nr. crt | Denumire indicator | UM |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Numărul total de locuri de consum din zona de concesiune la sfârșitul perioadei raportate |  |  |
| 2. | Numărul de posturi de transformare/puncte de alimentare integrate în SMI | Buc. |  |
| 3. | Numărul total de consumatori integrați în SMI din care: |  |  |
| 4. | - Numărul de consumatori casnici integrați în SMI |  |  |
| 5. | - Numărul de consumatori noncasnici integrați în SMI |  |  |
| 6. | - Numărul de prosumeri integrați în SMI |  |  |
| 7. | Numărul total de contoare monofazate instalate din care: | Buc. |  |
| 8. | - Numărul de contoare monofazate instalate în perioada de raportare | Buc. |  |
| 9. | Numărul total de contoare trifazate instalate din care: | Buc. |  |
| 10. | - Numărul de contoare trifazate instalate în perioada de raportare | Buc. |  |
| 11. | Numărul total de concentratoare instalate din care: | Buc. |  |
| 12. | - Numărul de concentratoare instalate în perioada de raportare | Buc. |  |
| 13. | Numărul de consumatori care au refuzat instalarea SMI |  |  |
| 14. | Numărul de consumatori la care nu s-a făcut instalarea SMI din cauza lipsei accesului la locul de consum |  |  |
| 15. | Numărul de solicitări pentru efectuarea de măsurări ale nivelului de emisii electromagnetice |  |  |
| 16. | Numărul de contoare cu modul de comunicația PLC |  |  |
| 17. | Numărul de contoare cu modul de comunicație *....... |  |  |
| 18. | Costul total al investiției pentru implementarea SMI din care: | Lei |  |
| a. | Costul cu achiziția contoarelor monofazate | Lei |  |
| b. | Costul cu achiziția contoarelor trifazate | Lei |  |
| c. | Costul cu achiziția contoarelor de balanță | Lei |  |
| d. | Costul cu achiziția concentratoarelor | Lei |  |
| e. | Costul cu achiziția altor elemente din subsistemul de comunicație a datelor (repetoare, filtre, transformatoare de curent, alte componente) | Lei |  |
| f. | Costul cu achiziția elementelor hardware pentru HES și MDMS | Lei |  |
| g. | Costul cu achiziția pachetelor software aferente SMI | Lei |  |
| h. | Costul cu manopera pentru instalarea contoarelor monofazate | Lei |  |
| i. | Costul cu manopera pentru instalarea contoarelor trifazate | Lei |  |
| j. | Costul cu manopera pentru instalarea contoarelorde balanță |  |  |
| k. | Costul cu manopera pentru instalarea concentratoarelor | Lei |  |
| l. | Costul cu instalarea și configurarea elementelor hardware | Lei |  |
| m. | Costul cu instalarea și configurarea soft-urilor aferente SMI | Lei |  |
| n | Costuri cu lucrări executate în rețele pentru instalarea SMI** | Lei |  |
| 19. | OPEX*** din care: | Lei |  |
| a. | Costul cu operarea și mentenanța HES și MDMS | Lei |  |
| b. | Costurile cu instruirea personalului pentru exploatarea SMI | Lei |  |
| c. | Costurile cu serviciile de comunicație pentru transmiterea datelor |  |  |
| d. | Costurile cu citirea contoarelor în cazul nefuncționării comunicației | Lei |  |
| e. | Costurile cu înlocuirea contoarelor integrate în SMI defecte după expirarea perioadei de garanție | Lei |  |
| f. | Costuri cu reclamațiile privind funcționarea SMI | Lei |  |
| 20. | Beneficii **** înregistrate din care: | Lei |  |
| 21. | Reducerea costurilor cu citirile contoarelor | Lei |  |
|  | Valoarea costurilor cu citirile contoarelor în perioada de raportare | Lei |  |
|  | Valoarea costurilor cu citirile contoarelor în perioada similară din anul de referință | Lei |  |
| 22. | Reducere costurilor cu deconectările/reconectările | Lei |  |
|  | Valoarea costurilor cu deconectările/reconectările în perioada de raportare | Lei |  |
|  | Valoarea costurilor cu deconectările/reconectările în anul de referință | Lei |  |
| 23. | Reducerea CPT | Lei |  |
|  |  | MWh |  |
|  | Valoarea CPT în perioada de raportare | Lei |  |
|  |  | MWh |  |
|  | Valoarea CPT în perioada similară din anul de referință | Lei |  |
|  |  | MWh |  |
| 24. | Reducerea costurile cu reclamațiile privind erorile de măsurare | Lei |  |
|  | Valoarea costurilor cu reclamațiile privind erorile de măsurare în perioada de raportare | Lei |  |
|  | Valoarea costurilor cu reclamațiile privind erorile de măsurare în perioada similară din anul de referință | Lei |  |

NOTĂ:

- * se va detalia pentru fiecare tip de comunicație, altul decât PLC, numărul de locuri de consum

- ** Lucrările executate în rețele pentru instalarea SMI sunt lucrări minore, necesare instalării și funcționării SMI (de ex. lucrări în posturile de transformare pentru montarea contoarelor de balanță)

- *** costuri înregistrate în perioada de raportare (semestrial sau anual)

- **** datele sunt aferente pentru zona de concesiune a OD, reducerea calculându-se față de valorile din perioada similară a anului 2016 considerat ca an de referință

ANEXA nr. 5

Setul minim de date măsurate de contoarele integrabile in SMI

care vor fi memorate și arhivate în sistemele MDMS

- Indexurile corepunzătoare energiei consumate cu rezoluție de timp de min. 15 minute și max. 60 min. cu marca de timp

- Evenimente tensiune maximă cu marca de timp

- Evenimente tensiune minimă cu marca de timp

- Evenimente putere maximă cu marca de timp

- Eveniment depășire putere aprobată prin avizul de racordare cu marca de timp

- Evenimente gol de tensiune cu marca de timp

- Evenimente întreruperi alimentare cu energie electrică, număr și durata cu marca de timp

- Evenimente deconectare cu marca de timp

- Evenimente reconectare cu marca de timp

- Evenimente încercare de fraudă cu marca de timp

- Evenimente succesiune faze (la contoare trifazate) cu marca de timp

- Evenimente lipsă fază (la contoarele trifazate) cu marca de timp