ORDIN nr. _____/_______________

pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale

Având în vedere prevederile:

- art. 125 alin. (4) și (41), art. 130 alin. (1) lit. e), art. 148 alin. (1) și ale art. 151 alin. (4) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

- art. 10 alin. (1) lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare;

- art. I pct. 72 - 74 și 93, precum și ale art. II din Legea nr. 155/2020 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 și privind modificarea și completarea altor acte normative,

ținând cont de prevederile Ordonanței de urgență nr. 128 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru instituirea Programului naţional de racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

emite prezentul ordin

- Se aprobă Regulamentul privind privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

- La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

- Operatorii economici care desfășoară activități în sectorul gazelor naturale duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

- Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele

Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Dumitru Chiriță

Anexă la Ordin

Regulamentul

privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale

Capitolul I

Dispoziţii generale

Secţiunea 1

Scop şi domeniu de aplicare

Art. 1 - (1) Prezentul regulament stabileşte etapele şi condiţiile privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale.

(2) Racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale se aplică solicitanţilor prevăzuţi la art. 2.

(3) Aplicarea prezentului regulament contribuie la asigurarea unui cadru unitar, transparent şi nediscriminatoriu cu privire la derularea procesului de racordare la sistemul de transport al gazelor naturale.

Art. 2 Prezentul regulament se aplică în relaţiile dintre operatorul de transport şi de sistem şi:

a) persoanele juridice prevăzute la art. 148 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, care solicită racordarea la sistemul de transport a unor obiective/sisteme noi;

b) utilizatorii de sistem care solicită modificarea racordului, determinată de necesitatea:

(i) redimensionării acestuia în vederea asigurării unor parametrii tehnologici superiori;

(ii) separării, dintr-un racord comun;

(iii) reamplasării acestuia;

c) unităţile administrativ-teritoriale şi/sau asocierile acestora, pentru înfiinţarea sistemului/sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile art. 104 alin. (21) şi ale alin. (61) din Lege;

d) unităţile administrativ-teritoriale şi/sau asocierile acestora, precum și asociațiile de dezvoltare intercomunitară care solicită racordarea la sistemul de transport a unor obiective/sisteme noi finanțate prin fonduri nerambursabile;

e) persoanele juridice prevăzute la lit. d) şi utilizatorii de sistem care solicită actualizarea unui aviz tehnic de racordare la sistemul de transport pentru obiective/conducte ;

f) operatorii economici autorizaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi verificatorii de proiecte atestaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.

Secţiunea a 2-a

Abrevieri, termeni şi expresii

Art. 3 - (1) În sensul prezentului regulament, următoarele abrevieri, termeni şi expresii se definesc după cum urmează:

- ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

- ATP - avizul tehnic de principiu, respectiv avizul emis de operatorul sistemului de transport al gazelor naturale, la cererea unui solicitant, care conţine informaţii premergătoare privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale;

- ATR - avizul tehnic de racordare, respectiv avizul emis de operatorul de transport şi de sistem, la cererea unui solicitant pentru obiective/conducte finanțate prin fonduri nerambursabile;

- CF client final;

- GNL - gaz natural lichefiat;

- OTS - operatorul de transport şi de sistem;

- SRMP - staţia de reglare-măsurare-predare a gazelor naturale;

- ST - sistemul de transport al gazelor naturale al cărui operator este un OTS licenţiat de ANRE;

- Lege - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

- Norme tehnice - Normele tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2013, cu modificările ulterioare

- Ordonanță - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 128/2020 privind unele măsuri pentru instituirea Programului naţional de racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

- Procedura – Procedura privind fundamentarea şi criteriile de aprobare a planurilor de investiţii ale operatorilor de transport şi de sistem, de distribuţie şi de înmagazinare a gazelor naturale, precum şi ai terminalelor GNL, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 38/2019, cu modificările și completările ulterioare;

- punct de racordare - punctul fizic în care se realizează conectarea racordului la obiectivele/conductele părţi componente ale ST;

- punct de delimitare - punctul fizic în care racordul se delimitează de obiectivele/sistemul solicitantului, în conformitate cu prevederile art. 125 alin. (5) din Lege;

- racord – conducta definită în conformitate cu art. 100, pct. 76 din Lege;

- racordare - ansamblul activităţilor necesare realizării/modificării şi punerii în funcţiune a racordului şi a SRMP;

- solicitant - persoana fizică sau juridică în conformitate cu prevederile art. 2 lit. a)-d), care adresează OTS o cerere scrisă în vederea racordării la ST;

- tarif de analiză - tariful stabilit de OTS, care reprezintă contravaloarea activităţilor întreprinse de OTS pentru analizarea cererii de racordare la ST pentru obiective/conducte finanțate prin fonduri europene;

(2) Termenii prevăzuţi la alin. (1) se completează cu termenii şi expresiile definiţi/definite în Lege şi în legislaţia aplicabilă în domeniul gazelor naturale.

Secţiunea a 3-a

Informaţii generale

Art. 4 Pentru realizarea racordării la ST a solicitanților de la art. 2 lit. a)-d) se parcurg următoarele etape:

- înregistrarea la OTS a cererii de racordare la ST însoţită de documentele prevăzute la art. 5 alin. (2);

- evaluarea cererii de racordare și eșalonarea lucrărilor pentru realizarea, redimensionarea obiectivului/conductei necesare racordării ;

- actualizarea planurilor de investiții cu lucrările necesare stabilite la lit. d) și l) în conformitate cu prevederile din Procedură;

- stabilirea soluţiei pentru extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale,

- OTS emite ATP în funcție de evaluarea prevăzută la litera b);

- obţinerea certificatului de urbanism, a avizelor şi autorizaţiilor emise de organismele abilitate, precum şi a autorizaţiei de construire a extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale, de către OTS în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- proiectarea extinderii şi/sau a redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale de către OTS sau prin intermediul operatorilor economici autorizaţi ANRE, selectaţi de către OTS;

- verificarea documentaţiei tehnice/proiectului tehnic aferente/aferent extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale, prin intermediul verificatorilor de proiecte atestaţi ANRE, conform prevederilor legale;

- execuţia extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale de către OTS sau prin intermediul operatorilor economici autorizaţi ANRE, selectaţi de OTS;

- urmărirea de către OTS a lucrărilor privind realizare a extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale;

- recepţia şi punerea în funcţiune a extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale de către OTS;

- stabilirea soluției de racordare la ST;

- în funcție de soluția prevăzută la litera l), respectiv sursa de finanțare, OTS emite ATR și transmite solicitantului contractul privind realizarea racordului şi a SRMP, denumit contract de racordare, prevăzut în anexa nr. 4;

- obţinerea certificatului de urbanism, a avizelor şi autorizaţiilor emise de organismele abilitate, precum şi a autorizaţiei de construire a racordului şi a SRMP de către OTS în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- proiectarea racordului şi a SRMP, de către OTS sau prin intermediul operatorilor economici autorizaţi ANRE, selectaţi de către OTS;

- verificarea documentaţiei tehnice/proiectului tehnic aferente/aferent racordului şi SRMP, prin intermediul verificatorilor de proiecte atestaţi ANRE, conform prevederilor legale;

- execuţia racordului şi a SRMP de către OTS sau prin intermediul operatorilor economici autorizaţi ANRE, selectaţi de către OTS;

- urmărirea de către OTS a lucrărilor privind realizarea racordului și SRMP, de către OTS;

- recepţia şi punerea în funcţiune a racordului și SRMP de către OTS;

- emiterea refuzului de racordare.

Secţiunea a 2-a

Dispoziții comune

pentru lucrările de racordare cu surse de finanțare diferite

2.1 Cererea de racordare la ST

Art. 5 - (1) Solicitanţii prevăzuţi la art. 2 lit. a) – d) transmit către OTS o cerere de racordare întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Cererea de racordare este însoţită de următoarele documente:

- documente care atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra terenului/terenurilor şi/sau construcţiei unde sunt amplasate obiectivele/sistemele pentru care se solicită racordarea;

- memoriu explicativ privind necesitatea modificării racordului, însoţit de documente justificative care să susţină această cerere, în situaţiile prevăzute la art. 2 lit. b);

- documente de identificare ale solicitantului şi, după caz, ale persoanei fizice sau juridice mandatate de acesta să îl reprezinte în relaţia cu OTS; se depune actul de identitate, pentru persoanele fizice, respectiv certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru persoanele juridice şi, după caz, mandatul;

- documente justificative care atestă calitatea solicitanţilor prevăzuţi la art. 148 alin. (2) lit. a), a1), b), c), e) şi f) din Lege, respectiv art. 5 alin. (2) din Ordonanță;

- alte documente pe care solicitantul consideră necesar să le depună în susţinerea cererii.

(3) Cererea de racordare însoțită de documentele prevăzute la alin. (2) precum și notificarea însoţită de documente justificative prevăzută la art. 8 alin. (2), se transmit și se înregistrază la OTS în conformitate cu prevederile art. 7 din Standardul de performanță pentru serviciul de transport și de sistem al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 161/2015.

(4) OTS are obligația primirii înscrisurilor semnate cu semnătură electronică conform prevederilor art. 5 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice.

Art. 6 – Cererile de racordare transmise de solicitanți prevăzuți la art. 5 alin. (1) se centralizează de către OTS și stau la baza întocmirii și după caz, actualizării, planurilor de investiții în conformitate cu art. 151 alin. (3) din Lege care sunt necesare finanțării, respectiv eșalonării lucrărilor de racordare la ST.

Art. 7 - Solicitanţii adresează OTS cererea de racordare prin una dintre următoarele modalităţi:

a) la un birou specializat de informare şi relaţii cu publicul, prevăzut cu registratură la nivelul fiecărei unităţi organizatorice aparţinând OTS;

b) prin intermediul serviciilor poştale sau de date, respectiv fax, poştă electronică;

c) prin intermediul secţiunii de pe pagina de internet a OTS dedicată preluării online a solicitărilor.

Art. 8 - (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea cererii de racordare, OTS verifică conţinutul acesteia şi documentele ce o însoţesc.

(2) În cazul în care se constată că cererea de racordare nu este completată corect şi/sau dacă documentele ce o însoţesc nu sunt complete, OTS notifică solicitantul în cadrul termenului prevăzut la alin. (1), indicând datele şi documentele lipsă şi/sau care trebuie completate sau refăcute, cu furnizarea tuturor informaţiilor necesare în acest scop.

(3) Notificarea prevăzută la alin. (2) conţine inclusiv precizarea potrivit căreia, în cazul în care solicitantul nu completează cererea de racordare şi/sau documentele ce o însoţesc în termen de cel mult 30 de zile de la primirea acesteia, cererea de racordare se clasează din motivul „Documentaţie incompletă“, fără restituirea tarifului de analiză.

(4) Prevederile alin. (3) nu aduc atingere dreptului solicitantului de a depune la OTS o nouă cerere de racordare.

Art.9 - Solicitantul îşi poate retrage cererea de racordare în orice moment până la stabilirea soluției de racordare, pe baza unei cereri scrise, fără ca tariful de analiză să fie restituit.

2.2 Emiterea ATP

Art. 10 - (1) Urmare a depunerii cererii de racordare şi a documentelor ce o însoţesc, corecte şi complete, de către solicitanții prevăzuți la art . 2 lit. a), lit. c)-d),  în termen de 15 zile de la primire OTS emite ATP.

(2) ATP se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 cu completarea pct. 1 şi pct. 2, după caz, la care se adaugă etapele procesului de racordare la ST şi durata estimată a fiecăreia dintre acestea, funcție de existența și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale;

2.3 Eșalonarea lucrărilor pentru realizarea, și/sau redimensionarea obiectivului/conductei necesare racordării

Art. 11 – (1) OTS are obligația să întocmească și să publice pe pagina proprie de internet o procedură internă, care să permită evaluarea și eșalonarea lucrărilor de investiții necesare realizării obiectivelor/conductei necesare racordării.

(2) OTS întocmește procedura precizată la alin. (1) în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.

Art. 12 – (1) Procedura prevăzută la art. 11 cuprinde cel puțin următoarele informații și criterii:

- soluția stabilită la art. 17.

- dezvoltarea ST aprobată prin planurile de investiții la data cererii;

- valoarea estimativă a investiției pentru realizarea extinderii și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de transport a gazelor naturale;

- calculul duratei de recuperare a investiției;

- grafic de eșalonare a investițiilor care stau la baza programelor prevăzute la art.6 alin. (1);

- sursa fonduri de finanțare.

(2) Criteriul precizat la alin. (1) lit. f) constituie criteriu prioritar.

Art. 13 - Unităţile administrativ-teritoriale şi/sau asocierile acestora precizate la art. 104 alin. (21) şi ale alin. (61) din Lege de la art. 2 lit. c) transmit OTS informațiile relevante cu privire la dezvoltarea programelor de alimentare cu gaze naturale a localităţilor şi de extindere/înfiinţare a sistemelor de distribuţie a gazelor naturale până cel tarziu la data de 1 octombrie al fiecărui an, pentru fiecare an de reglementare, în vederea revizuirii planurilor de investiții anuale, pe termen mediu și lung, după caz.

(3) Solicitanții de la art. 2 lit. d) transmit OTS informațiile relevante cu privire la dezvoltarea programelor de alimentare cu gaze naturale a localităţilor şi de extindere/înfiinţare a sistemelor de distribuţie a gazelor naturale până cel tarziu la data de 01 august al fiecarui an, pentru fiecare an de reglementare, în vederea modificării planurilor de investiții anuale.

2.4 Actualizarea planurilor de investiții

Art. 15. – OTS întocmește/actualizează planurile de investiții în conformitate cu dispozițiile legale prevăzute în Procedură.

Art. 16. –(1) OTS este obligat să realizeze întocmirea/actualizarea planurilor de investiții în ordinea primirii, înregistrării și prelucrării cererilor de racordare la ST pe parcursul anului gazier.

(2) Cererile de racordare bazate pe surse de finanțare nerambursabile au prioritate.

Capitolul II

Realizarea obiectivului/conductei

de transport al gazelor naturale necesare racordării

Secțiunea a 1-a

Stabilirea soluției

Art. 17 - (1) În situația art. 150 din Lege, în termen de cel mult 30 de zile de la primirea cererii de racordare şi a documentelor ce o însoţesc, corecte şi complete, OTS emite refuz de racordare și concomitent stabileşte soluţa tehnică pentru realizarea extinderii și/sau redimensionării a obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale.

(2) La stabilirea soluţiei prevăzute la alin. (1), OTS are în vedere cel puţin următoarele aspecte:

- limitele capacităţilor de transport şi regimurile tehnologice, şi necesitatea menţinerii calităţii serviciului de transport pentru utilizatorii ST;

- prevederile Normelor tehnice;

- posibilitatea de racordare a mai multor solicitanţi prin intermediul extinderii și/sau redimensionării obiectivului conductei de transport al gazelor naturale, în situaţia în care OTS primeşte simultan două sau mai multe cereri de racordare care permit conectarea la ST prin această conductă.

Art. 18 - În situaţia în care soluţia tehnică de extindere și/sau redimensionare a obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale, impune racordarea la o conductă de transport a gazelor naturale, la un alt racord sau la un alt SRMP, proprietate a terţilor, solicitantul este obligat să depună odată cu cererea de racordare la ST unul dintre următoarele documente, după caz:

- acceptul proprietarilor; sau

- acordul solicitantului privind despăgubirea proprietarilor; acordul solicitantului reprezintă actul autentic prin care acesta declară să îi despăgubească pe proprietari pentru partea ce îi revine din investiţia făcută.

Art. 19 - Dacă după stabilirea soluției de extindere și/sau redimensionare a obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale, se impune schimbarea acesteia, ca urmare a unor modificări de natură tehnică la nivelul ST sau a restricţiilor şi/sau condiţionărilor din avizele emise ulterior de către proprietarii/ operatorii reţelelor publice edilitare şi/sau de către alte instituţii abilitate, OTS stabileşte o nouă soluţie de extindere și/sau redimensionare a obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale, cu informarea solicitantului.

Art. 20 - Refuzul de racordare se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

Secțiunea a 2 -a

Proiectarea/execuţia şi punerea în funcţiune a extinderii și/sau a redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale

Art. 21- (1) În termen de 5 zile de la stabilirea soluției de la art. 17, OTS este obligat să întocmescă documentația tehnică/ proiectului tehnic de execuţie a extinderii redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale.

(2) La întocmirea documentaţiei tehnice/proiectului tehnic de execuţie a extinderii redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale, se respectă condiţiile prevăzute în soluția tehnică precizate la alin. (1), în avizele şi acordurile emise de instituţiile publice abilitate.

Art. 22 – (1) OTS realizează lucrările necesare extinderii și/sau  redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale, astfel:

a)	prin personal propriu, respectiv prin instalatori autorizaţi ANRE şi prin personal calificat/necalificat sub coordonarea directă a instalatorilor autorizaţi ANRE, precum și prin verificatori de proiecte atestați ANRE;

b)	prin operatori economici autorizați ANRE, precum și prin verificatorii de proiecte atestați ANRE selectați de către OTS.

(2) OTS are obligaţia de a urmări execuţia obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale pe toată durata desfăşurării lucrărilor cu respectarea prevederilor din Normele tehnice.

Art. 23 - Recepţia extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale se face în conformitate cu prevederile art. 162 alin. (1) din Lege coroborat cu cele din Normele tehnice.

Art. 24 - Punerea în funcţiune a extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale, se realizează în termenul prevăzut la art. 151 alin. (4) din Lege, coroborat cu prevederile Normelor tehnice, cu modificările ulterioare.

Art. 25 - (1) Extinderea și/sau edimensionarea obiectivului/conductei de transport ala gazelor naturale sunt obiective ale ST şi sunt incluse în patrimoniul OTS.

(2) Recepţia la terminarea lucrărilor se realizează conform prevederilor art. 10 din Regulamentul privind recepție construcțiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 26 - (1) În situaţia în care, ulterior punerii în funcţiune a extinderii și sau a redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale, necesar/neccsare  racordării , OTS constată necesitatea modificării acesteia sau a schimbării soluţiei, ca urmare a modificărilor apărute la nivelul ST de natură să afecteze operarea în condiţii de siguranţă, OTS stabileşte o nouă soluţie, cu informarea solicitantului, şi realizează toate lucrările impuse de noua soluţie, pe cheltuială proprie.

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), dacă se constată inclusiv necesitatea modificării amplasamentului punctului de delimitare iniţial, OTS suportă costurile generate de extinderea obiectivelor/sistemelor utilizatorului până la noul punct de delimitare.

Art. 27 - OTS are dreptul să sisteze execuţia extinderii şi/sau a redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale, în situaţia în care executantul lucrărilor, nu respectă prevederile legale privind execuţia obiectivelor din sectorul gazelor naturale.

Capitolul III

Realizarea racordului și SRMP

- Finanțare de către OTS

Secțiunea a 1-a

Stabilirea soluţiei de racordare la ST

Art. 28 - (1) În termen de cel mult 15 de zile de la înregistrarea cererii de racordare şi a documentelor ce o însoţesc corecte şi complete, și/sau de la data punerii în funcțiune a extinderii/redimensionării obiectivului/conductei, după caz, OTS stabileşte soluţia tehnică de racordare la ST.

(2) La stabilirea soluţiei de racordare prevăzute la alin. (1), OTS are în vedere cel puţin următoarele aspecte:

- existenţa obiectivelor/conductelor părţi componente ale ST la care urmează să fie realizată conectarea;

- limitele capacităţilor de transport şi regimurile tehnologice, şi necesitatea menţinerii calităţii serviciului de transport pentru utilizatorii ST;

- prevederile Normelor tehnice;

- posibilitatea de racordare a mai multor solicitanţi prin intermediul racordului, în situaţia în care OTS primeşte simultan două sau mai multe cereri de racordare care permit conectarea la ST printr-un punct de racordare unic.

(3) Racordul şi SRMP se vor amplasa cât mai aproape de conducta de transport gaze naturale, în conformitate cu prevederile normelor prevăzute la alin. (2) lit. c), în limitele distanţei de siguranţă a conductei de transport unde se realizează racordarea.

Art. 29 – În situaţia în care soluţia tehnică de racordare la ST impune racordarea la o conductă de transport a gazelor naturale, la un alt racord sau la un alt SRMP, proprietate a terţilor, solicitantul este obligat să depună odată cu cererea de racordare la ST unul dintre documente prevăzute la art. 18.

Art. 30 - Dacă după stabilirea soluției de racordare, se impune schimbarea acesteia, ca urmare a unor modificări de natură tehnică la nivelul ST sau a restricţiilor şi/sau condiţionărilor din avizele emise ulterior de către proprietarii/ operatorii reţelelor publice edilitare şi/sau de către alte instituţii abilitate, OTS procedează conform prevederilor art. 19.

Art. 31 - (1) În situaţia modificării datelor de natură administrativă ale solicitantului, acesta are obligaţia de a notifica OTS, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrarea acestora.

(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) este însoţită de documente justificative care se depun în copie.

(3) În categoria modificărilor datelor de natură administrativă prevăzute la alin. (1) se regăsesc:

- schimbarea datelor de identificare ale solicitantului;

- schimbarea datelor de identificare ale obiectivelor/ sistemelor solicitantului;

- schimbarea solicitantului, în urma preluării obiectivului/ sistemului prin cumpărare, concesionare, închiriere sau de către succesorii în drepturi.

(4) În situaţia prevăzută la alin. (1), OTS are obligaţia de a transmite solicitantului, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării, la adresa de corespondenţă indicată de solicitant,  propunerea de act adiţional la contract, în cazul în care acesta a fost încheiat.

Secţiunea a 2-a

Contractul de racordare

Art. 32- (1) Solicitantul transmite OTS un exemplar semnat al contractului de racordare în termen de cel mult 30 de zile de la emitere.

(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) OTS clasează cererea de racordare la ST, în situația în care solicitantul nu transmite OTS exemplarul prevăzut la alin. (1), respectiv notifică solicitantul în legătură cu aceasta.

Art. 33 - Contractul de racordare este prevăzut în Anexa nr.4.

Secţiunea a 3-a

Proiectarea/Execuţia şi punerea în funcţiune a racordului, SRMP

Art. 34- (1) În termen de 60 zile de la semnarea contractului de racordare, OTS este obligat să întocmescă documentația tehnică/ proiectului tehnic de execuţie a racodului și a SRMP.

(2) La întocmirea documentaţiei tehnice/proiectului tehnic de execuţie a racordului şi a SRMP, se respectă condiţiile prevăzute în soluția tehnică de racordare, în avizele şi acordurile emise de instituţiile publice abilitate.

Art. 35- OTS efectuează lucrările necesare realizării racordului și SRMP și este obligat la urmărirea acestora, conform art. 22.

Art. 36 - Recepţia racordului şi a SRMP, se realizează în conformitate cu prevederile art. 162 alin. (1) din Lege coroborat cu cele din Normele tehnice.

Art. 37 - (1) Punerea în funcţiune a racordului şi a SRMP, se realizează în termenul prevăzut la art. 130 alin. (1) lit. e) din Lege coroborat cu prevederile Normelor tehnice și numai după încheierea contractului de transport al gazelor naturale.

(2) Punerea în funcţiune a racordului şi a SRMP se face după încheierea contractului de transport al gazelor naturale sau, după caz, a contractului de furnizare a gazelor naturale.

Art. 38 - (1) Racordul şi SRMP realizate în baza contractului de racordare sunt obiective ST şi sunt incluse în patrimoniul OTS.

(2) Recepţia la terminarea lucrărilor se realizează conform prevederilor art. 25 alin. (2).

Art. 39 - (1) În situaţia în care, ulterior punerii în funcţiune a racordului, OTS constată necesitatea modificării acestuia sau a schimbării soluţiei de racordare, ca urmare a modificărilor apărute la nivelul ST de natură să afecteze operarea în condiţii de siguranţă, OTS realizează activitățile prevăzute la art. 26 alin. (1).

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), dacă se constată inclusiv necesitatea modificării amplasamentului punctului de delimitare iniţial, OTS suportă costurile generate de extinderea obiectivelor/sistemelor utilizatorului până la noul punct de delimitare.

Art. 40 - OTS are dreptul să sisteze execuţia racordului, respectiv SRMP, în situaţiile prevăzute la art. 27.

B. Finanțare din fonduri nerambursabile

Secțiunea a 1 -a

Informaţii generale

Art. 41- Pentru realizarea racordării la ST a solicitanților precizați la art. 2 lit. d) se parcurg următoarele etape:

- prevăzute la art. 4, după caz;

- încheierea între solicitant și OTS a procesului-verbal de predare în exploatare/operare a obiectivului ST finanțat de solicitant.

Art. 42 - OTS realizează lucrările necesare racordării la ST în conformitate cu prevederile art. 22.

Art. 43 - Solicitanţii prevăzuți la art. 2 lit. d) adresează OTS cererea de racordare prin modalitățile prevăzute la art. 7.

Art. 43 – Verificarea preliminară a cererii de racordare se realizează de OTS în conformitate cu prevederile art. 8.

Art. 44 - Solicitantul îşi poate retrage cererea de racordare în conformitate cu prevederile art. 9.

Art. 45 - În calculul tarifului de analiză a cererii de racordare la ST pentru realizarea racordului și a SRMP finanțate prin fonduri nerambursabile, OTS ia în considerare următoarele activităţi:

a) stabilirea soluţiei tehnice de racordare la ST;

b) emiterea şi transmiterea ATR însoţit de documentele aferente sau emiterea și transmiterea refuzului de racordare la ST;

c) desfăşurarea activităţii de monitorizare a cererilor de racordare la ST, precum şi a modului în care acestea au fost soluţionate;

d) analiza documentaţiei anexată cererii de racordare la ST;

e) activităţi de registratură şi arhivare fizică şi electronică a cererilor de racordare la ST şi documentaţiei aferente, precum şi activitatea de clasare.

Secţiunea a 2-a

Stabilirea soluţiei de racordare la ST

Art. 46 - (1) În termen de cel mult 20 de zile de la primirea cererii de racordare şi a documentelor ce o însoţesc corecte şi complete, și/sau de la data punerii în funcțiune a extinderii/redimensionării obiectivului/conductei prevăzut la art 4 lit. d), după caz, OTS stabileşte soluţia tehnică de racordare la ST și emite ATR.

(2) La stabilirea soluţiei de racordare prevăzute la alin. (1), OTS are în vedere aspectele precizate la art. 28 alin. (2).

(3) Racordul şi SRMP se vor amplasa în conformitate cu dispozițiile art. 28 alin. (3).

Art.47 - În situaţia în care soluţia tehnică de racordare la ST impune racordarea la o conductă de transport a gazelor naturale, la un alt racord sau la un alt SRMP, proprietate a terţilor, solicitantul este obligat să depună odată cu cererea de racordare la ST, documentele prevăzute la art. 18.

Secţiunea a 3-a

Avizul tehnic de racordare

Art. 48 - (1) În termenul prevăzut la art. 46 alin. (1), OTS transmite solicitantului ATR, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2.

(2) ATR se întocmeşte în două exemplare, dintre care unul se păstrează în arhiva OTS pe toată durata de funcţionare a racordului sau până la emiterea unui nou ATR pentru acelaşi racord, iar celălalt se transmite solicitantului cu adresă de înaintare, la adresa de corespondenţă indicată în cererea de racordare, însoţit, după caz, de contractul de racordare

Art. 49 – (1) Valabilitatea ATR încetează în următoarele situaţii:

- la emiterea unui nou ATR pentru acelaşi racord şi/sau SRMP;

- la cererea CF în urma depunerii unei solicitări pentru dezafectarea racordului şi/sau SRMP;

- la încetarea valabilităţii autorizaţiei de construire şi/sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă.

Art. 50 - (1) Dacă după emiterea ATR se impune schimbarea soluţiei de racordare, ca urmare a unor modificări de natură tehnică la nivelul ST sau a restricţiilor şi/sau condiţionărilor din avizele emise ulterior de către proprietarii/ operatorii reţelelor publice edilitare şi/sau de către alte instituţii abilitate, OTS stabileşte o nouă soluţie de racordare, cu consultarea solicitantului, şi actualizează gratuit ATR.

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), actualizarea ATR se face în termen de cel mult 30 de zile de la data constatării necesităţii schimbării soluţiei de racordare.

(3) Prevederile alin. (1) se aplică numai în cazul în care nu au fost începute lucrările de proiectare şi/sau de execuţie a racordului şi a SRMP.

Art. 51 - (1) În situaţia modificării datelor de natură administrativă ale solicitantului în perioada de valabilitate a ATR, acesta are obligaţia de a notifica OTS, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrarea acestora.

(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) este însoţită de documente justificative care se depun în copie.

(3) În categoria modificărilor datelor de natură administrativă prevăzute la alin. (1) se regăsesc:

a) schimbarea datelor de identificare ale solicitantului;

b) schimbarea datelor de identificare ale obiectivelor/ sistemelor solicitantului;

c) schimbarea solicitantului, în urma preluării obiectivului/ sistemului prin cumpărare, concesionare, închiriere sau de către succesorii în drepturi.

(4) În situaţia prevăzută la alin. (1), OTS are obligaţia de a transmite solicitantului, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării, la adresa de corespondenţă indicată de solicitant, ATR actualizat însoţit, după caz, de propunerea de acte adiţional la contract, în cazul în care acesta a fost încheiat.

Art. 52- (1) În cazul deteriorării sau pierderii ATR de către solicitant, acesta poate adresa OTS o cerere pentru emiterea unui duplicat.

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), OTS are obligaţia de a transmite solicitantului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, la adresa de corespondenţă indicată în cerere, duplicatul.

(3) Documentul prevăzut la alin. (2) se transmite solicitantului cu titlu gratuit.

Secţiunea a 4-a

Contractul de racordare

Art. 53 - (1) Solicitantul transmite OTS în termenul prevătut la art. 32 alin. (1) un exemplar semnat contractului de racordare.

(2) OTS clasează cererea de racordare la ST, în situația în care solicitantul nu transmite OTS exemplarul/exemplare de contract prevăzut/prevăzute la alin. (1), după expirarea termenului prevăzut la art. 32 alin. (1) și notifică solicitantul în legătură cu aceasta.

Art. 54 - Contractul prevăzut la art. 53 este prevăzut în Anexa nr. 4.

Secţiunea a 5-a

Proiectarea/Execuţia şi punerea în funcţiune a racordului, SRMP

Art. 55 –Pentru proiectarea/execuţia şi punerea în funcţiune a racordului, SRMP respectă preverile art . 34 -37.

Art. 56 – (1) Racordul şi SRMP realizate în baza contractului de racordare sunt obiective ST şi sunt operate de OTS.

(2) Recepţia la terminarea lucrărilor se realizează conform prevederilor art. 25 alin. (2).

(3) Pentru obiectivele ST finanțate de solicitanți de la art. 2 lit. d), OTS are drepturile prevăzute la art. 108 alin. (1) din Lege.

(4) Obiectivele ST prevăzute la alin. (3) se predau de solicitant către OTS spre exploatare/operare, conform prevederilor art. 108 alin. (1) lit. b) din Lege.

Art. 57 – În situaţia în care, ulterior punerii în funcţiune a racordului, OTS constată necesitatea modificării acestuia sau a schimbării soluţiei de racordare, ca urmare a modificărilor apărute la nivelul ST de natură să afecteze operarea în condiţii de siguranţă, OTS stabileşte o nouă soluţie de racordare și procedează în conformitatae cu prevederile art. 26.

Art. 58 – OTS are dreptul să sisteze execuţia extinderii şi/sau a redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale şi/sau a racordului, respectiv SRMP conform prevederilor art. 27.

Capitolul IV

Informări şi căi de comunicare

Art. 59 - OTS organizează activitatea privind racordarea la ST în conformitate cu prevederile prezentului regulament, astfel încât procesul de racordare să se desfăşoare operativ, fără întârzieri sau blocaje în procesarea cererilor.

Art. 60 - OTS organizează un sistem de informare a solicitanţilor privind procesul de racordare la ST, prin publicare pe pagina proprie de internet şi prin afişare la biroul specializat de informare şi relaţii cu publicul a următoarelor informaţii:

a) datele de contact: adresa biroului specializat de informare şi relaţii cu publicul, prevăzut cu registratură, adresa de corespondenţă, număr de telefon, fax şi adresă de e-mail;

b) programul de lucru cu publicul pentru biroul specializat de informare şi relaţii cu publicul, prevăzut cu registratură;

c) prezentul regulament privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale şi ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei de aprobare al acestuia, integral pe pagina proprie de internet şi extrase la sediile administrative, inclusiv:

(i) cererea de racordare la ST - modelul prevăzut la anexa nr. 1;

(ii) lista cu documentele care trebuie anexate cererii de racordare la ST, modelul ATR şi modelul refuzului de racordare;

(iii) alte informaţii privind procesul de racordare la ST;

d) informaţiile ce trebuie să fie prevăzute în contractul de racordare la ST şi/sau în contractul de realizare a obiectivelor/conductelor necesare racordării.

Art. 61 – (1) OTS întocmeşte, publică şi menţine pe pagina proprie de internet un raport anual privind racordarea la ST în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 161/2015 privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de transport şi de sistem al gazelor naturale.

(2) OTS are obligația să întocmească și să publice pe pagina proprie de internet o procedură internă, care să permită eșalonarea lucrărilor de investiții prevăzute în programele precizate la art.13.

(3) OTS întocmește procedura precizată la alin. (2) în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.

(4) Pe baza datelor obținute în urma implementării procedurii prevăzute la alin. (2), OTS actualizează anual programul de investiții.

Art. 62 - OTS transmite solicitantului notificările prevăzute de prezentul regulament la adresa de corespondenţă indicată în cererea de racordare sau, dacă solicitantul specifică în clar preferinţa pentru utilizarea serviciilor de date, la numărul de fax sau la adresa de e-mail indicate în cerere.

Capitolul V

Dispoziţii finale şi tranzitorii

Art. 63 - (1) Solicitanţii au dreptul să notifice ANRE cu privire la încălcarea de către OTS/operatorii economici autorizaţi ANRE/verificatorii de proiecte atestaţi ANRE a prevederilor prezentului regulament.

(2) Eventualele neînţelegeri apărute în procesul de racordare la ST şi care nu pot fi conciliate la nivelul părţilor sau prin medierea ANRE se soluţionează de către instanţele judecătoreşti competente, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

(3) Pentru situaţia în care pentru realizarea extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale şi/sau pentru realizarea racordului şi SRMP a fost parcurs procesul de achiziţie publică de către OTS, cu respectarea prevederilor legale, iar lucrarea/lucrările nu a/au fost achiziţionată(e) acestea se realizează cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

Art. 64 - (1) Cererile de racordare depuse la OTS înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament şi pentru care nu a fost emis acord de racordare la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale se soluţionează în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

(2) Acordurile de racordare la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, emise înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, îşi păstrează valabilitatea, fără a putea fi prelungite.

(3) În situaţia în care nu au fost încheiate contracte de racordare la ST în baza acordurilor de acces prevăzute la alin. (2), acestea se încheie în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Art. 65 - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Anexa nr. 1la regulament

CERERE

de racordare la sistemul de transport gaze naturale

Către ..................................................

| SECŢIUNEA 1. Datele de identificare ale solicitantului |  |
| --- | --- |
| 1. Denumirea: ............................................................................... 2. Adresa sediului social: localitatea ..................................…, str. ....................................… nr. …..., bl. ..…, sc. …...., et. …...., ap. ….., judeţul …......................, codul poştal …..............., telefon …....................., fax …................…, e-mail …........................ 3. Adresa de corespondenţă: localitatea ................................., str. .....................................….. nr. …...., bl. …..., sc. ......…., et. ….., ap. …., judeţul ...............…., codul poştal ….................., telefon ........................…., fax ......................…., e-mail ................ 4. Număr unic de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului: …................................................. 5. Reprezentantul legal: …..............................................., identificat prin buletin/carte de identitate seria .......… nr. ............…., eliberat/ă de …............................ la data …................., domiciliat în localitatea …........................., str. …...................... nr. ….., bl. ….., sc. ….., et. ….., ap. ….., judeţul/sectorul .............……, codul poştal …....................… 6. Datele de contact ale reprezentantului legal: telefon ….................…, fax ...................….., e-mail …........................... sau 7. Numele şi prenumele solicitantului/mandatarului: ….................................................... 8. Adresa domiciliului: localitatea …......................................, str. …............................... nr., bl. …, sc. ….., et. …., ap. …, judeţul ..........................……, codul poştal ................, telefon …....................., fax …....................., e-mail ….......................... 9. Adresa de corespondenţă: localitatea …......................................, str. …................................... nr. …., bl. …., sc. …., et. ….., ap. …, judeţul .......................….., codul poştal ................…., telefon …..................…, fax …................…, e-mail .................….. 10. Reprezentantul legal: …................................................…., identificat prin buletin/carte de identitate seria …........... nr. …..., eliberat/ă de .............................…. la data …........................, domiciliat în localitatea ......................, str. …. nr., bl. …, sc…, et. …., ap. …., judeţul/sectorul …, codul poştal …. 11. Tipul solicitantului a) nou; b) existent. |  |
| 12. Răspunsul OTS la prezenta cerere: - se transmite prin poştă la adresa de domiciliu/sediu social/loc de consum a solicitantului sau la adresa mandatarului; - se ridică personal de solicitant sau de mandatar de la sediul OTS. 13. Comunicarea solicitantului cu OTS se realizează prin: - poşta electronică; - fax; - personal la sediul OTS; -telefon, sms; - alte căi de comunicare. 14. Pentru publicarea pe pagina de internet a OTS a informaţiilor cu privire la datele de contact şi adresa solicitantului: - este de acord cu publicarea; - nu este de acord cu publicarea. 15. Solicitantul bifează modalitatea de realizare a lucrărilor necesare racordării la sistemul de transport al gazelor naturale, și anume: [] de către operatorul de transport al gazelor naturale; [] de către operatorul economic autorizat ANRE, precum și de verificatorul de proiecte atestat ANRE, selectat de OTS |  |
| SECŢIUNEA 2. Informaţii privind obiectivul pentru care se solicită racordarea |  |
| 1. Denumirea: …......................................................................................................... 2. Amplasamentul: …..................................................................................................... 3. Scurtă descriere a amplasamentului: …................................................................... 4. Scopul racordării: …................................................................................................... 5. Scurtă descriere a obiectivului: ……........................................................................... |  |
| SECŢIUNEA 3. Parametri tehnici de funcţionare în condiţii de siguranţă a obiectivului pentru care se solicită racordarea |  |
| - Debit disponibil/necesar: • ……................................... mc/h; - Presiune disponibilă/necesară: • minim: …........................… bar (Pa); • maxim: ….......................... bar (Pa). |  |
| SECŢIUNEA 4. Alte cerinţe specifice |  |
| 1. ..................................................... |  |
| SECŢIUNEA 5. Documente anexate cererii |  |
| Documente de identificare ale solicitantului şi, după caz, ale persoanei fizice/juridice mandatate de acesta să îl reprezinte în relaţia cu operatorul ST, în copie, respectiv: - documente care atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra terenului/terenurilor şi/sau construcţiei unde sunt amplasate obiectivele/sistemul pentru care se solicită racordarea; - memoriu explicativ privind necesitatea modificării racordului, după caz; - dovada achitării tarifului de analiză; - documente de identificare ale solicitantului şi, după caz, ale persoanei fizice sau juridice mandatate de acesta să îl reprezinte în relaţia cu OTS; se depune actul de identitate, pentru persoanele fizice, respectiv certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru persoanele juridice, şi, după caz, mandatul; - documente justificative care atestă calitatea solicitanţilor prevăzuţi la art. 148 alin. (2) lit. a), a1), b), c), e) şi f) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, după caz; - documente justificative care atestă calitatea solicitanţilor prevăzuţi la art. 5 alin. (2) din Ordonanță; - alte documente pe care solicitantul consideră necesar să le depună în susţinerea cererii. |  |
| Data: ............................. | Reprezentant legal: .............................................…........ (Se specifică numele şi prenumele în clar.) Semnătura: .................................. |

Anexa nr. 2 la regulament

AVIZ TEHNIC DE RACORDARE

la sistemul de transport al gazelor naturale*

nr. …. din …..

1. Ca urmare a Cererii de racordare nr. …... din data de …......................,

...................................................................................................................................,

(datele de identificare ale operatorului de transport şi de sistem şi ale reprezentatului legal al acestuia)

în calitate de titular al licenţei de operare a sistemului de transport al gazelor naturale, emite prezentul aviz tehnic de racordare la sistemul de transport al gazelor naturale a obiectivului/sistemului: ...................................................................,

(datele de identificare ale obiectivului/sistemului)

în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Descrierea succintă a soluţiei tehnice de racordare:

- extinderea conductei de transport al gazelor naturale existent în extravilanul localității …… aparținătoare comunei/orașului/municipiului ......................., județul ....................., , tip material ................., diametru ..... inch/mm, regim de presiune .... bar (Pa) cu conducta de transport al gazelor naturale pozată în extravilanul  ................. localității …… aparținătoare comunei/orașului/municipiului ......................., județul ......................, tip material .................., diametru ..... inch/mm, regim de presiune .... bar (Pa); și/sau

- redimensionarea conductei de transport al gazelor naturale existente în extravilanul localității ........................ aparținătoare comunei/orașului/municipiului ................., județul ....................., tip material ................., regim de presiune .... bar (Pa) de la diametrul ..... inch/mm la diametrul ......inch/mm;

- punctul de racordare ……………;

- punctul de delimitare …………….;

- racordul de gaze naturale existent/nou (tip material) ......................, diametru .... inch/mm, lungime .... m, debit gaze naturale .... m3/h, clasa de locație ............, protecția catodică............, racordat în conducta de transport al gazelor naturale de presiune .... bar (Pa), tip material ................, diametru .......inch/mm, amplasată în extravilanul localității  ................. ........................ aparținătoare comunei/orașului/municipiului ................., județul .....................;

- staţie de reglare-măsurare-predare a gazelor naturale (SRMP) existent(ă)/nou(ă) cu următoarele caracteristici tehnice:

- instalaţie de reglare: …...............................

- instalaţie de măsurare: …...........................

- debit în condiţii standard: ..........…/........…. m3/h

- presiune minimă/maximă în amonte/aval: ….........../.........… bar (Pa)

- filtrare, tip …...................

- separatoare, tip …..........

- instalaţie de odorizare, tip .............….

- încălzire a gazelor naturale, tip …......

- supraveghere, tip ….................

- poziţionată în: [] metalic termoizolant [] incintă

- sistem de comandă şi achiziţie de date …................

- linie de debite reduse …............................

- [] altele: …....................

3. Se anexează prezentului aviz tehnic:

- schiţa soluţiei tehnice de racordare, cu marcarea distinctă a obiectivului sistemului de transport la care se face racordarea, a punctului de racordare, a racordului şi a punctului de delimitare;

- după caz, contractul privind realizarea obiectivului/conductei necesar racordării sistemului de distribuție a gazelor naturale.

4. valoarea cheltuielilor pentru racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale , inclusiv stațiile de reglare-măsurare, suportată prin fonduri europene;

5. Termene şi condiţii de valabilitate:

Valabilitatea ATR încetează în următoarele situaţii:

- la emiterea unui nou ATR pentru acelaşi racord şi/sau SRMP;

- la cererea CF în urma depunerii unei solicitări pentru dezafectarea racordului şi/sau SRMP;

- la încetarea valabilităţii autorizaţiei de construire şi/sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă.

6. Prezentul aviz tehnic atestă posibilitatea racordării/modificării racordului şi a SRMP la sistemul de transport al gazelor naturale şi prezintă informaţii privind condiţiile tehnice  de realizare/modificare a obiectivului/conductei necesare racordării și/sau a racordului şi SRMP.

7. Alte precizări: …...........................................................................................................

8.Punerea în funcțiune a racordului și SRMP se realizează în termen de 180 de zile de la obținerea autorizației de construire, în conformitate cu prevederile art. 130 alin. (1) lit. e) din Lege.

9. Punerea în funcțiune a extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale necesare racordării sistemului de distribuție a gazelor naturale se realizează în termen de 180 de zile de la data semnării contractului pentru realizarea obiectivului/conductei, în conformitate cu prevederile la art. 151 alin. (4) din Lege.

Emitent: ….......................................................................

(Se specifică denumirea/numele şi prenumele în clar.)

Semnătura reprezentantului legal .................................

*Pentru racord și SRMP finanțat din fonduri europene

Anexa nr. 3 la regulament

REFUZ DE RACORDARE

la sistemul de transport al gazelor naturale

nr. .......... din ...............

1. Ca urmare a Cererii de racordare nr. …..... din .......................….., depusă de:

.......................................................................................................,

(datele de identificare ale solicitantului şi ale reprezentantului legal al acestuia)

………...............................................................................................................................,

(datele de identificare ale operatorului de transport şi de sistem şi ale reprezentatului legal al acestuia)

în calitate de titular al licenţei de operare a sistemului de transport al gazelor naturale, emite prezentul refuz de racordare la sistemul de transport al gazelor naturale a obiectivului/sistemului:

..........................................................................,

(datele de identificare ale obiectivului/sistemului)

în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Refuzul de racordare la sistemul de transport al gazelor naturale s-a emis pentru următorul motiv:

[] capacitatea obiectivului/sistemului de transport al gazelor naturale este insuficientă;

[] nu există obiective/conducte părţi componente ale sistemului de transport al gazelor naturale la care urmează să fie realizată conectarea;

(Se marchează obligatoriu distinct, de către operatorul de transport şi de sistem, care din situaţiile de mai sus fac obiectul prezentului refuz de racordare.)

Alte precizări: ..........................................................

Data: …................................

Emitent: ...............................................................

(Se specifică denumirea/numele şi prenumele în clar.)

Semnătura reprezentantului legal .................................

Anexa nr. 4 la regulament

Contract de racordare la

Sistemul de Transport al gazelor naturale (ST)

nr.          /                 /

- PĂRȚILE CONTRACTANTE:

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A., cu sediul în Mediaș, Piața Constantin I. Motaș nr.1, jud. Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/301/2000, cod de înregistrare fiscală RO 13068733, cont IBAN RO28 RNCB 0231 0195 2531 1599, deschis la BCR Mediaș, reprezentată legal prin domnul ……………….., în calitate de Director General, denumită în continuare OPERATOR ST (OTS),

Și

…………………….., cu sediul în localitatea …………., str. …………………… nr. …….., jud. ………….., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. ………………………, cod unic de înregistrare RO …………………, cont IBAN ……………………………, deschis la banca……….., reprezentată legal prin domnul ………………………. în calitate de …………………. denumită în continuare  SOLICITANT,

au convenit încheierea prezentului contract, cu respectarea clauzelor mai jos stipulate.

- OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1 (1) Obiectul contractului îl constituie racordarea la ST a obiectivului SOLICITANTULUI, conform art.3 din prezentul contract.

(2) Etapele și termenele de realizare a instalației de racordare sunt prevăzute în anexa nr.1 la prezentul contract.

- Definiții

Art. 2 Termenii utilizați în prezentul contract sunt definiți în următoarele acte normative:

a) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege;

b) Regulamentul privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. ………, cu, denumit în continuare Regulament;

- DOCUMENTE ȘI DATE GENERALE

Art.3 Documentele generale, necesare pentru încheierea contractului de racordare la Sistemul de Transport (ST), sunt:

- Cererea de racordare înregistrată la OTS;

- Documentele anexate cererii de racordare, prevăzute la art.5 alin. (2) din Regulamentul privind racordarea la Sistemul de Transport al gazelor naturale aprobat prin Ordinul ANRE nr……….., cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Datele generale, necesare pentru încheierea contractului de racordare la Sistemul de Transport (ST) sunt:

1. denumirea și amplasamentul obiectivului pentru care se solicită racordarea: Racord și SRMP ……………, localitatea ………………, jud. ……………….

2. soluția tehnică de racordare: conform aviz tehnic de racordare nr. ……………………………….

- DURATA CONTRACTULUI

Art.5 - (1) Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți.

(2) Prezentul contract este valabil până la data punerii în funcțiune (P.I.F.) a instalației de racordare, dar nu mai mult de ....... luni de la data semnării acestuia.

(3) Îndeplinirea cu întârziere a obligațiilor contractuale, cu acordul celeilalte părți, atrage după sine decalarea corespunzătoare a termenelor scadente aferente respectivelor obligații;

- VALOAREA CONTRACTULUI

Art. 6 - (1) Valoarea lucrărilor necesare realizării a racordului li a SRMP este detaliată în anexa 2 la prezentul contract și are valoarea de ………………………………, la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare.

(2) După deplasarea proiectantului în teren pentru stabilirea exactă a lungimii conductei de racord, în cazul existenței unor diferențe între lungimea prevăzută în avizul tehnic de racordare nr. ……………………………….. și lungimea constatată în teren, tariful se va ajusta în mod corespunzător, conform noii lungimi. În acest caz, solicitantul va depune acordul scris al fiecărui proprietar de teren afectat de instalația de racordare.

(3) Valoarea finală a licrărilor poate suferi modificări, situație în care aceasta se va regulariza la valoarea cheltuielilor înregistrate de OTS în urma întocmirii documentelor justificative privind costurile finale ale lucrării, conform art. 24  alin. (3) din Ordinul ANRE nr. 71/2018.

(4) În situația solicitanților precizați la art. 2 lit. a)-c) din regulament cheltuielile cu realizarea racordului și a SRMP sunt suportate de OTS și sunt recunoscute în tariful de transport în conformitate cu art. 130 alin. (1) din Lege.

(5) În situația solicitanților precizați la art. 2 lit. d) din regulament, cheltuielile cu realizarea racordului și a SRMP sunt suportate de solicitant și nu sunt recunoscute în tariful de transport.

- LUCRĂRILE DESFĂȘURATE PENTRU REALIZAREA/MODIFICAREA RACORDULUI ȘI SRMP

Art.7 - (1) Fazele desfășurării lucrărilor sunt:

- obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și autorizațiilor emise de organismele abilitate, precum și a autorizației de construire a instalației de racordare – în sarcina solicitantului/operatorului ST (OTS) ;

- proiectarea instalației de racordare - în sarcina solicitantului/operatorului ST (OTS) ;

- verificarea documentației tehnice/proiect tehnic al instalației de racordare de către un verificator de proiecte atestat de ANRE - în sarcina solicitantului/operatorului ST (OTS) ;

- avizarea proiectului tehnic în CTE TRANSGAZ – în sarcina operatorului ST (OTS);

- execuția instalației de racordare -în sarcina solicitantului/operatorului ST (OTS);

- urmărirea lucrărilor pentru execuția, recepția tehnică și punerea în funcțiune a instalației de racordare - în sarcina operatorului ST (OTS).

- DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE OTS

Art. 8 OTS are următoarele drepturi:

a) să încaseze tariful de racordare, conform prevederilor art. 5 din prezentul contract;

b) să modifice soluția de racordare precizată în acordul de acces și implicit Tariful de racordare, în condițiile în care soluția stabilită la faza de proiect tehnic conduce, în mod obiectiv, la modificări majore ale soluției indicate în acordul tehnic de racordare nr........din/data de..........;

c) să refuze punerea în funcțiune dacă solicitantul nu a încheiat contractul de transport al gazelor naturale prevăzut la art. 37 alin. (2) din Regulamentul privind racordarea la Sistemul de Transport al gazelor naturale aprobat prin Ordinul ANRE nr………. sau dacă solicitantul nu a achitat contravaloarea lucrărilor de racordare prevăzut la art. 6 din prezentul contract, în cazul solicitanților precizați la art. 2 lit. d)…. din Ordinul ANRE nr. ………

Art. 9 OTS are următoarele obligații:

- obținerea autorizației de construire a acordului/autorizației pentru executarea racordului și/sau SRMP în termen de maximum ............ zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract.

- proiectează, execută și urmărește execuția lucrărilor, participă la recepția și punerea în funcțiune a instalației de racordare;

- să realizeze racordarea obiectivelor SOLICITANTULUI la ST;

- să asigure întreținerea și reabilitarea instalației de racordare;

- să respecte etapele și termenele prevăzute în anexa nr.1 la prezentul contract

- punerea în funcțiune a instalației de racordare, în termen de maximum 6 zile lucrătoare de la data încheierii contractului pentru transportul, și/sau furnizarea gazelor naturale

- să respecte reglementările legale în vigoare cu privire la asigurarea securității și sănătății în muncă a personalului propriu pe toată durata de execuție a lucrărilor care fac obiectul prezentului contract;

- DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE SOLICITANTULUI

Art. 10 SOLICITANTUL are următoarele drepturi:

a) să solicite OTS încadrarea în etapele și termenele prevăzute în anexa nr.1 la prezentul contract;

b) să solicite OTS să ia măsurile necesare în vederea asigurării sănătății și securității în muncă a personalului propriu pe toată durata de execuție a lucrărilor care fac obiectul prezentului contract;

Art. 11 SOLICITANTUL are următoarele obligații:

- să achite valoarea lucrărilor de racordare conform prevederilor art. 6 din prezentul contract;

- să scoată temporar sau definitiv, dacă este cazul, din circuitul agricol, terenul necesar execuției lucrării (după caz)

- să pună la dispoziția OTS următoarele:

    - terenul necesar  realizării SRMP;

    - căile de acces (rutier/cale ferată, etc. după caz);

    - acordul scris al proprietarilor terenurilor afectate de instalația de racordare;

- după definitivarea soluției de racordare de către proiectant, să încheie contractul de comodat pentru terenul necesar amplasării instalației de suprafață (SRM-ului);

- orice alte obligații prevăzute de reglementările în vigoare aplicabile;

- să permită exercitarea cu titlu gratuit de către OTS a drepturilor de uz și de servitute pentru exploatarea și întreținerea instalației de racordare;

- încheierea contractului de transport al gazelor naturale, în conformitate cu prevederile Codului rețelei, în vederea punerii în funcțiune a racordului și SRM.

- RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art. 12 - (1) Îndeplinirea cu întârziere a obligației de achitare a sumelor prevăzute la art. 6 din prezentul contract, atrage după sine angajarea răspunderii contractuale, prin aplicarea de penalități de 0,04 %/zi din valoarea facturii, calculate de la data scadentă pentru plata acestora.

(2) Îndeplinirea cu întârziere a obligației de realizare a instalației de racordare, prevăzute în prezentul contract, din culpa exclusivă a OPERATORULUI ST, atrage după sine angajarea răspunderii contractuale, prin aplicarea de penalități de 0,04 %/zi din valoarea lucrărilor întârziate culpabil, calculate de la data expirării termenului de realizare a instalației de racordare. Valoarea totală a penalităților nu poate depăși valoarea sumei datorate.

(3) OTS nu răspunde de întârzierile cauzate în execuția contractului de către terți (obținere avize, acorduri, autorizații, achiziție utilaje, furnizare gaze, execuție lucrări, proiectare etc.).

(4) În situația în care OTS nu își îndeplinește obligațiile contractuale din culpa sa exclusivă în termen de 30 zile calendaristice de la data scadentă a termenului de realizare, SOLICITANTUL este îndreptățit să rezilieze unilateral prezentul contract.

(5) În situația în care SOLICITANTUL nu achită sumele prevăzute la art. 6 în termen de 30 zile calendaristice de la data scadenței și în situația neîndeplinirii obligațiilor prevăzute la art.10, OPERATORUL ST este îndreptățit să rezilieze unilateral prezentul contract, prin transmiterea unei notificări, fără punere în întârziere sau alte formalități și să solicite plata de daune interese.

- ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.13 Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

a) la expirarea duratei contractului, stabilită conform art.4 alin (2);

b) în cazul rezilierii contractului, în situația prevăzută la art. 12 alin. (4) și (5);

c) la solicitarea uneia din părți, sub condiția notificării prealabile în termen de 5  zile calendaristice, cu acordul celeilalte părți.

- NOTIFICĂRI

Art. 14 - (1) Părțile sunt obligate ca pe parcursul derulării prezentului contract să își notifice reciproc orice modificare a circumstanțelor avute în vedere la data semnării acestuia, în termen de 5 zile calendaristice de la data producerii acestora.

(2) În cazul în care notificarea se face prin poștă, aceasta va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, considerându-se primită de destinatar la data menționată pe această confirmare de către oficiul poștal primitor.

(3) Notificările transmise prin fax se consideră primite în prima zi lucrătoare după ce au fost expediate.

- FORȚA MAJORĂ

Art. 15 - (1) Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care exonerează de răspundere partea care îl invocă.

(2) Partea care invocă un caz de forță majoră este obligată să îl notifice celeilalte părți în termen de 5 zile calendaristice de la data încetării evenimentului, urmată de remiterea documentelor justificative în termen de 15 zile calendaristice de la aceeași dată.

(3) Cazurile de forță majoră vor fi certificate conform reglementărilor în vigoare.

(4) În cazul în care forța majoră nu încetează în termen de 60 de zile calendaristice de la data producerii acesteia, părțile au dreptul să solicite desființarea de plin drept a contractului, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

- SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Art.16 - (1) Părțile convin ca toate neînțelegerile privind validitatea contractului sau cele rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.

(2) În caz contrar, litigiile vor fi depuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente.

- CLAUZE FINALE

Art. 17 – Părțile contractante pot conveni modificarea și/sau completarea prezentului contract prin act adițional, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art. 18 – Părțile contractante pot încheia act adițional pentru regularizarea valorii lucrărilor pentru racordare stabilite inițial în articolul 6 alin. (1), dacă este cazul.

Art. 19 – Termenii de specialitate utilizați în prezentul contract sunt definiți de legislația în vigoare.

Art. 20 - Clauzele prezentului contract se completează cu prevederile Codului Civil, precum și cu celelalte reglementări în vigoare.

Art. 21 – Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți.

Art. 22 – Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezentul contract.

Art. 23 – Prezentul contract a fost încheiat astăzi         /        /  2020 în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

OPERATOR ST						        SOLICITANT

Anexa 1 la contractul nr …….

Etape și termene de realizare

| Nr. crt. | Denumire etapă | Termen de realizare |
| --- | --- | --- |
| 1. | Proiectare | 60 de zile de la semnarea și/sau achitarea de către solicitant a valorii pentru racordare, conform art. 6 alin. (1) si (2) și încheierea contractului de comodat pentru terenul aferent amplasării instalațiilor de suprafață, după caz. |
| 2. | Avizare CTE | 30 zile de la finalizarea proiectului tehnic și obținerea autorizației de construire |
| 3 | Obținerea AC | 90 zile de la avizarea PT (punctul 2 din tabel) |
| 4. | Execuție | 180 de zile de la obținerea autorizației de construire |
| 4. | Recepție | 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării operatorului economic autorizat ANRE care a executat racordul și/sau SRMP |
| 5. | P.I.F. | 5 zile lucrătoare după îndeplinirea de către solicitant a condițiilor de consum gaze naturale, conform art. 8 lit. f din contract |