Program de implementare a măsurilor necesare în scopul asigurării condițiilor de decontare la un interval de 15 minute

| Nr. crt. | Entitate responsabilă | Măsură | Termen de finalizare | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Operatorii de distribuție (OD) | Transmiterea spre aprobare a procedurilor revizuite de Operatorii de Distribuție privind elaborarea și aplicarea profilurilor specifice de consum din zona de licență. | 30.04.2020 |  |
|  | Delgaz Grid S.A., E-Distribuție Muntenia S.A., E-Distribuție Banat S.A., Distribuție Energie Oltenia S.A., SDEE Transilvania Nord S.A., SDEE Muntenia Nord S.A. și OD neconcesionari din zonele lor de activitate; CNTEE Transelectrica SA (Operatorul de măsurare a energiei pe piața angro – OMEPA) | Testare schimb de date cu datele aferente unei luni calendaristice cu OMEPA și cu OD neconcesionari. |  |  |
|  | CNTEE Transelectrica SA | Elaborare specificații tehnice pentru modificare soft și pentru înlocuire hardware platforma existenta PE (DAMAS). |  |  |
|  | SDEE Transilvania Sud S.A. și OD neconcesionari din zona sa de activitate, OMEPA | Testare schimb de date cu datele aferente unei luni calendaristice cu OMEPA și cu OD neconcesionari. | 31.05.2020 |  |
|  | E-Distribuție Dobrogea S.A., OD neconcesionari, OMEPA | Testare schimb de date cu datele aferente unei luni calendaristice cu OMEPA și cu OD neconcesionari: OMV Petrom (PTRM), Liberty Galați (AMGL). | 30.06.2020 |  |
|  | Delgaz Grid S.A. | Reprogramare contoare, modificare sisteme informatice destinate prelucrărilor de date, dezvoltarea interfețelor, redefinirea proceselor si procedurilor interne | 30.06.2020 |  |
|  | E-Distribuție Banat S.A., E-Distribuție Muntenia S.A., E-Distribuție Dobrogea S.A. | Reprogramare grupuri de măsurare aferente schimburilor OD/CNTEE Transelectrica SA și OD/OD și grupuri de măsurare aferente producătorilor. | 31.07.2020 |  |
|  | SDEE Transilvania Sud S.A. | Modificare SGCOS MyIVIC: - modificarea modulului de interfațare; - modificarea algoritmilor de procesare a curbelor de sarcina; - modificarea algoritmului de calcul a pierderilor si a factorului de putere mediu realizat, pe curbe de sarcina; - modificarea celor două metode ale serviciului web care permite interfațarea cu alte sisteme informatice - modificarea interfeței de utilizator; - modificarea machetei de introducere date, modificarea funcțiilor de export/import macheta de date; - modificarea funcțiilor automate ce rulează periodic în sistem pentru procesarea datelor (prelucrare curbe, calcul pierderi, validare date). | 31.07.2020 |  |
|  | E-Distribuție Banat S.A., E-Distribuție Muntenia S.A., E-Distribuție Dobrogea S.A. | Reprogramare grupuri de măsurare aferente clienților racordați la înaltă tensiune și a celor care au contorizare de tip Smart Meter. | 31.08.2020 |  |
|  | SDEE Muntenia Nord S.A. | Upgrade SAP la versiunea EHP8. | 31.08.2020 |  |
|  | CNTEE Transelectrica SA | Implementare din punct de vedere tehnic, procedural si contractual: - modificare interval de decontare (ID) de la 1 ora la 15 minute; - modificare webform notificări; - modificare webform disponibilitate; - modificare webform oferta zilnică (inclusiv trecerea la ofertare pe tip de reglaj/produs); - modificare algoritm ordine de merit (inclusiv trecerea la selectarea reglajului secundar bazată pe ordine de merit); - calcule energie angajată; - calcule energie livrată; - calcule dezechilibre; - rapoarte. | 30.09.2020 |  |
|  | OPCOM S.A. și CNTEE Transelectrica SA | Implementarea modificărilor pentru determinarea prețului unic de decontare a dezechilibrelor PRE și pentru stabilirea obligațiilor de plată/ drepturilor de încasare, la nivel național, aferente: - tranzacțiilor cu energie electrica realizate de furnizorii de servicii de echilibrare; - penalităților pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare de către furnizorii de servicii de echilibrare; - dezechilibrelor de la notificare ale unități/grupuri de furnizare a rezervelor; - dezechilibrelor cantitative și valorice ale părților responsabile cu echilibrarea; - redistribuirii veniturilor/costurilor suplimentare rezultate din echilibrarea sistemului. Modificarea corespunzătoare a Notelor de informare pentru decontare. | 30.09.2020 |  |
|  | OPCOM S.A. | Implementare din punct de vedere tehnic și procedural a noilor reguli privind Notificările Fizice ale Schimburilor Bloc aferente tranzacțiilor realizate pe Piața Intrazilnică și pe Piața pentru Ziua Următoare. | 30.09.2020 |  |
|  | Distribuție Energie Oltenia S.A. | Modificări în sistemele informatice privind prelucrarea datelor achiziționate la 15 minute. | 01.10.2020 |  |
|  | SDEE Transilvania Nord S.A SDEE Transilvania Sud S.A. | Reprogramare contoare pe interval de decontare la 15 minute. | 31.10.2020 |  |
|  | SDEE Muntenia Nord S.A. |  | 30.11.2020 |  |
|  | E-Distribuție Banat S.A., E-Distribuție Muntenia S.A., E-Distribuție Dobrogea S.A. | Reprogramare grupuri de măsurare aferente clienților medie tensiune. | 30.11.2020 | Pentru grupurile de măsurare care au contoare cu posibilitate de înregistrare a curbei de sarcina, dar care nu vor putea fi reprogramate până la 31.12.2020 se va aplica un algoritm de determinare a cantităților la sferturi de ora. Pentru grupurile de măsurare care nu au contoare cu posibilitate de înregistrare a curbei de sarcina se vor aloca profile de consum la sfert de oră. |
|  | E-Distribuție Banat S.A., E-Distribuție Muntenia S.A., E-Distribuție Dobrogea S.A. | Reprogramare grupuri de măsurare aferente clienților de joasă tensiune care au contoare cu posibilitate de înregistrare a curbei de sarcina, altele decât Smart Meter. | 30.11.2020 |  |
|  | SDEE Transilvania Nord S.A., SDEE Muntenia Nord S.A. | Modificare SGCOS, EDM și schimb de date: - modificarea algoritmilor de procesare (rotunjiri cantități pe ID) a curbelor de sarcina primite din sistemele AMR interfațate; - modificarea interfeței de utilizator care asigură afișarea, corectarea, actualizarea informațiilor primite din sistemele AMR: - curba de sarcina primită/prelucrată, cu valori rotunjite sau nu; - curbe de sarcină agregate (curba de consum trimisa în SAP, curbe de energie activă, curbe de energie reactivă etc.); - matrice timp de funcționare (pentru calcul pierderi); - detalii calcul pierderi; - modificarea machetei de introducere date în SAP SGCOS, modificarea funcțiilor de export/import macheta de date; - modificarea modulelor de interfațare cu alte sisteme informatice; - modificare algoritm de calcul a pierderilor și a factorului de putere mediu realizat pe curbe de sarcina; - modificare joburi automate ce rulează periodic pentru procesarea datelor. | 30.11.2020 |  |
|  | SDEE Transilvania Sud S.A. | Modificări SAP IS-U: - Modificări/Dezvoltări funcționalități SAP IS-U: - modificări gestiune profile; - modificări settlement (decontare); - dezvoltări procese de schimb de date; - modificări interfața SAP IS-U – Portal (ePayment); - modificări de rapoarte SAP pentru gestionarea profilelor cu intervalul de decontare 15 minute; - modificări tranzacții corecții/monitorizare upload pentru curbele de sarcină cu intervalul de decontare 15 minute; - migrare (instrumente de migrare) - Extindere funcționalități EDM pentru gestionarea curbelor de sarcină pe punct de măsura și interval de decontare 15 minute: - importul curbelor de sarcină pe interval de 15 minute și pe punct de măsura; - corecție/validare curba de sarcină pe punct de măsură cu diferența de indecșii; - agregare curbe de sarcina în SAP pe loc de consum; - modificări suplimentare interfață SAP-MyIvic si SAP-Open; - modificări suplimentare settlement. | 30.11.2020 |  |
|  | SDEE Transilvania Nord S.A., SDEE Muntenia Nord S.A. | Modificări SAP IS-U: - modificări gestiune profile; - modificări settlement (decontare); - dezvoltări procese de schimb de date; - modificări interfața SAP IS-U – Portal acces la date de măsurare; - importul curbelor de sarcina pe interval de 15 minute și pe punct de măsură; - modificări de rapoarte SAP pentru gestionarea profilelor cu intervalul de decontare de 15 minute; - modificări tranzacții corecții/monitorizare încărcare pentru curbele de sarcina cu intervalul de decontare de 15 minute; - corecție/validare curba de sarcina pe punct de măsură cu diferența de indecși; - migrare (instrumente de migrare) profile la 15 minute; - modificare profile sintetice ale consumatorilor cu grup de măsurare fără CS; - modificări programe calcul profil rezidual și CPT; - agregare curbe de sarcina in SAP pe loc de consum; - implementare regularizare pe curba de producție. | 30.11.2020 |  |
|  | SDEE Transilvania Nord S.A., SDEE Transilvania Sud S.A., SDEE Muntenia Nord S.A. | Upgrade Data Center si Disaster Recovery. | 30.11.2020 |  |
|  | Participanții la piața angro / părțile responsabile cu echilibrarea | Realizare sistem propriu pentru achiziția de mărimi electrice, prelucrare date, telegestiune. Upgrade soft existent sau achiziție soft nou pentru calculul dezechilibrelor participant la piață de echilibrare/parte responsabilă cu echilibrarea. | 30.11.2020 |  |
|  | OD, OMEPA | Testare simultană schimb de date cu date actualizate pe o perioada de 3 luni. | 30.10.2020 |  |
|  | Participanți la piața angro, OD, CNTEE Transelectrica SA, OPCOM S.A. | Teste cu toate părțile implicate. | 15.12.2020 |  |
|  | Intrare în efectivitate decontare la 15 minute |  | 31.12.2020 |  |