Propunere de program de implementare a măsurilor necesare în scopul asigurării condițiilor de decontare la un interval de 15 minute în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2195/2017 și prevederile Regulamentului (UE) 943/2019

| Nr. crt. | Entitate Responsabilă | Acțiune | Termen de Finalizare | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | OD | Transmiterea spre aprobare a procedurilor revizuite de Operatorii de Distribuție privind elaborarea și aplicarea profilurilor specifice de consum din zona de licență. | 15.01.2020 |  |
| 5. | Delgaz Grid S.A., OD neconcesionari, OMEPA | Testare schimb de date cu datele aferente unei luni calendaristice cu OMEPA și cu OD neconcesionari: Fibrexnylon (FRBX), Termoelectrica Sucursala Borzesti (SEB), Mazarine Energy Romania (MZRN), BRENT Exploration & Production (BRENT). | 31.01.2020 | - |
| 3. | CNTEE Transelectrica SA | Elaborare specificații tehnice pentru modificare soft și pentru înlocuire hardware platforma existenta PE (DAMAS). | 15.02.2020 | - |
| 6. | E-Distribuţie Muntenia S.A., OD neconcesionari, OMEPA | Testare schimb de date cu datele aferente unei luni calendaristice cu OMEPA și cu OD neconcesionari: Industrial Energy (INEN), Electratherm Est (ELTHM), PRO Faur (FAUR), Plenerg (PNERG). | 29.02.2020 | - |
| 7. | Distributie Energie Oltenia S.A., OD neconcesionari, OMEPA | Testare schimb de date cu datele aferente unei luni calendaristice cu OMEPA și cu OD neconcesionari: CET Govora (GOVO), New Energy Management (NEMG), Oltchim (OLTCH), Chimcomplex (CHMCX). | 31.03.2020 | - |
| 8. | SDEE Transilvania Nord S.A., OD neconcesionari, OMEPA | Testare schimb de date cu datele aferente unei luni calendaristice cu OMEPA și cu OD neconcesionari: S&MG (SMGD), Tetarom (TETA), Agentia de Dezvoltare Oradea (ADLO), Arc Parc Industrial (APIN), Nova Power & Gaz (NVPG). | 30.04.2020 | - |
| 9. | SDEE Transilvania Sud S.A., OD neconcesionari, OMEPA | Testare schimb de date cu datele aferente unei luni calendaristice cu OMEPA și cu OD neconcesionari: Flavus Investitii (FLVS), Enev Avrig (ENEV), Bepco (BEPCO), Energo Smart Invest (EGSI). | 31.05.2020 | - |
| 10. | E-Distribuţie Dobrogea S.A., OD neconcesionari, OMEPA | Testare schimb de date cu datele aferente unei luni calendaristice cu OMEPA și cu OD neconcesionari: OMV Petrom (PTRM), Liberty Galati (AMGL). | 30.06.2020 | - |
| 11. | Delgaz Grid S.A. | Reprogramare contoare, modificare sisteme informatice destinate prelucrărilor de date, dezvoltarea interfețelor, redefinirea proceselor si procedurilor interne | 30.06.2020 | - |
| 12. | E-Distribuţie Banat S.A. | Reprogramare grupuri de măsurare aferente schimburilor OD/OTS si OD/OD | 31.07.2020 | - |
|  | E-Distribuţie Muntenia S.A. |  |  | - |
|  | E-Distribuţie Dobrogea S.A. |  |  | - |
| 13. | E-Distribuţie Banat S.A. | Reprogramare grupuri de măsurare aferente producătorilor. | 31.07.2020 | - |
|  | E-Distribuţie Muntenia S.A. |  |  | - |
|  | E-Distribuţie Dobrogea S.A. |  |  | - |
| 14. | SDEE Transilvania Sud S.A. | Modificare SGCOS MyIVIC: - modificarea modulului de interfațare cu SAP IS-U; - modificarea algoritmilor de procesare (rotunjiri cantități pe IBD) a curbelor de sarcina primite din sistemele AMR interfațate; - modificarea algoritmului de calcul a pierderilor si a factorului de putere mediu realizat, pe curbe de sarcina, conform Ordinelor ANRE nr. 75/2015 si nr. 33/2014; - modificarea celor două metode ale serviciului web “myIVIC_WebService“ care permite interfațarea cu alte sisteme informatice (de exemplu Enterprise Portal): - „GetCSReactivInductivAgregat”; - „GetCSReactivCapacitivAgregat”; - modificarea interfeței de utilizator, care asigură afișarea, corectarea, actualizarea informațiilor primite din sistemele AMR: - curba de sarcină primită/prelucrată, cu valori rotunjite sau nu; - curbe de sarcină agregate (curba de consum trimisă în SAP, curbe de energie activă, curbe de energie reactivă etc); - matrice timp de funcționare (pentru calcul pierderi); - detalii calcul pierderi; - modificarea machetei de introducere date în myIVIC, modificarea funcțiilor de export/import macheta de date; - modificarea joburilor automate ce rulează periodic în sistem pentru procesarea datelor (prelucrare curbe, calcul pierderi, validare date). | 31.07.2020 | - |
| 15. | E-Distribuţie Banat S.A. | Reprogramare grupuri de măsurare aferente clienților IT. | 31.08.2020 | - |
|  | E-Distribuţie Muntenia S.A. |  |  | - |
|  | E-Distribuţie Dobrogea S.A. |  |  | - |
| 16. | E-Distribuţie Banat S.A. | Reprogramare grupuri de măsurare aferente clienților care au contorizare de tip Smart Meter. | 31.08.2020 | - |
|  | E-Distribuţie Muntenia S.A. |  |  | - |
|  | E-Distribuţie Dobrogea S.A. |  |  | - |
| 17. | SDEE Muntenia Nord S.A. | Upgrade SAP la versiunea EHP8. | 31.08.2020 | În vederea respectării termenului de 01.01.2021, SDEE Transilvania Nord S.A. si SDEE Transilvania Sud S.A. au planificat această activitate după finalizarea modificărilor SAP IS-U.. |
| 18. | CNTEE Transelectrica SA | Implementare din punct de vedere tehnic, procedural si contractual: - modificare interval de dispecerizare (ID) de la 1 ora la 15 minute; - modificare webform notificări; - modificare webform disponibilitate; - modificare webform oferta zilnică (inclusiv trecerea la ofertare pe tip de reglaj/produs); - modificare algoritm ordine de merit (inclusiv trecerea la selectarea reglajului secundar bazată pe ordine de merit); - calcule energie angajată; - calcule energie livrată; - calcule dezechilibre UD; - calcule dezechilibre PRE; - rapoarte. | 30.09.2020 |  |
| 19. | CNTEE Transelectrica SA și/sau OPCOM S.A. | Implementarea modificărilor pentru determinarea prețului unic de decontare a dezechilibrelor PRE și pentru stabilirea obligațiilor de plată/ drepturilor de încasare, la nivel național, aferente: - tranzacțiilor cu energie electrica realizate de FSE; - penalităților pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare de către FSE; - dezechilibrelor de la notificare ale UFR/GFR; - dezechilibrelor cantitative ale PRE-urilor; - dezechilibrelor de la notificare ale unităților dispecerizabile; - redistribuirii veniturilor/costurilor suplimentare rezultate din echilibrarea sistemului. Modificarea corespunzătoare a Notelor de informare pentru decontare. | 30.09.2020 |  |
| 20. | OPCOM S.A. | Implementare din punct de vedere tehnic și procedural a noilor reguli privind Notificările Fizice ale Schimburilor Bloc aferente tranzacțiilor realizate pe Piața Intrazilnică. | 30.09.2020 | - |
| 21. | OPCOM S.A. | Implementare din punct de vedere tehnic și procedural a noilor reguli privind Notificările Fizice ale Schimburilor Bloc aferente tranzacțiilor realizate pe Piața pentru Ziua Următoare. | 30.09.2020 | - |
| 22. | Distribuție Energie Oltenia S.A. | Modificări în sistemele informatice privind prelucrarea datelor achiziționate la 15 minute. | 01.10.2020 | - |
| 23. | SDEE Transilvania Nord S.A | Reprogramare contoare pe IBD 15 minute. | 31.10.2020 |  |
|  | SDEE Transilvania Sud S.A. |  | 31.10.2020 |  |
|  | SDEE Muntenia Nord S.A. |  | 30.11.2020 |  |
| 24. | E-Distribuție Banat S.A. | Reprogramare grupuri de măsurare aferente clienților MT. | 30.11.2020 | Pentru grupurile de măsurare care au contoare cu posibilitate de înregistrare a curbei de sarcina, dar care nu vor putea fi reprogramate până la 31.12.2020 se va aplica un algoritm de determinare a cantităților la sferturi de ora. Pentru grupurile de măsurare care nu au contoare cu posibilitate de înregistrare a curbei de sarcina se vor aloca profile de consum la sfert de oră. |
|  | E-Distribuție Muntenia S.A. |  |  |  |
|  | E-Distribuție Dobrogea S.A. |  |  |  |
| 25. | E-Distribuție Banat S.A. | Reprogramare grupuri de măsurare aferente clienților JT care au contoare cu posibilitate de înregistrare a curbei de sarcina, altele decât Smart Meter. | 30.11.2020 |  |
|  | E-Distribuţie Muntenia S.A. |  |  | - |
|  | E-Distribuţie Dobrogea S.A. |  |  | - |
| 26. | SDEE Transilvania Nord S.A. | Modificare SGCOS, EDM și schimb de date: - modificarea algoritmilor de procesare (rotunjiri cantități pe IBD) a curbelor de sarcina primite din sistemele AMR interfațate; - modificarea interfeței de utilizator care asigură afișarea, corectarea, actualizarea informațiilor primite din sistemele AMR: - curba de sarcina primită/prelucrată, cu valori rotunjite sau nu; - curbe de sarcină agregate (curba de consum trimisa în SAP, curbe de energie activă, curbe de energie reactivă etc.); - matrice timp de funcționare (pentru calcul pierderi); - detalii calcul pierderi; - modificarea machetei de introducere date în SAP SGCOS, modificarea funcțiilor de export/import macheta de date; - modificarea modulelor de interfațare cu alte sisteme informatice; - modificare algoritm de calcul a pierderilor și a factorului de putere mediu realizat pe curbe de sarcina; - modificare joburi automate ce rulează periodic pentru procesarea datelor. | 30.11.2020 |  |
|  | SDEE Muntenia Nord S.A. |  | 30.11.2020 |  |
| 27. | SDEE Transilvania Sud S.A. | Modificări SAP IS-U: - Modificări/Dezvoltări funcționalități SAP IS-U pentru implementarea cerințelor stipulate în Regulamentul CE 2195/23/11/2017: - modificări Gestiune Profile; - modificări Settlement (decontare); - dezvoltări procese de schimb de date (IDE) interfața SAP-MyIvic și SAP-Open; - modificări interfața SAP IS-U – Portal (ePayment); - modificări de rapoarte SAP pentru gestionarea profilelor cu intervalul de decontare 15 minute; - modificări tranzacții corecții/monitorizare upload pentru curbele de sarcină cu intervalul de decontare 15 minute; - migrare – Instrumente de migrare. - Extindere funcționalități EDM pentru gestionarea curbelor de sarcină pe punct de măsura și interval de decontare 15 minute: - importul curbelor de sarcină pe interval de 15 minute și pe punct de măsura; - corecție/validare curba de sarcină pe punct de măsură cu diferența de indecsi; - agregare curbe de sarcina in SAP pe loc de consum; - modificări suplimentare interfață SAP-MyIvic si SAP-Open; - modificări suplimentare settlement. | 30.11.2020 |  |
| 28. | SDEE Transilvania Nord S.A. | Modificări SAP IS-U (modificări/dezvoltări funcționalități pentru implementarea cerințelor stipulate in Regulamentul CE 2195/23.11.2017): - modificări gestiune profile; - modificări settlement (decontare); - dezvoltări procese de schimb de date (IDE) interfață SAP-Open, SAP-SAP E-ON, SAP-SAP Engie; - modificări interfața SAP IS-U – Portal acces la date de măsurare; - importul curbelor de sarcina pe interval de 15 minute și pe punct de măsură; - modificări de rapoarte SAP pentru gestionarea profilelor cu intervalul de decontare de 15 minute; - modificări tranzacții corecții/monitorizare upload pentru curbele de sarcina cu intervalul de decontare de 15 minute; - corecție/validare curba de sarcina pe punct de măsură cu diferența de indecsi; - migrare – instrumente de migrare – profile la 15 minute; - modificare profile sintetice ale consumatorilor cu grup de măsurare fără CS; - modificări programe calcul profil rezidual și CPT; - agregare curbe de sarcina in SAP pe loc de consum; - implementare regularizare pe curba de producție. | 30.11.2020 |  |
|  | SDEE Muntenia Nord S.A. |  |  |  |
| 29. | SDEE Transilvania Nord S.A. | Upgrade Data Center si Disaster Recovery. | 30.11.2020 | - |
|  | SDEE Transilvania Sud S.A. |  |  | - |
|  | SDEE Muntenia Nord S.A. |  |  | - |
| 30. | Participanți la piață / PRE | Realizare sistem propriu pentru achiziția de mărimi electrice, prelucrare date, telegestiune. Upgrade soft existent sau achiziție soft nou pentru calculul dezechilibrelor PPE/PRE. | 30.11.2020 | - |
| 31. | Operatori de distribuție concesionari și neconcesionari, OMEPA | Testare simultană schimb de date cu date actualizate pe o perioada de 3 luni. | 30.10.2020 |  |
| 32. | Participanți la piață, Operatori de Distribuție, OTS (OPE, OMEPA), OPCOM | Teste cu toate părțile implicate. | 15.12.2020 |  |
| 33. | Intrare în efectivitate |  | 31.12.2020 |  |