Anexă nr. 5

ETAPELE PROCESULUI DE RACORDARE LA SD

Contract

9.2. Emitere ATR 15 de zile de la PIF obiectiv/conductă ptr. realizare racord în cazul NC>2500, UAT, SD și IU

Semnare contract de racordare

Semnare contract de racordare

8.2. Proiectare, execuție și punerea in funcțiune (PIF) 90 de zile de la obținerea autorizației de construire

7.2. D.T.A.C. în 30 zile de la obținerea CU și a avizelor de la pct. 5.2

6.2. D.T. ptr. C.U și avize

60 zile de la desemnare OE

5.2 Desemnare OE în regim concurențial ptr. proiectare și execuție în 30 zile de la emitere ATR

4.2. Emitere Aviz tehnic de principiu (ATP)

20 de zile de la depunere cerere

4.1 Aviz tehnic de racordare (ATR) 15 de zile de la depunere cerere

5.1 Desemnare OE în regim concurențial ptr. proiectare și execuție în 30 zile de la emitere ATR

6.1. D.T. ptr. C.U și avize

30 zile de la desemnare OE

8.1. Proiectare, execuție și punerea in funcțiune (PIF) 90 de zile de la obținerea autorizației de construire

Lipsă obiectiv/conducta

7.1. D.T.A.C. în 30 zile de la obținerea CU și a avizelor de la pct. 6.1

Există obiectiv/conducta

3. Stabilire soluție tehnică

1. Cerere de racordare

Verificare documente

2. Evaluare cerere 5 zile de la depunere