ORDIN nr. ................

pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale

Având în vedere dispozițiile:

- art. 134 alin. (4), art. 138 alin. (1) lit. d1), lit. d2) și lit. d3), art. 148 alin. (1) și alin. (4) și (5), art. 150, precum și ale art. 151 alin. (1), alin. (11) și alin. (12) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

- alin. II alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 143 din 28 decembrie 2021pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, precum și pentru modificarea unor acte normative;

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 10 alin. (1) lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

- Se aprobă Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

- La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

- Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 18/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 17 martie 2021;

- Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2018 privind aprobarea clauzelor obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la sistemul de distribuție/transport a/al gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 din 21 iunie 2018, cu modificările ulterioare.

- (1) Prevederile prezentului ordin sunt duse la îndeplinire de:

- operatorii sistemelor de distribuție a gazelor naturale;

- concesionarii serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, titulari ai licențelor de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale;

- verificatorii de proiecte atestați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru sistemele de distribuție a gazelor naturale;

- operatorii economici autorizați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru proiectarea și/sau execuția sistemelor de distribuție a gazelor naturale, sisteme de distribuție închise, precum și instalații aferente activității de producere/stocare biogaz/biometan ce funcționează în regim de medie, redusă și joasă presiune;

- operatorii economici autorizați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru proiectarea și/sau execuția sistemelor de distribuție a gazelor naturale, sisteme de distribuție închise, precum și instalații aferente activității de producere/stocare biogaz/biometan ce funcționează în regim de înaltă presiune, după caz.

(2) Entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

- Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriță

ANEXĂ

REGULAMENT

privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale

- Dispoziții generale

- Scop și domeniu de aplicare

- (1) Prezentul regulament stabilește etapele și condițiile de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale existent sau nou proiectat, ce funcționează în regim de înaltă, medie, redusă sau joasă presiune.

(2) Scopul prezentului regulament urmărește asigurarea unui cadru unitar, transparent și nediscriminatoriu cu privire la derularea procesului de racordare la SD existent sau nou proiectat.

- (1) Prezentul regulament se aplică în relația dintre OSD și solicitant.

(2) Solicitantul, prevăzut la alin. (1), poate fi:

- viitor client casnic sau noncasnic, care depune o cerere de racordare la SD în vederea  alimentării cu gaze naturale a unui loc de consum;

- utilizatorul de sistem care solicită modificarea unui racord și/sau a unei/unui SRM/SR/SM/PRM/PR/PM existente/existent, determinată de necesitatea:

- reamplasării racordului și/sau a unei/unui SRM/SR/SM/PRM/PR/PM;

- redimensionării obiectivului/conductei, respectiv a racordului și/sau a unei/unui SRM/SR/SM/PRM/PR/PM referitoare la capacitatea tehnică, regimurile de presiune și/sau lungimea acestora, sau modificarea debitelor de gaze naturale prevăzute într-un ATR, după caz;

- separarea dintr-un racord comun și/sau dintr-o SRM/SR/SM comună sau PRM/PR/PM comun;

- concesionarul serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, unitatea administrativ-teritorială și/sau asocierea acesteia, care solicită racordarea la un SD existent pentru înființarea sistemului/sistemelor de distribuție a gazelor naturale;

- unitatea administrativ-teritorială și/sau asocierea acesteia, precum și asociația de dezvoltare intercomunitară care solicită racordarea la SD a unor obiective/conducte de distribuție a gazelor naturale noi, ce fac parte din proiecte de investiții publice de interes zonal ori regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemului de distribuție a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. a) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, coroborat cu prevederile art. 104 alin. (21) din Lege.

(3) Prezentul regulament se aplică racordării la SD, respectiv la unul din obiectivul sistemului de distribuție a gazelor naturale de mai jos:

- conducta de distribuție a gazelor naturale:

- existentă și inclusă în patrimoniu OSD;

- existentă și neinclusă în patrimoniu OSD, bun proprietate certă a terților;

- nou proiectată în vederea extinderii și/sau redimensionării sistemului de distribuție a gazelor naturale;

- racord existent de gaze naturale, inclus în patrimoniul OSD.

(4) Prezentul regulament se aplică:

- pentru emitere ATR necesar racordării la SD existent a următoarelor obiective:

- a unui SD nou;

- a unui sistem de distribuție închis;

- a unui loc de consum;

- a unei magistrale directe ce deservește un locul de consum;

- pentru emitere ATR necesar racordării la SD nou proiectat a unui loc de consum;

- pentru emiterea ATP în baza căruia se elaborează studiul de fezabilitate necesar înființării unui SD nou, parte integrantă din documentația de atribuire a concesiunii serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale.

(5) Prezentul regulament nu se aplică racordării la:

- SD nou proiectat într-o localitate, care face parte dintr-un contract de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, încheiat între concesionar și concedent, iar concesionarul nu deține LOSD;

- magistrala directă;

- sistemul de distribuție închis;

- sistemul de transport al gazelor naturale;

- conducta de alimentare din amonte;

- terminalul GNL;

- terminalul de hidrogen.

- Abrevieri, termeni și expresii

- (1) În sensul prezentului regulament, următorii termeni, expresii și abrevieri se definesc după cum urmează:

- ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;

- ATR - avizul tehnic de racordare este avizul emis de OSD, la cererea de racordare la SD a unui solicitant; acesta conține, în principal, condițiile tehnice de racordare la SD, respectiv pentru realizarea racordului, SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, și, după caz, pentru realizarea extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD;

- ATP - avizul tehnic de principiu este avizul emis de OSD la cererea de racordare la SD a unui solicitant; acesta conține informații preliminare cu privire la racordarea la SD, în baza căruia se elaborează studiul de fezabilitate, necesar înființării unui SD nou, parte integrantă din documentația de atribuire a concesiunii serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale;

- CF - clientul final de gaze naturale;

- GNL – gaze naturale lichefiate;

- LOSD – licența de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale;

- OEE - operatorul economic autorizat ANRE pentru execuția sistemelor de distribuție a gazelor naturale, sisteme de distribuție închise, precum și instalații aferente activității de producere/stocare biogaz/biometan ce funcționează în regim de medie, redusă și joasă presiune sau pentru execuția sistemelor de distribuție a gazelor naturale, sisteme de distribuție închise, precum și instalații aferente activității de producere/stocare biogaz/biometan ce funcționează în regim de înaltă presiune, după caz;

- OEP - operatorul economic autorizat ANRE pentru proiectarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale, sisteme de distribuție închise, precum și instalații aferente activității de producere/stocare biogaz/biometan ce funcționează în regim de medie, redusă și joasă presiune sau pentru proiectarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale, sisteme de distribuție închise, precum și instalații aferente activității de producere/stocare biogaz/biometan ce funcționează în regim de înaltă presiune, după caz;

- PM - postul de măsurare a gazelor naturale;

- PR - postul de reglare a presiunii gazelor naturale;

- PRM - postul de reglare-măsurare a gazelor naturale;

- SD - sistemul de distribuție a gazelor naturale, existent sau nou proiectat;

- SM - stația de măsurare a gazelor naturale;

- SR - stația de reglare a presiunii gazelor naturale;

- SRM - stația de reglare-măsurare a gazelor naturale;

- OSD - operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale, titular al LOSD;

- UAT - unitate administrativ-teritorială;

- dezvoltatorul ansamblului rezidențial – solicitantul, viitor client final noncasnic, care efectuează toate operațiunile imobiliare în vederea construirii, finalizării și predării către viitorii clienții finali, cu care a încheiat o/un convenție/antecontract/contract a unor locuințe, precum și coordonarea surselor de finanțare necesare realizării acestor operațiuni;

- Lege - Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

- lucrări de racordare la SD – realizarea instalației de racordare și/sau, după caz, a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare racordării la SD;

- lucrări necesare realizării racordării - ansamblul activităților necesare proiectării, executării și punerii în funcțiune a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare racordării la SD;

- instalație de racordare - ansamblul format din racord și SRM/SR/SM/PRM/PR/PM;

- Norme tehnice - Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018;

- obiectiv SD – parte componentă dintr-un SD, respectiv conducta de distribuție a gazelor naturale, racordul sau  SRM/SR/SM/PRM/PR/PM;

- punct de racordare - punctul fizic în care se realizează conectarea racordului la obiectivele/conductele părți componente ale SD;

- punct de delimitare - punctul fizic în care instalația de racordare se delimitează de instalația de utilizare a solicitantului, în conformitate cu prevederile art. 134 alin. (3) lit. d) din Lege;

- racord - conducta definită în conformitate cu prevederile art. 100 pct. 76 din Lege;

- racordare/lucrare necesară realizării racordului - ansamblul activităților de proiectare, de executare și de punere în funcțiune a racordului și a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM;

- redimensionarea obiectivelor SD – dezvoltarea SD existent într-o zonă concesionată, în care există amplasate conducte de distribuție a gazelor naturale pe domeniul public și/sau pe căi de acces private, prin recalcularea dimensiunilor obiectivelor SD existent pentru creșterea capacității acestora, în vederea racordării la SD a noilor solicitanți;

- solicitant - persoana fizică sau juridică, care adresează OSD o cerere scrisă în vederea racordării la SD;

- tarif de analiză a cererii de racordare la SD - plata efectuată de solicitant, după caz, pentru activitățile întreprinse de OSD în vederea analizării cererii de racordare la SD.

(2)Termenii/expresiile prevăzuți/prevăzute la alin. (1) se completează cu cei/cele definiți/definite în Lege și în legislația aplicabilă în domeniul gazelor naturale.

- Informații generale

- (1) Racordarea la SD existent într-o localitate ce face parte din anexa B1 a LOSD deținută de OSD, se asigură de OSD.

(2) Racordarea la SD nou proiectat într-o localitate, care nu face parte din anexa B1 a LOSD deținută de OSD, dar care face parte dintr-un contract de concesiune sau dintr-un act adițional la un contract de concesiune existent a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, încheiat între același OSD, în calitate de concesionar, și concedent, ce stă la baza obținerii autorizației de înființare a SD și, implicit, la includerea acestei localități în anexa B1 a LOSD, se asigură de OSD.

- Etapele racordării la SD

- (1) Pentru realizarea racordării la SD a solicitanților prevăzuți la art. 2 alin. (2) se parcurg următoarele etape:

- depunerea de solicitant sau împuternicitul acestuia la OSD a cererii de racordare la SD, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, și achitarea tarifului de analiză a cererii de racordare la SD;

- înregistrarea de către OSD a cererii de racordare la SD;

- evaluarea și analizarea cererii de racordare la SD;

- stabilirea de către OSD a soluției tehnice de racordare la SD;

- elaborarea de către OSD a răspunsului la cererea de racordare la SD, care poate fi: ATR/notificarea pentru separarea dintr-o instalație de utilizare comună existentă/ATP;

- OSD transmite solicitantului răspunsul cererii de racordare la SD;

- încheierea contractului/contractelor aferente racordării la SD, între OSD și solicitant;

- obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și acordurilor/autorizațiilor emise de organismele abilitate;

- proiectarea lucrărilor de racordare la SD;

- verificarea tehnică a proiectului aferent lucrărilor de racordare la SD, prin intermediul verificatorului de proiecte atestat ANRE pentru sisteme de distribuție a gazelor naturale, tip atestat VGd, selectat de OSD/solicitant/OEP; OSD se asigură că proiectul aferent lucrărilor de racordare la SD este verificat, în conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Lege;

- execuția lucrărilor de racordare la SD;

- urmărirea de către OSD a lucrărilor de racordare la SD;

- realizarea de către OSD a recepției și a punerii în funcțiune a lucrărilor de racordare la SD.

(2) Solicitantul, viitor client casnic sau noncasnic, poate alege operatorul economic autorizat ANRE pentru realizarea instalației de racordare, conform prevederilor art. 138 alin. (1) lit. d1) din Lege.

(3) Proiectarea și/sau execuție lucrărilor necesare realizării racordării la o conductă de distribuție a gazelor naturale ce funcționează în regim de înaltă presiune se efectuează de către operatori economic autorizați ANRE pentru proiectarea și/sau execuția sistemelor de distribuție a gazelor naturale, sisteme de distribuție închise, precum și instalații aferente activității de producere/stocare biogaz/biometan ce funcționează în regim de înaltă presiune, tip autorizație PT și/sau ET.

(4) Proiectarea și/sau execuție lucrărilor necesare realizării racordării la o conductă de distribuție a gazelor naturale sau un racord ce funcționează în regim de medie, redusă și joasă presiune se efectuează de către operatori economic autorizați ANRE pentru proiectarea și/sau execuția sistemelor de distribuție a gazelor naturale, sisteme de distribuție închise, precum și instalații aferente activității de producere/stocare biogaz/biometan ce funcționează în regim de medie, redusă și joasă presiune, tip autorizație PDSB și/sau EDSB.

(5) OSD deține autorizații pentru proiectarea și execuția sistemelor de distribuție a gazelor naturale, sisteme de distribuție închise, precum și instalații aferente activității de producere/stocare biogaz/biometan ce funcționează în regim de medie, redusă și joasă presiune, tip autorizație PDSB și/sau EDSB, în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. a) din Lege.

- (1) În vederea racordării la SD, solicitantul, viitor client final casnic, depune la OSD cererea de racordare la SD, prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. a).

(2) Pentru realizarea racordării la SD a locului de consum aferent solicitantului prevăzut la alin. (1), OSD, în baza LOSD, efectuează activitățile precizate la art. 5 alin. (1).

(3) În vederea proiectării și executării instalației de racordare, respectiv a racordului și/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, solicitantul prevăzut la alin. (1) sau la art. 9 alin. (1) poate alege una din următoarele variante:

- acestea să fie realizate de către OSD; selecția OEP și OEE se realizează de către OSD;

- acestea să fie realizate de către OEP și OEE selectați de solicitant, dar toate lucrările se realizează prin intermediul OSD;

- acestea să fie realizate de către OEP și OEE selectați de solicitant.

(4) În situația prevăzută la alin. (3) lit. a), între OSD și OEP/OEE selectați de OSD se încheie contracte de prestări servicii ale căror clauze contractuale se stabilesc de comun acord între părți, coroborate cu dispozițiile prezentului regulament și ale contractului de racordare încheiat între solicitant și OSD.

(5) În situația prevăzută la alin. (3) lit. b), între OSD și OEP/OEE selectați de solicitant se încheie, în baza solicitării de selectare, contracte de prestări servicii cu respectarea prevederilor prezentului regulament și a clauzelor minime obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 5.

(6) În situația prevăzută la alin. (3) lit. c), între solicitant și OEP/OEE selectați de acesta se încheie contracte de prestări servicii ale căror clauze contractuale se stabilesc de comun acord între părți, coroborate cu dispozițiile prezentului regulament și ale contractului de racordare încheiat între solicitant și OSD; principalele obligațiile ale OEP/OEE cu privire la proiectarea sau executarea instalației de racordare sunt prevăzute la art. 45.

(7) Solicitarea de selectare prevăzută la alin. (5) și la art. 12 alin. (7), se depune de solicitant la OSD. (8) Modelul solicitării de selectare, prevăzută la alin. (7), se întocmește de OSD, este publicat pe pagina de internet a acestuia și conține, în principal, următoarele:

- obiectul solicitării de selectare;

- informații cu privire la OEP/OEE care proiectează, obține certificatul de urbanism precum și avizele/acordurile/autorizațiile emise de organele abilitate, obține referatul de verificare tehnică a proiectelor aferente lucrărilor de racordare la SD și/sau execută lucrările de racordare la SD;

- termenele de realizare a lucrărilor de racordare la SD, aferente OEP/OEE, care sunt corelate cu prevederile art. 37.

- (1) Solicitantul îl poate alege pe OSD ca OEP/OEE care proiectează/execută instalația de racordare, având în vedere autorizațiile prevăzute la art. 5 alin. (5), deține de OSD.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), între solicitant și OSD ca OEP/OEE se încheie contracte de prestări servicii ale căror clauze contractuale se stabilesc de comun acord între părți, coroborate cu dispozițiile prezentului regulament și ale contractului de racordare încheiat între solicitant și OSD; principalele obligațiile ale OEP/OEE cu privire la proiectarea sau executarea instalației de racordare sunt prevăzute la art. 45.

(3) În situația prevăzută la alin. (1), OSD, în baza LOSD, efectuează activitățile precizate la art. 5 alin. (1).

- (1) Finanțarea proiectării și executării racordului, precum și a verificării proiectului pentru autorizarea executării /proiectului tehnic a instalației de racordare aferentă locului de consum a solicitantul prevăzut la art. 6 alin. (1) se poate realiza astfel:

- finanțarea suportată integral de către OSD până la limita valorii medii a unui racord,  conform prevederilor art. 138 alin. (1) lit. d2) din Lege;

- finanțarea suportată de solicitant, urmând a fi despăgubit de către OSD până la limita contravalorii medii a unui racord, conform prevederilor art. 138 alin. (1) lit. d2) din Lege.

(2) Costurile cu realizarea instalației de racordare care nu fac parte din finanțarea prevăzută la alin. (1) lit. a) sunt suportate de solicitant.

(3) Racordul rezultat în urma finanțării prevăzute la alin. (1) intră în proprietatea OSD la momentul punerii în funcțiune a acestuia, conform prevederilor art. 138 alin. (1) lit. d2) din Lege.

(4) Despăgubirea prevăzută la alin. (1) lit. b) se realizează de către OSD în tranșe anuale egale, într-un interval de 5 ani de la data punerii în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale aferentă locului de consum a solicitantului.

- (1) În vederea racordării la SD, solicitantul, viitor client final noncasnic, depune la OSD cererea de racordare la SD, prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. a).

(2) Pentru realizarea racordării la SD a locului de consum aferent solicitantului prevăzut la alin. (1), OSD, în baza LOSD, efectuează activitățile precizate la art. 5 alin. (1).

(3) Solicitantul prevăzut la alin. (1) finanțează în integralitate proiectarea și executarea racordului, precum și a verificarea tehnică a proiectului pentru autorizarea executării /proiectului tehnic a instalației de racordare aferentă locului de consum, conform prevederilor art. 138 alin. (1) lit. d3) din Lege.

(4) Racordul rezultat în urma finanțării prevăzute la alin. (3) intră în patrimoniul OSD la momentul punerii în funcțiune a acestuia, conform prevederilor art. 138 alin. (1) lit. d3) din Lege.

- (1) În vederea racordării la SD a unui SD nou, solicitantul prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. c) sau lit. d) depune o cerere de racordare la SD, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. a).

(2) Pentru realizarea racordării la SD existent a unui SD nou, prevăzute la alin. (1), OSD, în baza LOSD, efectuează activitățile precizate la art. 5 alin. (1) lit. b) - g), lit. j), lit. l) și lit. m).

(3) În vederea proiectării și executării instalației de racordare, respectiv a racordului și/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, precum și a verificării proiectului pentru autorizarea executării /proiectului tehnic a instalației de racordare, solicitantul prevăzut la alin. (1) își selectează OEP și OEE, precum și de verificatorul de proiecte atestat ANRE.

(4) Între solicitant și OEP/OEE selectați de acesta se încheie contracte de prestări servicii ale căror clauze contractuale se stabilesc de comun acord între părți, coroborate cu dispozițiile prezentului regulament și ale contractului de racordare încheiat între solicitant și OSD; principalele obligațiile ale OEP/OEE cu privire la proiectarea sau executarea instalației de racordare sunt prevăzute la art. 45.

(5) Solicitantul prevăzut la alin. (1) finanțează în integralitate proiectarea și executarea instalației de racordare, precum și verificarea tehnică a proiectului pentru autorizarea executării /proiectului tehnic a instalației de racordare aferentă locului de consum, conform prevederilor art. 138 alin. (1) lit. d3) din Lege.

(6) Racordul rezultat în urma finanțării prevăzute la alin. (5) intră în patrimoniul OSD la momentul punerii în funcțiune a acestuia, conform prevederilor art. 138 alin. (1) lit. d3) din Lege.

- (1) În vederea racordării la SD existent a unei magistrale directe, solicitantul depune o cerere de racordare la SD, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. a).

(2) Pentru realizarea racordării la SD existent a magistralei directe, prevăzută la alin. (1), OSD, în baza LOSD, efectuează activitățile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) - g), lit. j), lit. l) și lit. m).

(3) În vederea proiectării și executării instalației de racordare, respectiv a racordului și/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, solicitantul prevăzut la alin. (1) își selectează OEP și OEE.

(4) Între solicitant și OEP/OEE selectați de acesta se încheie contracte de prestări servicii ale căror clauze contractuale se stabilesc de comun acord între părți, coroborate cu dispozițiile prezentului regulament și ale contractului de racordare încheiat între solicitant și OSD; principalele obligațiile ale OEP/OEE cu privire la proiectarea sau executarea instalației de racordare sunt prevăzute la art. 45.

(5) Solicitantul prevăzut la alin. (1) finanțează în integralitate proiectarea și executarea racordului, precum și verificarea tehnică a proiectului pentru autorizarea executării/proiectului tehnic a instalației de racordare aferentă magistralei directe, conform prevederilor art. 138 alin. (1) lit. d3) din Lege.

(6) Racordul rezultat în urma finanțării prevăzute la alin. (5) intră în patrimoniul OSD la momentul punerii în funcțiune a acestuia, conform prevederilor art. 138 alin. (1) lit. d3) din Lege.

- (1) În situația în care în urma analizării cererii de racordare la SD, OSD constată faptul că în zona solicitată a locului de consum, capacitatea obiectivului/sistemului de distribuție a gazelor naturale este insuficientă sau nu există obiective/sisteme din sectorul gazelor naturale, acesta nu poate refuza solicitările de racordare la SD, în conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1) din Lege.

(2) Pentru realizarea racordării la SD a locului de consum prevăzut la alin. (1) este necesară efectuarea lucrărilor de extindere și/sau redimensionare a obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară racordării la SD.

(3) În situația prevăzută la alin. (1) OSD are obligația să asigure finanțarea și realizarea lucrărilor prevăzute la alin. (2), în limitele planurilor anuale de investiții și în condiții de eficiență economică, în conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1) din Lege.

(4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), în situația în care realizarea extinderii și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD nu sunt/este prevăzute/prevăzută/posibil a fi realizate/realizată de OSD în termen de 180 de zile la data primirii cererii de racordare la SD în cazul documentației complete, solicitantul poate realiza lucrarea aferentă cotei-părți ce îi revine prin intermediul OEP și/sau OEE, respectiv verificatorul de proiecte atestat ANRE, selectați de acesta.

(5) În vederea proiectării și a executării extinderii și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD, solicitantul prevăzut la alin. (2) poate alege una din următoarele variante:

- acestea să fie realizate de către OSD; selecția OEP și OEE se realizează de către OSD, care are obligația să asigure transparent și nediscriminatoriu, în regim concurențial, participarea tuturor OEP și/sau OEP autorizați ANRE pentru respectivele lucrări, conform prevederilor art. 151 alin. (11) din Lege;

- acestea să fie realizate de către OEP și OEE, dar toate lucrările se realizează prin intermediul OSD;

- acestea să fie realizate de către OEP și OEE selectați de solicitant.

(6) În situația prevăzută la alin. (5) lit. a), între OSD și OEP/OEE selectați de OSD se încheie contracte de prestări servicii ale căror clauze contractuale se stabilesc de comun acord între părți, coroborate cu dispozițiile prezentului regulament și ale contractului privind participarea în cotă-parte la finanțarea lucrării de realizare a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesară racordării la SD încheiat între solicitant și OSD.

(7) În situația prevăzută la alin. (5) lit. b), între OSD și OEP/OEE selectați de solicitant se încheie, în baza solicitării de selectare, contracte de prestări servicii cu respectarea prevederilor prezentului regulament și a clauzelor minime obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 5.

(8) În situația prevăzută la alin. (5) lit. c), între solicitant și OEP/OEE selectați de acesta se încheie contracte de prestări servicii ale căror clauze contractuale se stabilesc de comun acord între părți, coroborate cu dispozițiile prezentului regulament și ale contractului privind participarea în cotă-parte la finanțarea lucrării de realizare a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesară racordării la SD încheiat între solicitant și OSD; principalele obligațiile ale OEP/OEE cu privire la proiectarea sau executarea extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesară racordării la SD sunt prevăzute la art. 45.

(9) Procesul de selectare al OEP și OEE, în regim concurențial, asigurat de OSD, prevăzut la alin. (5) lit. a) se desfășoară lunar în două tranșe, pe județ/UAT/sector, după cum urmează:

- în prima tranșă se scot la licitație solicitările primite în perioada 1-15 a lunii în curs;

- în a doua tranșă se scot la licitație solicitările primite în perioada 16-30/31 a lunii în curs

- (1) Proiectarea, verificarea tehnică a proiectului pentru autorizarea executării/proiectului tehnic, precum și de executarea extinderii și/sau a redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale se poate realiza conform prevederilor art. 25 alin. (2) pct. (ii) lit. a) și e) din Condițiile-cadru de valabilitate a licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2014, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în situația prevăzută la art. 12 alin. (4), pentru proiectarea și/sau executarea extinderii și/sau a redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale, solicitantul poate alege orice OEP și/sau OEE din lista prevăzută pe pagina de internet a ANRE - www.anre.ro sau de pe pagina de internet a OSD.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în situația prevăzută la art. 12 alin. (4), pentru verificarea tehnică a proiectului pentru autorizarea executării /proiectului tehnic solicitantul poate alege orice verificator de proiecte atestat ANRE, tip atestat VGd, din lista prevăzută pe pagina de internet a ANRE - www.anre.ro sau de pe pagina de internet a OSD.

- (1) Condițiile de eficiență economică, prevăzute la art. 12 alin. (3), se întocmesc de OSD în baza criteriilor de eficiență economică stabilite prin ordin al președintelui ANRE.

(2) Condițiile de eficiență economică, prevăzute la alin. (1) pot dispune că lucrările prevăzute la art. 12 alin. (2) sunt o investiție economic:

- justificată în integralitate pentru OSD;

- nejustificată în integralitate pentru OSD, ci în cotă parte din investiție, atât pentru solicitant cât și pentru OSD.

(3) Finanțarea proiectării și executării lucrărilor prevăzute la art. 12 alin. (2), precum și a verificării proiectului pentru autorizarea executării /proiectului tehnic aferent acestor lucrări se poate realiza astfel:

- finanțarea suportată de OSD, în limita planurilor anuale de investiții și în condiții de eficiență economică,  conform prevederilor art. 151 alin. (1) din Lege;

- finanțarea suportată de solicitant, urmând ca OSD să-i returneze suma finanțată în condiții de eficiență, respectiv cota parte din investiție cei revine solicitantului, conform prevederilor art. 151 alin. (12) din Lege.

(4) În situația în care lucrările prevăzute la art. 12 alin. (2) nu sunt o investiție economică justificată pentru OSD, astfel cum este prevăzut la alin. (3) lit. b), între OSD și solicitant se încheie un contract privind participarea în cotă-parte la finanțarea lucrărilor de realizare a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesară racordării la SD, ale căror clauze contractuale se stabilesc de comun acord între părți.

(5) Activele rezultate în urma finanțării prevăzute la alin. (3) intră în proprietatea OSD la momentul punerii în funcțiune a acestuia, în conformitate cu prevederile art. 151 alin. (12) din Lege.

(6) Returnarea sumei finanțate prevăzută la alin. (3) lit. b) se realizează de către OSD în tranșe anuale egale, într-un interval de 5 ani de la data punerii în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale aferentă locului de consum a solicitantului.

- În situația în care redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD implică, din punct de vedere tehnic, doar creșterea regimului de presiune a gazelor naturale, aceasta se realizează de OSD prin personalul propriu.

- Cererea de racordare la SD, emiterea ATR

- (1) Cererea de racordare la SD, care se depune la OSD, este însoțită de documentele justificative și de dovada achitării, în integralitate, a tarifului de analiză a cererii de racordare la SD.

(2) Documentele justificative prevăzute la alin. (1) sunt detaliate în modelul cererii de racordare la SD din anexa nr. 1.

(3) Solicitantul transmite la OSD cererea de racordare la SD prin una dintre următoarele modalități:

- la un birou specializat de informare și relații cu publicul, prevăzut cu registratură la nivelul fiecărei unități organizatorice aparținând OSD;

- prin intermediul serviciilor poștale sau de date, respectiv fax, poștă electronică;

- prin intermediul secțiunii de pe pagina de internet a OSD dedicată preluării online a solicitărilor/portal OSD.

(4) Documentele care se transmit prin poștă electronică sau portal OSD se pot certifica cu semnătura electronică a solicitantului.

- (1) Pentru înființarea unui SD este necesară elaborarea de către un OEP a unui studiu de fezabilitate, având în vedere prevederile art. 3 alin. (2) lit. b) Cadrul general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, conținutul cadru al caietului de sarcini, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 209/2019.

(2) Studiul prevăzut la alin. (1) se elaborează în baza unui ATP, emis de OSD.

(3) Solicitantul cererii de racordare la SD prevăzută la alin. (1), poate fi o persoană fizică sau juridică.

(4) ATP, prevăzut la alin. (2), conține cel puțin următoarele informații preliminare cu privire la realizarea lucrărilor necesare racordării:

- denumirea localității/satului aparținătoare/aparținător comunei/orașului/municipiului ……, județul……. , în cadrul căreia urmează să fie înființat sistemul de distribuție a gazelor naturale;

- scopul emiterii de OSD a ATP;

- soluția tehnică de racordare la SD impune realizarea următoarelor obiective ale sistemului de distribuție a gazelor naturale, respectiv:

- extinderea conductei de distribuție a gazelor naturale existentă în localitatea/satul ............................ aparținătoare/aparținător comunei/orașului/municipiului ......................., județul ....................., pe strada ......................., tip material ................., diametrul ..... inch/mm, regim de presiune .... bar (Pa) cu conducta de distribuție pozată pe strada ......................, tipul materialului ...................., diametrul ..... inch/mm, regimul de presiune a gazelor naturale .... bar (Pa); și/sau

- redimensionarea conductei de distribuție a gazelor naturale existente în localitatea/satul ........................ aparținătoare/aparținător comunei/orașului/municipiului ................., județul ....................., pe strada ..........................., tipul materialului ......................., regim de presiune al gazelor naturale existent .... bar (Pa) la regim de presiune propus ...... bar (Pa),  de la diametrul existent ..... inch/mm la diametrul propus...... inch/mm;

- racordul de gaze naturale existent/nou (tip material) ........................., diametrul .... inch/mm, lungimea .... m, debitul de gaze naturale .... m3/h, racordat în conducta de distribuție a gazelor naturale ce funcționează în regim de presiune ..... bar (Pa), tipul materialului ......................, diametrul ....... inch/mm, pozată/montată subteran/suprateran pe strada .................;

- stație de reglare-măsurare/stație de reglare/stație de măsurare/post de reglare-măsurare/post de reglare/post de măsurare existent (ă)/nou(ă):

    - debitul de gaze naturale .... (m3/h);

    - tipul regulatorului: ..........;

    - tipul contorului ...(dotat cu dispozitiv de corecție sau nu) ..........;

    - montarea racordului de gaze naturale în domeniul public/privat ........;

    - regimurile presiunii de livrare a gazelor naturale în amonte și în aval de stația de reglare-măsurare/stația de reglare/stația de măsurare/postul de reglare-măsurare/postul de reglare/postul de măsurare este de ….... bar (Pa) în amonte și ........ bar (Pa) în aval.

(5) ATP nu ține loc de ATR.

- (1) Tariful de analiză a cererii de racordare la SD, prevăzut la art. 16 alin. (1), se calculează de OSD și este achitat în integralitate de solicitant.

(2) În calculul tarifului de analiză a cererii de racordare la SD, prevăzut la alin. (1), OSD ia în considerare următoarele activități:

- analiza documentelor justificative anexate cererii de racordare la SD;

- stabilirea soluției tehnice de racordare la SD;

- emiterea și transmiterea a ATR/notificarea pentru separarea dintr-o instalație de utilizare comună existentă/ATP;

- desfășurarea activității de monitorizare a cererilor de racordare la SD, precum și a modului în care acestea au fost soluționate;

- desfășurarea activității de registratură și arhivare fizică și electronică a cererilor de racordare la SD și a documentelor justificative;

- desfășurarea activității de clasare, dacă este cazul.

(3) Pentru informarea solicitanților, OSD are obligația să publice pe pagina proprie de internet tariful de analiză a cererii de racordare la SD.

(4) Plata tarifului de analiză a cererii de racordare la SD se efectuează de către solicitant în una dintre următoarele forme de plată, respectiv: prin virament bancar în contul OSD, plată online, alte forme de plată puse la dispoziție de OSD.

- (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea cererii de racordare, OSD evaluează și analizează cererea de racordare la SD, verificând conținutul acesteia, dovada de plată și documentele justificative ce o însoțesc.

(2) În cazul în care se constată că cererea de racordare la SD nu este completată corect și/sau dacă documentele justificative ce o însoțesc nu sunt complete, OSD notifică solicitantul în termenul prevăzut la alin. (1), prin modalitatea precizată de acesta în cererea de racordare la SD la secțiunea 1 pct. 8 din anexa nr. 1, cu privire la datele și documentele lipsă și/sau care trebuie completate sau refăcute, cu furnizarea tuturor informațiilor necesare în acest scop.

(3) Notificarea prevăzută la alin. (2) conține inclusiv precizarea potrivit căreia, în cazul în care solicitantul nu completează cererea de racordare și/sau documentele justificative ce o însoțesc în termen de cel mult 30 de zile de la primirea acesteia, cererea de racordare la SD se clasează din motivul „Documentație incompletă“, fără restituirea tarifului de analiză a cererii de racordare la SD.

(4) Prevederile alin. (3) nu aduc atingere dreptului solicitantului de a depune la OSD o nouă cerere de racordare la SD pentru același loc de consum sau pentru unul nou, însoțită de dovada achitării unui nou tarif de analiză a cererii de racordare la SD.

- (1) Solicitantul își poate retrage cererea de racordare la SD în orice moment până la emiterea ATR/notificare pentru separarea dintr-o instalație de utilizare comună existentă/ATP, pe baza unei cereri scrise, fără ca tariful de analiză a cererii de racordare la SD să fie restituit.

(2) În situația în care solicitantul își retrage cererea de racordare la SD după semnarea contractului de racordare, OSD are dreptul de a solicita și primi din partea solicitantului contravaloarea activităților efectuate de acesta după momentul semnării contractului.

- În situația în care cererea de racordare la SD este corectă și completă OSD:

- în termen de 30 zile de la primirea cererii de racordare la SD, emite ATR;

- în termen de 15 zile de la primirea cererii de racordare la SD, emite:

- notificarea pentru separarea dintr-o instalație de utilizare comună existentă;

- ATP.

- (1) OSD este obligat să gestioneze lucrările necesare racordării și racordului în ordinea primirii, înregistrării și prelucrării cererilor de racordare la SD pe parcursul anului calendaristic.

(2) Prin ATR, OSD comunică solicitantului posibilitatea de finanțare a lucrărilor conform prevederilor prezentului regulament.

- Realizarea racordării la SD

- Stabilirea soluției tehnice de racordare la SD

- (1) În termen de maximum 30 de zile de la primirea cererii de racordare la SD și a documentelor ce o însoțesc, corecte și complete, OSD stabilește soluția tehnică de racordare la SD.

(2) La stabilirea soluției prevăzute la alin. (1), OSD are în vedere cel puțin următoarele aspecte:

- limitele capacităților de distribuție a gazelor naturale și regimurile tehnologice, precum și necesitatea menținerii calității serviciului de distribuție   a gazelor naturale pentru utilizatorii SD;

- prevederile Normelor tehnice;

- posibilitatea de racordare a mai multor solicitanți prin intermediul obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare racordării la SD; în situația în care OSD primește simultan două sau mai multe cereri de racordare la SD care permit conectarea la SD, acestea sunt analizate de OSD la pachet.

(3) Soluția tehnică de racordare la SD poate privi, de la caz la caz, următoarele:

- extinderea SD, respectiv extinderea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD;

- redimensionarea obiectivelor SD, respectiv redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD;

- racordarea la SD;

- instalația de racordare existentă, necesară separării dintr-o instalație de utilizare comună existentă.

(4) În situația în care racordarea la SD impune executarea unor lucrări necesare racordării, instalația de racordare se realizează în cadrul aceluiași proiect.

(5) Amplasarea instalației de racordare se stabilește de OSD cu luarea în considerare a punctului de vedere al solicitantului, exprimat în cererea de racordare la SD, și în conformitate cu prevederile Normelor tehnice.

- În situația în care soluția tehnică de racordare la SD impune racordarea la o conductă de distribuție a gazelor naturale sau la un alt SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, bun proprietate certă a terților, solicitantul este obligat să depună la OSD, odată cu cererea de racordare la SD, unul dintre documentele prevăzute la art. 108 alin. (2) lit. a1) din Lege.

- Alimentarea cu gaze naturale a clădirilor din cadrul zonelor/ansamblurilor rezidențiale se realizează prin intermediul obiectivelor din sectorul gazelor naturale, nu prin intermediul instalațiilor de utilizare a gazelor naturale.

- Echipamentul de reglare a presiunii și/sau de măsurare a gazelor naturale, inclusiv firida, aferente locului de consum a solicitantului se achiziționează și se montează de OSD.

- Avizul tehnic de racordare

- În baza soluției tehnice de racordare la SD, prevăzute la art. 23 alin. (1), OSD elaborează și emite unul din următoarele documente:

- ATR, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2, care cuprinde, în principal, informații tehnice cu privire la:

    - extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD, precum și la instalația de racordare;

    - instalația de racordare;

- notificare pentru separarea dintr-o instalație de utilizare comună existentă, întocmită conform prevederilor art. 28 alin. (3), care conține informații cu privire la instalația de racordare existentă;

- ATP, întocmit conform prevederilor art. 17 alin. (4), care conține informații preliminare privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, și în baza căruia se elaborează studiul de fezabilitate necesar înființării unui sistem de distribuție a gazelor naturale.

- (1) Pentru separarea dintr-o instalație de utilizare comună existentă de gaze naturale, OSD emite:

      - ATR, în situația în care este necesară redimensionarea instalației de racordare, respectiv a racordului și/sau a unei/unui SRM/SR/SM/PRM/PR/PM;

      - notificare pentru separarea dintr-o instalație de utilizare comună existentă, în situația în care nu este necesară redimensionarea instalației de racordare.

(2) Prin notificarea pentru separarea dintr-o instalație de utilizare comună existentă,  prevăzută la alin. (1) lit. b), OSD pune la dispoziție solicitantului următoarele informații:

- lungimea, diametrul, capacitatea tehnică și regimul de presiune al gazelor naturale aferente racordului existent care deservește imobilul în care se regăsește instalația de utilizare comună a gazelor naturale;

- punctul de delimitare dintre racord și instalația de utilizare a gazelor naturale;

- date cu privire la aparatul/echipamentul de măsurare a gazelor naturale, respectiv: tipul contorului, care urmează să fie montat la viitorul loc de consum, inclusiv căderea de presiune pe acesta, și  dotarea/nedotarea acestuia cu dispozitiv de corecție;

- presiunea din aval de echipamentul de reglare a presiunii gazelor naturale.

(3) Notificarea pentru separarea dintr-o instalație de utilizare comună existentă, prevăzută la alin. (2), stă la baza întocmirii documentației tehnice/proiectului tehnic necesare/necesar execuției instalației de utilizare comune/individuale a gazelor naturale, avizată/avizat de verificatorul de proiecte prevăzut la art. 160 alin. (2) din Lege.

- OSD nu emite un nou ATR în situația reamplasării, înlocuirii sau suplimentării debitelor aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, cu sau fără modificarea traseului instalației de utilizare a gazelor naturale, în condițiile respectării debitelor de gaze naturale prevăzute în ATR și rezultate în urma dimensionării instalației de racordare.

- (1) ATR se întocmește în două exemplare, dintre care unul se păstrează în arhiva OSD în format fizic și electronic, pe toată durata de funcționare a racordului sau până la emiterea unui nou ATR pentru același loc de consum, iar celălalt se transmite solicitantului cu adresă de înaintare, la adresa de corespondență indicată în cererea de racordare la SD.

(2) În funcție de lucrările necesare a fi realizate pentru racordarea la SD a obiectivelor prevăzute art. 2 alin. (4), ATR este însoțit de următoarele documente, respectiv:

- în situația în care soluția tehnică de racordare la SD prevede realizarea unei extinderi și/sau redimensionări a obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD și a unei instalații de racordare, ATR este însoțit de:

- schița cu soluția tehnică de racordare la SD;

- oferta de contract de racordare la SD;

- oferta de contract privind participarea în cotă-parte la finanțarea lucrării de realizare a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară racordării la SD;

- în situația în care soluția tehnică de racordare la SD prevede realizarea unei instalații de racordare, ATR este însoțit de:

- schița cu soluția tehnică de racordare la SD;

- oferta de contract de racordare la SD.

(3) Documentele prevăzute la alin. (2) se transmit solicitantului prin modalitatea precizată în cererea de racordare la SD la secțiunea 1 pct. 7 din anexa nr. 1.

(4) ATR emis de OSD stă la baza întocmirii:

- proiectului pentru autorizarea executării /proiectului tehnic aferent execuției extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție gazelor necesar/necesară racordării la SD;

- proiectului pentru autorizarea executării /proiectului tehnic necesară/necesar execuției instalației de racordare;

- documentației tehnice/proiectului tehnic necesare/necesar execuției instalației de utilizare a gazelor naturale aferentă locului de consum a solicitantului.

(5) Prin emiterea ATR, OSD se angajează să recepționeze și să pună în funcțiune extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară racordării la SD și/sau instalația de racordare, în termenele prevăzute în prezentul regulament.

- Valabilitatea ATR încetează în următoarele situații:

- la emiterea unui nou ATR pentru aceeași instalație de racordare;

- la cererea CF în urma depunerii unei solicitări pentru dezafectarea instalației de racordare;

- la încetarea valabilității aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, dispusă de instanțele de contencios administrativ prin hotărâre judecătorească definitivă;

- la clasarea cererii de racordare la SD;

- la emiterea unui refuz de racordare la SD

- la rezilierea contractului de racordare la SD.

- (1) În situația în care după emiterea ATR se impune schimbarea soluției tehnice de racordare la SD, ca urmare a unor modificări de natură tehnică la nivelul SD sau a restricțiilor și/sau condiționărilor din avizele/autorizațiile emise ulterior de către proprietarii/operatorii rețelelor publice edilitare și/sau de către alte instituții abilitate, OSD are obligația să stabilească o nouă soluție tehnică de racordare la SD, cu informarea solicitantului cu privire la actualizarea gratuită a ATR și a schiței cu soluția tehnică de racordare la SD.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), actualizarea ATR se face în termen de maximum 10 de zile de la data constatării necesității schimbării soluției tehnice de racordare la SD.

(3) Prevederile alin. (1) se aplică numai în situația în care nu au fost începute lucrările de proiectare și/sau de execuție a obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare racordării la SD, respectiv a instalației de racordare, după caz.

- (1) În situația în care, după încheierea contractului de racordare la SD și, dacă este cazul, a contractului privind participarea în cotă-parte la finanțarea lucrării de realizare a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesară racordării la SD, au survenit modificări ale datelor de natură administrativă ale solicitantului, acesta are obligația de a notifica OSD, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la înregistrarea acestora.

(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) este însoțită de documente justificative, care se depun în copie.

(3) În categoria de modificări ale datelor de natură administrativă ale solicitantului, prevăzute la alin. (1), se regăsesc:

- schimbarea datelor de identificare ale solicitantului;

- schimbarea solicitantului, în urma preluării locului de consum prin cumpărare, concesionare, închiriere sau de către succesorii în drepturi.

(4) În situația prevăzută la alin. (1), OSD are obligația de a transmite solicitantului, în termen maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării, la adresa de corespondență indicată de solicitant, propunerea de act adițional la contractul de racordare și, după caz, de propunerea de act adițional la contractul privind participarea în cotă-parte la finanțarea lucrării de realizare a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesară racordării la SD.

- (1) În cazul deteriorării sau pierderii ATR de către solicitant, acesta se poate adresa OSD cu o cerere în vederea emiterii unui duplicat.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), OSD are obligația de a transmite duplicatul solicitantului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, la adresa de corespondență indicată în cerere.

(3) Documentul prevăzut la alin. (2) se transmite solicitantului cu titlu gratuit.

- Proiectarea, execuția și punerea în funcțiune a obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesare racordării la SD, respectiv a instalației de racordare

- (1) OEP pentru realizarea lucrărilor necesare racordării la SD și/sau a instalației de racordare, este obligat să asigure întocmirea și depunerea documentației tehnice complete în vederea obținerii:

- certificatului de urbanism, a avizelor și acordurilor/autorizațiilor emise de organismele abilitate, inclusiv autorizația de construire pentru extinderea/redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară racordării la SD, în termen de 30 de zile de la selectare;

- acordului/autorizației administratorului drumului pentru instalația de racordare, în termen de 20 de zile de la selectare.

(2) Dacă sunt necesare avize, care se obțin în baza unor proiecte de specialitate, termenul prevăzut la alin. (1) se decalează corespunzător până la obținerea acestora.

(3) OEP prevăzut la alin. (1) solicită și se obține în numele OSD toate avizele/autorizațiile pentru realizarea extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesare racordării la SD, respectiv pentru instalația de racordare.

(4) La întocmirea proiectului pentru autorizarea executării/proiectului tehnic aferent  extinderii obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare racordării la SD, respectiv instalației de racordare se respectă condițiile tehnice prevăzute în ATR, respectiv în avizele și acordurile/autorizațiile emise de instituțiile publice abilitate.

(5) Pentru verificarea tehnică a proiectului pentru autorizarea executării /proiectului tehnic aferent execuției extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție gazelor necesar/necesară racordării la SD și/sau a instalației de racordare, OEP poate alege verificatorul de proiecte atestat de ANRE.

- (1) În situația în care solicitantul finanțează lucrările necesare racordării, precum și/sau instalația de racordare, activitatea de obținere a avizelor/autorizațiilor/acordurilor se realizează de către acesta, se.

(2) Solicitantul prevăzut la alin. (1), solicită avizele/autorizațiile/acordurile necesare realizării lucrărilor în numele OSD.

- (1) Termenul total pentru proiectarea, obținerea acordului/autorizației administratorului drumului pentru instalația de racordare, execuția și recepția punerii în funcțiune a instalației de racordare este de maximum 90 de zile de la data încheierii contractului de racordare, din care termenul pentru recepția și punerea în funcțiune a racordului și a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM este de maximum 18 zile de la data notificării terminării lucrărilor transmise OSD de către OEE.

(2) Termenul total pentru proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru extinderea/redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare racordării la SD, execuția, recepția și punerea în funcțiune a obiectivului este de maximum 180 de zile de la data încheierii contractului de racordare, din care termenul pentru recepția și punerea în funcțiune a obiectivului este de maximum 18 zile de la data notificării terminării lucrărilor transmise OSD de către OEE.

(3) Termenul total pentru proiectarea, execuția, recepția tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale, aferentă locului de consum al solicitantului, este de maximum 30 de zile de la data încheierii contractului de racordare.

- (1) Recepția  extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, respectiv a instalației de racordare se realizează în conformitate cu prevederile art. 162 alin. (1) din Lege, coroborate cu dispozițiile Normelor tehnice.

(2) OSD urmărește lucrările de execuție a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării și/sau a racordului cu respectarea prevederilor Normelor tehnice.

(3) Recepția la terminarea lucrărilor se realizează conform prevederilor art. 10 din Regulamentul privind recepția construcțiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, cu modificările și completările ulterioare.

- (1) Punerea în funcțiune a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare racordării la SD, respectiv a racordului și a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM se realizează de OSD în conformitate cu prevederile Normelor tehnice.

(2) Punerea în funcțiune a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare racordării la SD se realizează concomitent cu punerea în funcțiune a racordului și a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM aferente.

(3) Punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale aferentă unui loc de consum a solicitantului, implicit montarea aparatului/echipamentului de măsurare a gazelor naturale, se realizează de OSD, în termenele prevăzute la  art. 25 alin. (1) din Procedura privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuția, recepția tehnică și punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 156/2020.

- (1) În situația în care, ulterior punerii în funcțiune a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare racordării la SD, respectiv a instalației de racordare, OSD constată necesitatea modificării și/sau redimensionării acestora sau a schimbării soluției tehnice de racordare la SD, ca urmare a modificărilor apărute la nivelul SD de natură să afecteze operarea SD în condiții de siguranță, OSD stabilește o nouă soluție tehnică de racordare, cu informarea solicitantului privind actualizarea ATR și/sau a schiței soluției tehnice de racordare la SD, și realizează toate lucrările impuse de noua soluție, pe cheltuială proprie.

(2) În situația în care, ulterior punerii în funcțiune a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare racordării la SD, respectiv a instalației de racordare, OSD constată inclusiv necesitatea modificării amplasamentului punctului de delimitare inițial, acesta suportă costurile generate de modificarea instalației de utilizare a gazelor naturale a solicitantului, până la noul punct de delimitare.

- (1) În situația alimentării cu gaze naturale a unui SD nou dintr-un SD existent, SRM/SM se amplasează pe terenul aferent SD din amonte, cât mai aproape de limita teritorial-administrativă dintre cele două UAT.

(2) Obiectivele SD necesare racordării unui SD nou la unul existent se predă de solicitantul prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. c) sau lit. d) către OSD din amonte spre exploatare/operare, conform prevederilor art. 108 alin. (1) lit. b) din Lege.

- Contractul de racordare la SD

- (1) Modelul contractului de racordare la SD este prevăzut în anexa nr. 4.

(2) Oferta de contract de racordare se transmite de OSD solicitantului concomitent cu ATR.

(3) Solicitantul are obligația de a returna contractul de racordare semnat în termen de 10 zile de la data primirii acestuia sau poate solicita, cu cel puțin 3 zile înainte de expirare, un termen de prelungire cu 10 zile.

(4) În situația în care solicitantul nu transmite contractul de racordare în termenul prevăzut la alin. (3) OSD, în termen de maximum 30 de zile de la termenul precizat la alin. (3), procedează astfel:

- clasează cererea de racordare la SD, în situația în care ATR privește realizarea instalației de racordare;

- eliberează refuz de racordare la SD, în situația în care ATR privește realizarea extinderii/redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare/ realizării racordării la SD și realizarea instalației de racordare.

(5) OSD transmite solicitantului, informarea cu privire la clasare sau refuzul de racordare la SD, prevăzute la alin. (4), în termen de 2 zile lucrătoare de la eliberarea acestora, prin modalitatea precizată în cererea de racordare la SD la secțiunea 1 pct. 8 din anexa nr. 1.

(6) Refuzul de racordare la SD, prevăzut la alin. (4) lit. b), prezintă, în mod obligatoriu, motivele acestuia.

- După încheierea contractului de racordare și, dup caz, a contractului privind participarea în cotă parte la finanțarea lucrărilor de realizare a extinderii/redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară racordării la SD, dintre OSD și solicitant, în termen de maximum:

- 60 zile OSD selectează OEP și/sau OEE, în regim concurențial, în conformitate cu prevederile legale în materia achizițiilor publice, pentru situațiile prevăzute la art. 6 alin. (3) lit. a) și la art. 12 alin. (5) lit. a);

- 10 zile solicitantul selectează OEP și/sau OEE, pentru situația prevăzută la art. 6 alin. (3) lit. b) și la art. 12 alin. (5) lit. b), urmând ca OSD să încheie cu aceștia contractele de prestări servicii în termen de maximum 10 zile;

- 10 zile solicitantul selectează OEP și/sau OEE, pentru situația prevăzută la art. 6 alin. (3) lit. c) și la art. 12 alin. (5) lit. c) .

- Contactul de racordare la SD se semnează concomitent cu contractul privind participarea în cotă parte la finanțarea lucrărilor de realizare a extinderii/redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară racordării la SD.

- (1) OEP prevăzut la art. 6 alin. (6), art. 7 alin. (2), art. 10 alin. (4), art. 11 alin. (4) sau la art. 12 alin. (8) are, în principal, următoarele obligații:

- să respecte prevederile legale în sectorul gazelor naturale pentru proiectarea instalației de racordare și/sau, după caz, extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD;

- să realizeze activitatea de proiectare a instalației de racordare și/sau, după caz, extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD, în termenele prevăzute în prezentul regulament;

- să realizeze activitatea de proiectare a instalației de racordare și, după caz, extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD, în baza autorizației ANRE valabile;

- să pună la dispoziția OSD proiectul pentru autorizarea executării/proiectul tehnic aferent instalației de racordare și, după caz, extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară executării racordării la SD, însoțit sau nu de referatul de verificare, în vederea asigurării de OSD, în conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Lege, că proiectul este verificat;

- să pună la dispoziție OEE documentele întocmite în vederea proiectării instalației de racordare și, după caz, extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară executării racordării la SD, însoțite de referatul verificatorului de proiecte atestat ANRE.

(2) OEE prevăzut la art. 6 alin. (6), art. 7 alin. (2), art. 10 alin. (4), art. 11 alin. (4) sau la art. 12 alin. (8) are, în principal, următoarele obligații:

- să execute integral instalația de racordare și/sau, după caz, extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD, cu respectarea termenelor și cerințelor prevăzute în legislația în vigoare;

- să realizeze activitatea de execuție a instalației de racordare și, după caz, extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD, în baza autorizației ANRE valabile;

- să remedieze viciile ascunse până la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor;

- să anunțe începerea lucrărilor la OSD, la emitentul autorizației de construire și la Inspectoratul de Stat în Construcții, în numele OSD, în conformitate cu legislația în vigoare;

- să pună la dispoziția OSD proiectul pentru autorizarea executării/proiectul tehnic/dispoziția de șantier/referatul de verificare aferente instalației de racordare;

- să solicite OSD desemnarea unui reprezentant OSD - diriginte de șantier în vederea urmăririi lucrării, cu minimum 7 zile lucrătoare anterior demarării execuției;

- să nu acopere lucrările care devin ascunse fără participarea reprezentantului OSD - dirigintele de șantier și fără ca acesta să accepte modul de execuție/etape de montaj; în caz contrar, lucrările de descoperire și refacere a lucrărilor neverificate de reprezentantul OSD - dirigintele de șantier, precum și refacerea lucrărilor neconforme sunt suportate de către OEE;

- să utilizeze materialele care respectă cerințele de calitate, conform prevederilor art. 173 din Normele tehnice;

- să remedieze lucrările executate necorespunzător pe cheltuială proprie;

- să pună la dispoziția OSD, înainte de solicitarea de punere în funcțiune a racordului, toate documentele care au stat la baza execuției lucrărilor, respectiv a instalației de racordare și, după caz, a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD, necesare întocmirii cărții construcției;

- să achite contravaloarea eventualelor amenzi aplicate OSD de către organele de control competente:

  - pentru refacerea necorespunzătoare a sistemului rutier (tasări, sau alte neconformități), neasigurarea șantierului (a tranșeelor, a gropilor) și pentru excesul de material rezultat în urma decopertării și săpăturii;

  - pentru execuția de lucrări fără autorizație de construire/acord/autorizație administratorul drumului sau de spargere;

- să-l despăgubească pe OSD împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultate din sau în legătură cu obligațiile ce sunt în responsabilitatea OEE;

- să respecte termenele și cerințele prevăzute în legislația în vigoare în domeniul construcțiilor.

- Informări și căi de comunicare

- (1) OSD organizează activitatea privind racordarea la SD conform prevederilor prezentului regulament, astfel încât aceasta să se desfășoare operativ.

(2) OSD are obligația să organizeze un sistem de informare a solicitanților cu privire la procesul de racordare la SD prin publicare pe pagina proprie de internet și prin afișarea la sediile sale administrative a următoarelor informații:

- datele de contact și programul de lucru cu publicul;

- programul de lucru cu publicul pentru biroul specializat de informare și relații cu publicul, prevăzut cu registratură;

- prezentul regulament, integral pe pagina proprie de internet și extrase la sediile administrative, inclusiv:

- cererea de racordare la SD – model;

- solicitarea de selectare – model;

- lista cu documentele care trebuie anexate cererii de racordare la SD;

- alte informații privind procesul de racordare la SD;

- informațiile ce trebuie să fie prevăzute în contractul de racordare la SD privind obligațiile părților, termenele asumate;

- posibilitatea solicitantului de a alege orice OEP, OEE, respectiv orice verificator de proiecte atestat ANRE pentru sistemele de distribuție a gazelor naturale din lista prevăzută pe pagina de internet a ANRE - www.anre.ro sau de pe pagina de internet a OSD, pentru realizarea instalației de racordare etc.

- OSD întocmește, publică și menține pe pagina proprie de internet un raport anual privind racordarea la SD în conformitate cu prevederile Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție și de sistem al gazelor naturale.

- (1) OSD are obligația să întocmească, să publice pe pagina proprie de internet și să mențină un registru electronic de evidență a cererilor de racordare, precum și a modului în care acestea au fost soluționate.

(2) OSD are obligația să actualizeze registrul prevăzut la alin. (1), pe pagina proprie de internet, cel târziu până în a doua zi de la data depunerii cererii de racordare la SD; publicarea datelor cu caracter confidențial și personal se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare, cu luarea în considerare a opțiunilor prevăzute în cererea de racordare la SD de la secțiunea 1 pct. 9 din anexa nr. 1.

(3) OSD are obligația să păstreze informațiile din registrul prevăzut la alin. (1):

- pe pagina proprie de internet, pentru o perioadă de minimum 2 ani calendaristici;

- în format electronic, pentru tot restul duratei de existență a OSD.

(4) OSD are obligația să întocmească și să mențină anual un registru electronic de evidență a lucrărilor puse în funcțiune.

(5) Registrul prevăzut la alin. (3) se păstrează de OSD în format electronic pe toată durata de existență a OSD.

- Dispoziții tranzitorii și finale

- Solicitanții au dreptul să notifice ANRE cu privire la încălcarea de către OSD/OEP/OEE/verificatorii de proiecte atestați ANRE a prevederilor prezentului regulament.

- (1) Soluționarea/finalizarea de către OSD a cererilor de racordare la SD depuse anterior intrării în vigoare a prezentului regulament se realizează astfel:

      - pentru cererile de racordare la SD depuse până la data de 31.12.2021, a căror analiză și evaluare presupune ca soluție tehnică de racordare la SD realizarea:

        - unei instalații de racordare, acestea se soluționează/finalizează de OSD în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 18/2021;

        - unei extinderi și/sau redimensionări a obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD și a unei instalații de racordare, acestea se soluționează/finalizează de OSD în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 18/2021;

      - pentru cererile de racordare la SD depuse în perioada 01.01.2022 și data intrării în vigoare a prezentului regulament, a căror analiză și evaluare presupune ca soluție tehnică de racordare la SD realizarea:

        - unei instalații de racordare, acestea se soluționează/finalizează de OSD în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 18/2021;

        - unei extinderi și/sau redimensionări a obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD și a unei instalații de racordare, acestea se soluționează/finalizează de OSD în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

(2) Soluționarea/finalizarea prevăzută la alin. (1) presupune recepția și punerea în funcțiune a instalației de racordare aferentă locului de consum.

- OSD efectuează plata către OEE, prevăzut la art. 6 alin. (5) și la art. 12 alin. (7), care execută extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării SD și/sau instalația de racordare, în maximum 30 de zile de la data recepției la terminarea lucrărilor.

- OSD are obligația de a elabora o procedură operațională proprie prin care se asigură implementarea prevederilor prezentului regulament, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I.

- Pentru asigurarea mediului concurențial normal și tratarea nediscriminatorie a operatorilor economici autorizați ANRE, operatorului economic, titular al LOSD, îi este interzis să presteze activități de proiectare și de execuție a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale aferente solicitanților/clienților finali în zona concesionată de acesta pentru serviciul de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, excepție făcând activitățile aferente:

- sistării alimentării cu gaze naturale a instalațiilor de utilizare, în situația în care există pericol de explozie și este afectată siguranța în exploatare;

- montării și/sau demontării sistemelor/echipamentelor de măsurare a gazelor naturale.

- Anexele nr. 1 - 5 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Anexa nr. 1

la regulament

CERERE DE RACORDARE

la sistemul de distribuție a gazelor naturale

- model -

Către ...........................................................................................................................

(denumirea operatorului de sistem de distribuție a gazelor naturale - OSD)

- Datele de identificare ale solicitantului

- Denumirea/Numele și prenumele: ………………………………….

- Adresa sediului social/domiciliului: localitatea ……………., str. …………nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. …., județul ........................, codul poștal ………………, telefon ......................., e-mail ………………….

- Adresa imobilului/obiectivului pentru care se solicită:

  - racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale: localitatea ……………, str. ……………….nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., județul ………, codul poștal ……………..;

  - obținerea avizului tehnic de principiu în baza căruia se elaborează studiul de fezabilitate necesar înființării unui nou  sistem de distribuție a gazelor naturale în localitatea/satul ........... aparținătoare/aparținător comunei/orașului/municipiului ................., județul ............;

- Adresa de corespondență: localitatea ......................, str. ..........................nr. ...., bl. ...., sc. ....., et. ...., ap. ..., județul ..................., codul poștal …………………

- Reprezentant legal/Mandatar: .............., identificat prin buletin/carte de identitate seria ……. nr. ………, eliberat(ă) de ............. la data ………….., domiciliat în localitatea ........................., str. ……………..nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., județul/sectorul ....., codul poștal ......................., telefon ......................., fax ......................., e-mail ……………….

- Tip solicitant:

[] nou;

[] existent

[] persoană fizică;

[] persoană juridică;

[] concesionarul serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, unitatea administrativ-teritorială și/sau asocierea acesteia, care pentru înființarea sistemului/sistemelor de distribuție a gazelor naturale solicită racordarea la un sistem de distribuție existent de gaze naturale

[] unitatea administrativ-teritorială și/sau asocierea acesteia, precum și asociația de dezvoltare intercomunitară care solicită racordarea la SD a unor obiective/conducte de distribuție a gazelor naturale noi, ce fac parte din proiecte de investiții publice de interes zonal ori regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemului de distribuție a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. a) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată.

- Răspunsul OSD la prezenta cerere:

[] se transmite prin poștă la adresa de domiciliu/sediu social/loc de consum a solicitantului sau la adresa mandatarului;

[] se ridică personal de solicitant sau de mandatar de la sediul OSD.

- Comunicarea solicitantului cu OSD se realizează prin:

[] poșta electronică;

[] fax;

[] personal la sediul OSD;

[] telefon, sms;

[] alte căi de comunicare.

- Pentru publicarea pe pagina de internet a OSD a informațiilor cu privire la datele de contact și adresa locului de consum, solicitantul:

[] este de acord cu publicarea;

[] nu este de acord cu publicarea.

- Solicitantul, viitor client final casnic, bifează modalitatea de realizare a lucrărilor necesare realizării instalației de racordare la SD a imobilului/obiectivului menționat la pct. 3, și anume:

[] de către OSD; selecția OEP și OEE se realizează de către OSD;

[] de către OEP și OEE selectați de solicitant, dar toate lucrările se realizează prin intermediul OSD;

[] de către OEP și OEE selectați de solicitant.

- Informații privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale

- Racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale (SD) din localitatea ……………………………. aparținătoare comunei/orașului/municipiului ………………………….., județul ……………………………., a:

[] locului de consum situat în localitatea ............... str. …………………. nr. ......, bl. ......, sc. …….. ap. ......, județul ………………..;

[] sistemului de distribuție închis amplasat în localitatea ….. aparținătoare comunei/orașului/municipiului …....…., județul ….......;

[] sistemului de distribuție a gazelor naturale nou amplasat în localitatea …......... aparținătoare comunei/orașului/municipiului .................. județul…………… .;

[] magistralei directe necesară alimentării cu gaze naturale a locului de consum situat în localitatea ….. aparținătoare comunei/orașului/municipiului …....…., județul ….......

- Precizări privind racordarea:

[] ……………………………………………………………………..

- Solicitarea de emitere a unui aviz tehnic de principiu necesar elaborării studiului de fezabilitate privind înființarea unui sistem de distribuție a gazelor naturale în localitatea …......... aparținătoare comunei/orașului/municipiului .................. județul……………

- Parametri tehnici de funcționare în condiții de siguranță a obiectivului pentru care se solicită racordarea

- debitul de gaze naturale solicitat: ……………….. m3/h;

- aparatele consumatoare de combustibili gazoși : …………..

- Alte cerințe specifice

- .......;

- ........

- Documentele anexate cererii

Anexez cererii de racordare următoarele documente justificative (menționate mai jos, după caz):

- …………………………………..;

- …………………………………..;

- În considerarea prevederilor art. 326 din Codul penal referitoare la falsul în declarații, declar că toate informațiile și documentele ce însoțesc prezenta cerere sunt corecte și reale.

De asemenea, mă angajez să prezint OSD, la solicitarea acestuia, documentele în original.

- Documente comune:

- mandat - în situația în care solicitantul este reprezentat prin mandatar este necesară prezentarea mandatului prin care acesta este împuternicit pentru:

- susținerea tuturor demersurilor necesare obținerii avizului tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale sau al avizului tehnic de principiu;

- ridicarea răspunsului OSD la cererea de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale;

- acceptul proprietarilor sau acordul solicitantului privind despăgubirea proprietarilor dacă soluția tehnică de racordare impune racordarea la o conductă de distribuție/racord/stație de reglare-măsurare/stație de reglare/stație de măsurare/post de reglare-măsurare/post de reglare/post de măsurare existent(ă), bun proprietate certă a terților. Acordul solicitantului reprezintă actul autentic prin care acesta declară să îi despăgubească pe proprietari pentru partea ce îi revine din investiția făcută de aceștia.

- Documente specifice, în copie conformă cu originalul :

- Pentru solicitantul persoană fizică:

- copia B.I. /C.I. proprietarului și/sau chiriașului;

- copia documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosință al solicitantului pentru locul de consum, respectiv autorizația de construire/actul de vânzare-cumpărare/contractul de închiriere/comodat/donație/certificat de moștenitor/etc. pentru imobilul/imobilele în care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili gazoși;

- în cazul contractelor de închiriere/comodat este necesară prezentarea acordului proprietarului imobilului pentru realizarea racordării locului de consum la sistemul de distribuție a gazelor naturale.

- Pentru solicitantul - Asociație locatari/proprietari:

- copia actului de constituire a asociației;

- copia certificatului de înregistrare fiscală;

- schema imobilului (cuprinde numărul de scări, de niveluri pe fiecare scară și numărul apartamentelor pe fiecare scară și nivel) - sub formă de plan sau o descriere a acestuia.

- Pentru solicitantul persoană juridică:

- copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerțului/certificatului de înregistrare fiscală;

- copia documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosință al solicitantului pentru locul de consum, respectiv:

(i) autorizația de construire/actul de vânzare-cumpărare/contractul de închiriere/donație/certificat de moștenitor/etc. pentru imobilul/imobilele în care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili gazoși;

(ii) în cazul contractelor de închiriere/comodat este necesară și prezentarea acordului proprietarului imobilului pentru realizarea racordării locului de consum la sistemul de distribuție a gazelor naturale;

- după caz, copia documentului prin care solicitantul atestă dreptul de proprietate/folosință a terenului pe care se constituie un sistem nou de distribuție a gazelor naturale sau un sistem de distribuție închis.

- Pentru solicitantul dezvoltatorul ansamblului rezidențial

- informații cu privire la debitul și presiunea gazelor naturale solicitată pentru fiecare imobil/construcție;

- certificatul de urbanism eliberat în vederea obținerii autorizației de construire pentru imobilul/construcția ce urmează a se edifica, în termen de valabilitate, în copie;

- planul de situație, întocmit conform prevederilor legale în vigoare, cu amplasarea în zonă  pentru construcțiile noi sau pentru construcțiile existente care se modifică, în copie. Pentru construcțiile existente care nu se modifică este suficientă schița de amplasament a acestora, din care să rezulte precis poziția imobilului/construcției.

- Planul urbanistic zonal (PUZ) aprobat sau Planul urbanistic de detaliu (PUD) aprobat, dacă acesta a fost solicitat prin certificatul de urbanism, în copie;

- copia actului de identitate, certificatului de înregistrare la Registrul Comerțului sau a altor autorizații legale de funcționare emise de autoritățile competente, după caz;

- actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosință asupra terenului, imobilului și/sau clădirii pentru care se solicită racordarea, în copie. În cazul spațiilor care nu sunt în proprietatea viitorului utilizator, este necesar acordul scris al proprietarului pentru realizarea de instalații de racordare;

- alte documente pe care solicitantul  consideră necesar să le depună în sprijinul cererii sale.

- Pentru solicitantul - concesionarul serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, unitatea administrativ-teritorială și/sau asocierea acesteia, asociația de dezvoltate intercomunitară:

- documentul emis de Consiliul Local al unității administrativ teritoriale prin care se comunică înființarea sistemului de distribuție a gazelor naturale, numărul de locuitori ai localității/satului în care urmează să fie înființat sistemul de distribuție a gazelor naturale, numărul de viitori clienți finali casnici și/sau noncasnici, debitul de gaze naturale etc.;

- copia documentului prin care solicitantul atestă dreptul de proprietate/folosință a terenului pe care se constituie un sistem nou de distribuție a gazelor naturale sau pe care se amplasează extinderea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD;

- alte documente pe care solicitantul consideră necesar să le depună în sprijinul cererii sale

- Pentru solicitantul persoană juridică care solicită racordarea la SD existent a unei magistrale directe:

- copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerțului/certificatului de înregistrare fiscală;

- copia documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosință al locului de consum deservit de magistrala directă, respectiv:

(i) autorizația de construire/actul de vânzare-cumpărare/contractul de închiriere/donație/certificat de moștenitor/etc. pentru imobilul/imobilele în care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili gazoși;

(ii) în cazul contractelor de închiriere/comodat este necesară și prezentarea acordului proprietarului imobilului pentru realizarea racordării locului de consum la sistemul de distribuție a gazelor naturale;

- Pentru solicitantul care dorește emiterea unui aviz tehnic de principiu necesar elaborării studiului de fezabilitate privind înființarea unui sistem de distribuție a gazelor naturale

- documentul emis de Consiliul Local al unității administrativ teritoriale prin care se comunică înființarea sistemului de distribuție a gazelor naturale, numărul de locuitori, numărul de viitori clienți finali casnici și/sau noncasnici, debitul de gaze naturale etc.;

- alte documente pe care solicitantul  consideră necesar să le depună în sprijinul cererii sale

Semnătura solicitantului: …………………

Data: ..................................

Anexa nr. 2

la regulament

Operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale (OSD) ...........................

AVIZ TEHNIC DE RACORDARE

la sistemul de distribuție a gazelor naturale

Nr. ...../data........

- model -

- Ca urmare a Cererii de racordare nr. ...... din data de ........, vă comunicăm avizul tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale pentru:

[] înființarea unui sistem de distribuție a gazelor naturale în localitățile ..................... aparținătoare comunei/orașului/municipiului ....................., județul ..................;

[] înființarea unui sistem de distribuție închis în localitatea ........... aparținătoare comunei/orașului/municipiului ..............., județul ..................;

[] alimentarea cu gaze naturale a locului de consum situat în str. ................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., localitatea ..............., județul ..........;

[] racordarea magistralei directe ce deservește locul de consum situat în str. ................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., localitatea ..............., județul ..........;

- Soluția tehnică de racordare impune realizarea următoarelor obiective ale sistemului de distribuție a gazelor naturale:

- extinderea conductei de distribuție a gazelor naturale existentă în localitatea ............................ aparținătoare comunei/orașului/municipiului ......................., județul ....................., pe strada ......................., tip material ................., diametru ..... inch/mm, regim de presiune .... bar (Pa) cu conducta de distribuție pozată pe strada .................., tip material .................., diametru ..... inch/mm, regim de presiune .... bar (Pa); și/sau

- redimensionarea conductei de distribuție a gazelor naturale existente în localitatea ........................ aparținătoare comunei/orașului/municipiului ................., județul ....................., pe strada ......................., tip material ................., regim de presiune existent .... bar (Pa) la regim de presiune propus ...... bar (Pa),  de la diametrul existent ..... inch/mm la diametrul propus...... inch/mm;

- racord de gaze naturale existent/nou (tip material) ......................, diametru .... inch/mm, lungime .... m, debit gaze naturale .... m3/h racordat în conducta de distribuție a gazelor naturale de presiune ...., bar (Pa) tip material ................, diametru .......inch/mm, pozată/montată subteran/suprateran pe strada .................;

- stație de reglare-măsurare/stație de reglare/stație de măsurare/post de reglare-măsurare/post de reglare/post de măsurare existent(ă)/nou(ă):

- debit gaze naturale .... (m3/h);

- tip regulator ....;

- tip contor ...(dotat cu dispozitiv de corecție sau nu) ....;

- montare racord gaze naturale în domeniu public/privat ........;

- regimurile presiunii de livrare a gazelor naturale în amonte și în aval de stația de reglare-măsurare/stația de reglare/stația de măsurare/postul de reglare-măsurare/postul de reglare/postul de măsurare este de .... bar (Pa) în amonte și ..... bar (Pa) în aval;

- În funcție de lucrările necesare a fi realizate pentru alimentarea cu gaze naturale a obiectivului prevăzut la pct. 1, ATR este însoțit de următoarele documente, respectiv: ...... (se completează de 
OSD de la caz la caz).....................

- Valabilitatea prezentului aviz încetează:

- la emiterea unui nou ATR pentru aceeași instalație de racordare;

- la cererea CF în urma depunerii unei solicitări pentru dezafectarea instalației de racordare;

- la încetarea valabilității aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, dispusă de instanțele de contencios administrativ prin hotărâre judecătorească definitivă;

- la clasarea cererii de racordare la SD;

- la emiterea unui refuz de racordare la SD;

- la rezilierea contractului de racordare la SD.

- Prezentul ATR stă la baza întocmirii, după caz, a:

- proiectului pentru autorizarea executării /proiectului tehnic necesară/necesar execuției extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție gazelor necesar/necesară racordării la SD;

- proiectului pentru autorizarea executării /proiectului tehnic necesară/necesar execuției instalației de racordare;

- documentației tehnice/proiectului tehnic necesare/necesar execuției instalației de utilizare a gazelor naturale aferentă locului de consum a solicitantului

- Finanțarea lucrărilor de realizare a racordului sau a lucrărilor necesare racordării se realizează astfel: ......................... (se completează de OSD de la caz la caz)....................

- Termenul total pentru proiectarea, obținerea acordului/autorizației execuția, recepția și punerea în funcțiune a .......(se completează de OSD cu tipul lucrării la SD, de la caz la caz)............ este de maximum .... (se completează de OSD de la caz la caz)....

- Termenul total pentru proiectarea, execuția, recepția tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale, aferentă locului de consum al solicitantului, prevăzut la pct. 1, este de maximum 30 de zile de la data încheierii contractului de racordare la SD; punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale aferentă locului de consum a solicitantului, prevăzut la pct. 1, se realizează în termenele prevăzute la  art. 25 alin. (1) din Procedura privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuția, recepția tehnică și punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 156/2020.

- Prezentul ATR nu prezintă informații tehnice necesare proiectării și execuției acesteia, respectiv cele referitoare la tipul materialului, diametrul, lungimea sau la pozarea/montarea subterană/supraterană a instalației de utilizare a gazelor naturale.

- Alte informații: ........(se completează de OSD dacă este cazul).........

| Reprezentantul legal al OSD Numele și prenumele: .......................... Semnătura: .................................... | Data: .............. |
| --- | --- |

Anexa nr. 3

la regulament

Operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale ....................................

Schița cu soluția tehnică de racordare la sistemul de distribuție a

gazelor naturale

- model -

1. Numărul și data de înregistrare a cererii de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale: ....................................și/sau

2. Solicitant (numele și prenumele/denumirea): ..............................

3. Amplasament:

[] extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necsar/necesară realizării racordării la SD ...............................(adresa completă)...............;

[] racord și/sau stația de reglare-măsurare/stația de reglare/stația de măsurare/postul de reglare-măsurare/postul de reglare/postul de măsurare: .......(adresa completă)...............

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

LEGENDĂ:

(Se specifică toate reprezentările grafice/semnele convenționale ale caracteristicilor tehnice noi și/sau existente aferente conductelor de distribuție, racordului și/sau stației de reglare-măsurare/stației de reglare/stației de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare prevăzute în desenul de mai sus.)

Instalatorul autorizat, angajat al operatorului sistemului de distribuție a gazelor naturale, care întocmește schița: ............................(numele și prenumele).................;

Tip autorizație instalator: .................

Nr. legitimație: ............................

Data întocmirii schiței: .......................................

Semnătura instalatorului: ..................................

Anexa nr. 4

la regulament

CONTRACT

de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale

- model -

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

A. Operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale ........(denumirea)......, cu sediul social în ...................................., înregistrat la oficiul registrului comerțului cu nr. ...................., cod unic de înregistrare ............................, cont bancar nr. ............... deschis la Banca ................, titular al Licenței nr. ........... de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, reprezentat legal în vederea semnării prezentului contract prin ........................., în calitate de ........, denumit în continuare OSD,

și

B. Domnul/Doamna ......................., identificat(ă) prin buletinul/cartea de identitate ..... seria ...... nr. ..........., eliberat/eliberată la data de ............ de ............., cod numeric personal ..............., domiciliat(ă) în ................., str. ............... nr. ..., bl. ......, sc. ....., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ......... cod poștal .........., telefon .........., cont bancar nr. ............... deschis la Banca ................, persoană fizică, denumit în continuare solicitant,

sau

B. Asociația de locatari/proprietari din ..................................., înregistrată la ..............., cu nr. ........., cod fiscal ..................., cod poștal .........., telefon .........., cont bancar nr. ............... deschis la Banca ................, reprezentată legal prin ........................, în calitate de .................................., denumită în continuare solicitant,

sau

B. Societatea ............................................, cu sediul în ......................., str. .................. nr. .........., județul/sectorul .........., cod poștal ............, înregistrată la oficiul registrului comerțului cu nr. ......................., cod unic de înregistrare ......................., telefon .........., fax .........., cont bancar nr. .........., deschis la Banca .........., reprezentată legal prin ........................, în calitate de ..............................., persoană juridică, denumită în continuare solicitant,

C Primăria (Municipiului/Orașului/Comunei)/Asocierea de dezvoltare intercomunitară ......, cu sediul în....., str...... nr....., județul/sectorul .........., cod poștal ............, înregistrată la …………….. cu nr. ......................., cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală ......................., telefon .........., fax .........., cont bancar nr. .........., deschis la Banca .........., reprezentată legal prin ........................, în calitate de ..............................., persoană juridică, denumită în continuare solicitant,

au convenit încheierea prezentului contract.

Capitolul I

Obiectul contractului

- (1) Obiectul contractului îl constituie racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale a imobilului/obiectivului ........... situat în str. ........................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., localitatea ..........., județul ...................., prevăzută în Avizul tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale nr. .................. din data de ................ .

(2) Etapele procesului de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale pe care le realizează:

  - OSD, în baza deținerii licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, sunt:

[] preluarea și procesarea documentelor, altele decât cele aferente tarifului de analiză a cererii de racordare la SD;

[] în conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Lege, OSD se asigură că proiectul aferent lucrărilor de racordare la SD sunt verificate;

[] urmărirea lucrărilor privind execuția obiectivului/conductei necesare racordării, respectiv a racordului și/sau a stației de reglare-măsurare/stației de reglare/stației de măsurare;

[] recepția tehnică și punerea în funcțiune a obiectivului/conductei necesare racordării, respectiv a racordului și/sau a stației de reglare-măsurare/stației de reglare/stației de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/ postului de măsurare;

  - OSD, în baza deținerii autorizațiilor de proiectare și execuție a sistemelor de distribuție a gazelor naturale, sisteme de distribuție închise, precum și instalații aferente activității de producere/stocare biogaz/biometan ce funcționează în regim de medie, redusă și joasă presiune, sunt:

[] obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și autorizațiilor emise de organismele abilitate, precum și a autorizației de construire pentru obiectivul/conducta necesară racordării, respectiv pentru instalația de racordare, după caz;

[] proiectarea obiectivului/conductei necesare racordării, respectiv a instalației de racordare, după caz;

[] execuția obiectivului/conductei necesare racordării, respectiv a instalației de racordare, după caz.

- (1) Racordul și/sau stația de reglare-măsurare/stația de reglare/stația de măsurare/postul de reglare-măsurare/postul de reglare/postul de măsurare sunt obiective ale sistemul de distribuție a gazelor naturale, iar certificatul de urbanism, avizele și autorizațiile/acordurile emise de organismele abilitate se obțin în numele OSD.

(2) Echipamentul de reglare a presiunii și/sau de măsurare a gazelor naturale, inclusiv firida, aferente locului de consum a viitorului clientul final, se achiziționează și se montează de OSD.

Capitolul II

Durata contractului

- Contractul intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și își produce efectele începând cu data returnării la OSD.

- Prezentul contract se încheie pe o perioadă de ............., stabilită în conformitate cu termenele totale prevăzute în  Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. ....../2022, renumit în continuare Regulament.

- Contractul își produce efectele începând cu data încheierii sale și până la punerea în funcțiune a obiectului acestuia.

- Prezentul contract nu include costurile cu proiectarea și execuția extinderii și/redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD.

- Returnarea sumei finanțate de solicitant se realizează de către OSD în tranșe anuale egale, într-un interval de 5 ani de la data punerii în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale aferentă locului de consum a solicitantului.

- Prevederile art. 7 nu se aplică:

- Solicitantului, viitor client final noncasnic, pentru instalația de racordare;

- dezvoltatorului ansamblului rezidențial;

- concesionarul serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, unitatea administrativ-teritorială și/sau asocierea acesteia, care pentru înființarea sistemului/sistemelor de distribuție a gazelor naturale solicită racordarea la un SD existent;

- unitatea administrativ-teritorială și/sau asocierea acesteia, precum și asociația de dezvoltare intercomunitară care solicită racordarea la SD a unor obiective/conducte de distribuție a gazelor naturale noi, ce fac parte din proiecte de investiții publice de interes zonal ori regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemului de distribuție a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. a) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată.

Capitolul III

Durata de execuție și de punere în funcțiune a racordului și/sau a stației de reglare-măsurare/stației de reglare/stației de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare

- Racordarea prevăzută în Avizul tehnic de racordare nr. …...... din data de ......…. se realizează de:

  - OSD;

  - OEP și OEEselectați de solicitant, iar lucrările se realizează prin intermediul OSD;

  - OEP și OEE selectați de solicitant.

- În situația eliberării cu întârziere de către autoritățile administrative a autorizației de construire, precum și a altor avize și aprobări necesare execuției lucrării ce fac obiectul prezentului contract, din cauze ce nu depind de OSD sau de solicitant, durata de execuție se decalează corespunzător.

- Punerea în funcțiune a obiectivului/conductei necesare racordării, respectiv a racordului și/sau a stației de reglare-măsurare/stației de reglare/stației de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare se realizează conform prevederilor art. 37 alin. (1) sau ale alin. (2) din Regulament.

- Pentru nerespectarea prevederilor art. 37 alin. (3) din Regulament, solicitantul are obligația de plăti către OSD o penalitate în cuantum de ....... din valoarea lucrării de realizare a instalației de racordare/pe zi întârziere; totalul penalităților nu poate depăși valoarea lucrării de realizare a instalației de racordare.

Capitolul IV

Valoarea lucrărilor necesare racordării

- Valoarea lucrărilor necesare realizării extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD, respectiv a instalației de racordare, după caz, este de ……………………,respectiv de ………………… la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare și este finanțată de …………………………………

Capitolul V

Obligațiile și drepturile operatorului sistemului de distribuție a gazelor naturale

- OSD are obligația:

- să întreprindă activitățile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a);

- să plătească solicitantului penalitățile stabilite în Standardul de performanță pentru serviciul de distribuție și de sistem al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 162/2015, cu modificările și completările ulterioare;

- să recepționeze și să pună în funcțiune extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD, respectiv instalația de racordare.

- (1) OSD are dreptul:

- să propună solicitantului încheierea actului adițional la contractul de racordare pentru situațiile prevăzute în prezentul contract;

- să încaseze contravaloarea diferențelor, acolo unde acestea există și sunt în defavoarea sa.

Capitolul VI

Obligațiile și drepturile solicitantului

- (1) Solicitantul are obligația să asigure contravaloarea extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD, respectiv a instalației de racordare, în situația finanțării de către acesta a acestora.

(2) Solicitantul are obligația să solicite prin intermediul operatorilor economici autorizați ANRE pentru proiectarea și/sau execuția instalației de utilizare a gazelor naturale, realizarea și recepția tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale în termen de maximum 30 zile de la data încheierii contractului de racordare la SD.

- Solicitantul are dreptul:

- să fie racordat la SD;

- să-i fie puse în funcțiune instalația de racordare și, după caz, extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD în termenele prevăzute în Regulament.

Capitolul VII

Încetarea contractului

- În situația în care autoritățile administrației publice nu eliberează, indiferent de cauză, avizele/aprobările necesare execuției lucrărilor și autorizația de construire/acordul sau autorizația administratorului drumului, atunci contractul de racordare încetează de drept, fără alte notificări și puneri în întârziere, respectiv fără ca OSD să aibă obligația de a plăti daune-interese către solicitant.

- Prezentul contract încetează în următoarele situații:

- la expirarea termenului prevăzut la art. 4 alin. (1);

- la solicitarea uneia dintre părți, sub condiția notificării prealabile în termen de ...... zile și a obținerii acordului celeilalte părți;

- după rambursarea cheltuielilor cu lucrările privind racordarea realizate de OSD;

- în cazul în care nu este semnat de către solicitant în termenul prevăzut la art. 42 alin. (3) din Regulament.

Capitolul VIII

Notificări

- (1) Părțile sunt obligate ca pe parcursul derulării prezentului contract să își notifice reciproc orice modificare a circumstanțelor avute în vedere la data semnării acestuia, în termen de 5 zile de la data producerii acestora.

(2) Toate notificările, prevăzute la alin. (1), se transmit în scris, prin remitere directă sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, la adresele prevăzute în contractul de racordare, dacă părțile nu convin asupra altor adrese sau asupra altor modalități pentru transmiterea notificărilor și dacă prin contract nu se prevede o altă modalitate de transmitere.

(3) În cazul în care notificarea, prevăzută la alin. (1), se realizează prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, se consideră primită de destinatar la data semnării de către acesta a confirmării de primire; în caz contrar, procedura de notificare este considerată îndeplinită la data returnării scrisorii către expeditor.

CAPITOLUL IX

Forța majoră

- (1) Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care exonerează de răspundere partea care îl invocă.

(2) Partea care invocă un caz de forță majoră este obligată să îl notifice celeilalte părți în termen de 5 zile calendaristice de la data încetării evenimentului, urmată de remiterea documentelor justificative în termen de 15 zile calendaristice de la aceeași dată.

(3) Cazurile de forță majoră vor fi certificate conform reglementărilor în vigoare.

(4) În cazul în care forța majoră nu încetează în termen de 60 de zile calendaristice de la data producerii acesteia, părțile au dreptul să solicite desființarea de plin drept a contractului, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

Capitolul X

Soluționarea litigiilor

- (1) Părțile convin ca toate neînțelegerile privind validitatea contractului sau cele rezultate din interpretarea, execuția sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.

(2) În caz contrar, litigiile vor fi depuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente.

Capitolul XI

Anexe

- Următoarele documente sunt anexate, în copie, la prezentul contract:

- Avizul tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale nr. ..... din data de ........;

- schița cu soluția tehnică de racordare la SD.

Capitolul XII

Clauze finale

- Părțile contractante pot conveni modificarea și/sau completarea prezentului contract prin act adițional, cu respectarea contractului și a celorlalte reglementări în vigoare.

- Termenii de specialitate utilizați în prezentul contract sunt definiți de legislația în vigoare.

- Prezentul contract a fost încheiat astăzi         /        /      în două exemplare originale în limba română, având aceeași valoare juridică, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.

- Clauzele prezentului contract se completează cu prevederile Codului civil, precum și cu celelalte reglementări în vigoare.

| Pentru OSD Numele și prenumele: .......... Funcția: ...................... Semnătura: .................... Data: ......................... | Pentru solicitant Numele și prenumele: .......... Semnătura: .................... Data: ......................... |
| --- | --- |

Anexă

la contractul de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale

Reguli specifice pentru realizarea racordării la SD a ansamblurilor rezidențiale

- Dezvoltatorul ansamblului rezidențial adresează OSD o cerere pentru racordarea la SD a utilizatorilor individuali, prezentând date referitoare la debitul și presiunea gazelor naturale necesare alimentării cu gaze naturale a imobilelor individuale și pe ansamblu.

- Racordul la SD destinat alimentării cu gaze naturale a locului de consum al utilizatorului/utilizatorilor individual/individuali face legătura dintre conducta de distribuție a gazelor naturale, amplasată pe drumul/aleea de acces privată, și un post de reglare măsurare/post de reglare măsurare a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile art. 100 pct. 76 din Lege.

- Echipamentele de măsurare a gazelor naturale individuale sunt achiziționate și montate de OSD, în conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018 (Norme tehnice).

- Obiectivele/conductele de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD, respectiv instalațiile de racordare ale utilizatorilor individuali, viitori clienți finali casnici, amplasate în interiorul ansamblului rezidențial se finanțează de către dezvoltatorul ansamblului rezidențial și se realizează cu respectarea prevederilor Normelor tehnice.

- Pentru încheierea contractului de racordare, dezvoltatorul ansamblului rezidențial trebuie să depună la OSD, în copie și autorizația de construire în termen de valabilitate pentru ansamblul de blocuri de locuințe și/sau de locuințe individuale.

- Pentru realizarea lucrărilor necesare racordării la SD a utilizatorilor individuali din ansamblu, viitori clienți finali casnici, dezvoltatorul ansamblului rezidențial are obligația de a încheia un contract de prestări servicii cu OEP și OEE.

- OSD preia în proprietate, cu justă despăgubire în limita eficienței economice, în condițiile legii, obiectivul/conducta de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD și instalațiile de racordare din cadrul ansamblului rezidențial numai după ce numărul total al instalațiilor de utilizare a gazelor naturale ale utilizatorilor individuali, viitori clienți finali casnici, puse în funcțiune, reprezintă cel puțin 80% din numărul total al instalațiilor de utilizare din ansamblu.

- Dezvoltatorul ansamblului rezidențial nu poate transfera către utilizatorii individuali costurile cu racordarea la SD; aceste costuri fiind recuperate în conformitate cu prevederile pct. 7.

Anexa nr. 5

la regulament

Clauzele minime obligatorii ale contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale

- model -

    - Părțile contractante

- Operatorul de distribuție a gazelor naturale ...................... (denumirea)......................, cu sediul social în ................................, număr de înmatriculare ................., cod fiscal .................., cont bancar nr. ....................., deschis la banca .................., titular al Licenței nr. ......... de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, deținător al unui drept de folosință/operare asupra obiectivelor din sectorul gazelor naturale ce fac obiectul Contractului, reprezentat legal prin dl/dna ............................, în calitate de ......................, și

- Operatorul economic autorizat ANRE pentru proiectarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale (OEP) ................... (denumirea) ..................., tip autorizație ....., valabilă de la data de ............. până la data de ............, cu sediul în ............................., str. ...................... nr. ......, telefon ................/fax ................, e-mail .........................., număr de înmatriculare ....................., cod fiscal ................., cont bancar ...................., deschis la Banca ..............., reprezentat legal prin dl/dna ................, având calitatea de ......., și/sau

- Operatorul economic autorizat ANRE pentru execuția sistemelor de distribuție a gazelor naturale (OEE) ....................... (denumirea)......, tip autorizație ......., valabilă de la data .................... până la data de ....................., cu sediul în ......................, str. ..................... nr. ......, telefon .................../fax ................, e-mail ......................, număr de înmatriculare ..................., cod fiscal ................, cont bancar ....................., deschis la Banca .................., reprezentat legal prin dl/d-na ................., având calitatea de .......

fiecare denumită individual „Partea” și/sau colectiv „Părțile”, au convenit încheierea prezentului Contract de prestări servicii, denumit în continuare „Contract”.

    - Obiectul contractului și valoarea acestuia

- Activitățile necesare racordării la sistemul de distribuție a gazelor naturale, a ................(imobilului/obiectivului/sistemului nou).......... amplasat în .............. (strada, numărul, satul, comuna/orașul/municipiul, județul) ........................., sunt:

- obținerea certificatului de urbanism, a avizelor/autorizațiilor emise de organismele abilitate, precum și a autorizației de construire a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD, respectiv obținerea acordului/autorizației administratorului drumului aferentă instalației de racordare, în numele OD;

- întocmirea și depunerea proiectului pentru autorizarea executării/proiectului tehnic aferentă/aferent lucrărilor necesare racordării;

- întocmirea și depunerea la autoritățile și instituțiile publice și la deținătorii de utilități, a documentației tehnice aferentă lucrărilor necesare racordării;

- verificarea tehnică a proiectului pentru autorizarea executării în vederea obținerii autorizației de construire/acordului/autorizației administratorului drumului aferentă lucrărilor necesare racordării;

- execuția lucrărilor necesare racordării.

(2) Obiectul contractului îl constituie realizarea activităților prevăzute la alin. (1), după caz, conform solicitării de selectare depuse de solicitant la OSD.

- (1) Valoarea contractului este de ...... lei la care se adaugă TVA, care reprezintă valoarea negociată de solicitant cu OEP/OEE selectat și este comunicată la OSD în solicitarea de selectare prevăzută la art. 1 alin. (2).

(2) Costul cu achiziția echipamentului de reglare a presiunii și de măsurare a gazelor naturale, inclusiv a firidei nu face parte din valoarea contractului prevăzut la alin. (1).

(3) În situația în care teul de branșament echipat cu dispozitiv de siguranță, sau, după caz, teul de branșament din oțel este pus la dispoziție de către OSD, costul de achiziție al acestuia nu face parte din valoarea contractului prevăzut la alin. (1).

    - Durata contractului

- (1) Contractul își produce efectele la data semnării de către părți și își produce efectele începând cu data returnării la OSD.

(2) Contractul se încheie pe o durată de ..... zile, corespunzătoare realizării lucrărilor necesare racordării, care fac obiectul Contractului.

- (1) Durata, prevăzută la art. 3 alin. (2), este în concordanță cu termenele prevăzute în Regulament.

(2) Lucrarea de racordare se consideră finalizată la data încheierii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

- (1) Durata, prevăzută la art. 3 alin. (2), poate fi prelungită de către părți, prin act adițional, cu acordul prealabil al solicitantului.

    - Termeni și abrevieri

- (1) În sensul Contractului se definesc următorii termeni și următoarele abrevieri după cum urmează:

- ATR – avizul tehnic de racordare;

- solicitant – persona fizică/juridică care adresează OSD o cerere scrisă în vederea racordării la sistemul de distribuție a gazelor naturale și care a optat ca lucrările să se realizeze de OEP/OEE selectat de el;

- Contract - contractul pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la sistemul de distribuție al gazelor naturale;

- Lege – Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

- lucrări de racordare la SD – realizarea instalației de racordare și/sau, după caz, a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare racordării la SD;

- OSD - operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale;

- PVRTL – procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

- PVRF - procesul verbal de recepție finală;

- Regulament – Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. ........

(2) Termenii prevăzuți la alin. (1) se completează cu termenii definiți în Lege și în legislația aplicabilă în sectorul gazelor naturale

    - Drepturile și obligațiile părților

- Drepturile și obligațiile OSD

- OSD în relația cu OEP, are în principal, următoarele drepturi:

- să execute garanția de bună execuție în limita prejudiciului creat, dacă OEP nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract;

- să propună încheierea unui act adițional la contract pentru situațiile prevăzute în contract.

- OSD în relația cu OEP, are în principal, următoarele obligații:

- să respecte prevederile legale în vigoare în derularea activităților ce fac obiectul contractului;

- să pună la dispoziția OEP documentele și informațiile necesare executării contractului, la data semnării contractului;

- să notifice solicitantul cu privire la neîndeplinirea/ îndeplinirea cu întârziere de către OEP a obligațiilor asumate prin contract;

- să ia în considerare referatul întocmit de verificatorul de proiecte atestat ANRE, selectat de OEP/solicitant, pentru:

  - proiectul pentru autorizarea executării/proiectul tehnic aferentă/aferent lucrărilor de racordare;

  - dispoziția/dispozițiile de șantier dată/date de OEP pentru modificări locale ale soluției tehnice din proiectul pentru autorizarea executării, conform prevederilor legale în vigoare;

  - proiectele tehnice întocmite în urma unor rapoarte de expertiză tehnică de calitate.

- OSD în relația cu OEE, are în principal, următoarele drepturi:

- să propună încheierea unui act adițional la contract pentru situațiile prevăzute în contract;

- să sisteze execuția lucrărilor de racordare în situația în care OEE nu își îndeplinește obligațiile contractuale sau nu respectă prevederile legale privind execuția obiectivelor din sectorul gazelor naturale, specificate de OSD;

- să execute garanția de bună execuție în limita prejudiciului creat, dacă OEE nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract;

- să notifice OEE, în caz de nerefacere corespunzătoare a sistemului rutier (carosabil și/sau trotuar), acordând un termen de 10 zile pentru remediere; în cazul în care OEE nu remediază lucrările de refacere a sistemului rutier executate necorespunzător, pe cheltuială proprie și în termen, OSD are dreptul de a remedia aceste lucrări, personal sau cu alți contractanți, pe cheltuiala OEE.

- OSD în relația cu OEE, are în principal, următoarele obligații:

- să urmărească execuția lucrărilor realizate de OEE pe tot parcursul derulării contractului;

- să notifice OEE, anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, precizând, totodată, obligațiile care nu au fost respectate, precum și termenul acordat pentru remedierea prejudiciului;

- să notifice solicitantul cu privire la neîndeplinirea/ îndeplinirea cu întârziere de către OEE a obligațiilor asumate prin contract;

- să pună la dispoziția OEE, echipamentul de reglare a presiunii și/sau de măsurare a gazelor naturale, inclusiv firida;

- să pună la dispoziția OEE, dacă este cazul, teul de branșament echipat cu dispozitiv de siguranță, sau teul de branșament din oțel.

- Drepturile și obligațiile OEP

- OEP în relația cu OSD are, în principal, următoarele drepturi:

- să solicite OSD punerea la dispoziția OEP a documentelor și informațiilor necesare executării obiectului contractului;

- să primească garanția de bună execuție, dacă nu a fost executată până la data încheierii PVRF;

- să factureze și să încaseze contravaloarea serviciului prestat, convenit prin contract;

- OEP în relația cu OSD are, în principal, următoarele obligații:

- să respecte prevederile legale în sectorul gazelor naturale pentru proiectarea lucrării de racordare prevăzută la obiectul contractului;

- să realizeze activitatea de proiectare a obiectivului sistemului de distribuție a gazelor naturale, în baza autorizației ANRE valabile;

- să pună la dispoziția OSD proiectul pentru autorizarea executării/proiectul tehnic aferent lucrării de racordare, precum și referatul de verificare întocmit de verificatorul de proiecte atestat ANRE, în situația în care acesta există în vederea asigurării de OSD, în conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Lege, că proiectul este verificat;

- să obțină toate avizele și autorizațiile necesare executării obiectului contractului;

- să transmită, prin intermediul canalelor de comunicare precizate de OSD, documentele și informațiile referitoare la stadiul lucrărilor contractate; OEP garantează corectitudinea datelor transmise și conformitatea acestora cu informațiile din documentele originale;

- să notifice în scris OSD cu cel puțin 60 de zile anterior datei la care expiră autorizația ANRE care îi conferă OEP dreptul să proiecteze sisteme de distribuție a gazelor naturale, conform obiectului contractului.

- Drepturile și obligațiile OEE

- OEE în relația cu OSD are, în principal, următoarele drepturi:

- să solicite OSD punerea la dispoziția OEE a documentelor și informațiilor necesare executării obiectului contractului;

- să factureze și să încaseze contravaloarea serviciului prestat, convenit prin contract.

- să primească garanția de bună execuție, dacă nu a fost executată până la data încheierii PVRF.

- OEE în relația cu OSD are, în principal, următoarele obligații:

- să execute integral și la termen obiectul contractului, , cu considerarea termenelor asumate de către solicitant și prevăzute în graficul de proiectare și/sau execuție a lucrărilor de racordare, prevăzut în anexa nr. 1;

- să remedieze viciile ascunse până la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor;

- să anunțe începerea lucrărilor la OSD, la emitentul autorizației de construire și la Inspectoratul de Stat în Construcții, în numele OSD, în conformitate cu legislația în vigoare;

- să nu acopere lucrările care devin ascunse fără participarea reprezentantului OSD desemnat cu urmărirea lucrărilor și fără ca acesta să accepte modul de execuție/etape de montaj; în caz contrar, lucrările de descoperire și refacere a lucrărilor neverificate, precum și refacerea lucrărilor neconforme vor fi suportate de către OEE;

- să utilizeze materialele care respectă cerințele de calitate, conform prevederilor art. 173 din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018;

- să pună la dispoziția OSD, înainte de solicitarea de punere în funcțiune a racordului, toate documentele care au stat la baza execuției lucrărilor, respectiv a instalației de racordare și, după caz, a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD, necesare întocmirii cărții construcției;

- să remedieze lucrările executate necorespunzător pe cheltuială proprie;

- să transmită, prin intermediul canalelor de comunicare precizate de OSD, documentele și informațiile referitoare la stadiul lucrărilor contractate; OEE garantează corectitudinea datelor transmise și conformitatea acestora cu informațiile din documentele originale;

- să notifice în scris OSD cu cel puțin 60 de zile anterior datei la care expiră autorizația ANRE care îi conferă OEE dreptul să execute sisteme de distribuție a gazelor naturale, conform obiectului contractului;

- să achite contravaloarea eventualelor amenzi aplicate OSD de către organele de control competente:

  - pentru refacerea necorespunzătoare a sistemului rutier (tasări, sau alte neconformități), neasigurarea șantierului (a tranșeelor, a gropilor) și pentru excesul de material rezultat în urma decopertării și săpăturii;

  - pentru execuția de lucrări fără autorizație de construire/acord/autorizație administratorul drumului sau de spargere;

- să-l despăgubească pe OSD împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultate din sau în legătură cu obligațiile ce sunt în responsabilitatea OEE;

- să respecte termenele și cerințele prevăzute în legislația în vigoare în domeniul construcțiilor.

    - Termene și modalități de plată

- Părțile convin ca OSD să plătească contravaloarea contractului conform graficului de eșalonare a tranșelor de plată, prevăzut în anexa nr. 2.

- Termenele și modalitățile de plată prevăzute la art. 15 se corelează cu cele din contractul de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale.

- (1) Tranșele de plată se achită prin virament bancar în conturile OEP/OEE, după caz.

(2) Părțile pot conveni și prin alte mijloace de plată legitime și valabile, cu respectarea dispozițiilor contractuale.

    - Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

- Nerespectarea obligațiilor asumate prin contract de către una dintre părți dă dreptul părții lezate de a rezilia contractul și de a pretinde plata de daune-interese.

- (1) În cazul în care, din vina sa exclusivă, OSD nu plătește facturile emise de OEP/OEE la termenele prevăzute în contract, acesta este obligat să plătească o penalitate, corespunzătoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, din valoarea tranșei neachitate pentru fiecare zi de întârziere față de termenele asumate și nerespectate.

(2) Valoarea totală a penalităților, prevăzute la alin. (1), nu poate depăși valoarea sumei datorate

- După o perioadă de 30 de zile în care percepe penalități conform prevederilor art. 19, OSD are dreptul să rezilieze unilateral contractul printr-o notificare transmisă OEP/OEE, după caz, și solicitantului pe care-l înștiințează că, dacă în maximum 10 zile nu desemnează un alt OEP/OEE, OSD asigură ducerea la îndeplinire a contractului de racordare.

- (1) În cazul în care, din vina sa exclusivă, OEP/OEE execută necorespunzător obligațiile sale contractuale sau întârzie începerea lucrărilor sau orice etapă intermediară a acestora conform graficului de execuție lucrări, acesta este obligat să plătească o penalitate, corespunzătoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, din valoarea prevăzut la art. 2, pentru fiecare zi de întârziere față de termenele asumate și nerespectate (inclusiv cele intermediare prevăzute în graficul de proiectare și/sau execuție).

(2) Valoarea totală a penalităților, prevăzute la alin. (1), nu poate depăși valoarea sumei datorate.

- După o perioadă de 30 de zile în care percepe penalități conform prevederilor art. 21, OEP/OEE are dreptul să rezilieze unilateral contractul printr-o notificare transmisă OSD și solicitantului.

    - Garanții

- Perioada de garanție a lucrărilor curge de la data PVRTL, pe ansamblu sau pe părți din lucrare, distincte din punct de vedere fizic și funcțional, până la data PVRF, dar nu mai puțin de 24 de luni; în situația în care autoritatea locală impune un termen de garanție mai mare de 24 de luni pentru lucrările de refacere a terenurilor, OEE se obligă să respecte acest termen.

- (1) OEE are obligația de a constitui în favoarea OSD garanția de bună execuție a contractului în următoarele condiții:

- în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data la care contractul produce efecte juridice, OEE constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 10% din valoarea convenită între OEE și solicitant pentru realizarea lucrărilor, notificată OSD de solicitant;

- garanția de bună execuție este constituită prin virament bancar într-un cont de garanție de bună execuție deschis de OEE în favoarea OSD, la o bancă agreată de toate părțile contractante, prin scrisoare de garanție bancară sau alt instrument de garantare emis de o societate de asigurări, instrument care are aceeași forță juridică și aplicabilitate ca scrisoarea de garanție bancară, fiind necondiționat, ferm, irevocabil și reprezentând o garanție autonomă și independentă; instrumentul de garantare nu conține termeni și condiții de excludere/limitare a răspunderii OEE pentru obligațiile asumate prin contract și este valabil până la data încheierii PVRF, aferent lucrărilor executate în baza contractului;

- în cazul neconstituirii garanției de bună execuție, OSD are dreptul să rezilieze contractul.

(2) OSD are dreptul de a executa garanția de bună execuție în limita prejudiciului creat, dacă OEE nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract:

- anterior executării garanției de bună execuție, OSD are obligația de a notifica acest lucru OEE, precizând, totodată, obligațiile care nu au fost respectate, precum și termenul acordat pentru remedierea prejudiciului;

- dacă OEE nu remediază prejudiciul în termenul acordat, OSD execută garanția de bună execuție;

- orice executare a garanției de bună execuție creează OEE obligația reîntregirii valorii respectivei garanții.

(3) Garanția de bună execuție este eliberată în 2 etape după cum urmează:

- ........ % din valoarea garanției, în maximum 14 zile de la data încheierii PVRTL aferent lucrării executate în baza contractului, dacă nu a fost executată în tot sau în parte, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

- ........ % din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, prevăzută la art. 23, respectiv în termen de 14 zile de la data încheierii PVRF, aferent lucrării executate în baza contractului.

(4) În situația în care din fapta culpabilă a OEE se creează un prejudiciu a cărui valoare excedează cuantumului valoric acoperit de garanția de bună execuție astfel cum este determinată această valoare la momentul executării garanției, OSD își rezervă dreptul de a solicita recuperarea diferenței dintre prejudiciul efectiv creat și prejudiciul acoperit ca urmare a executării garanției de bună execuție.

    - Securitatea și sănătatea în muncă

- OEP/OEE trebuie să respecte dispozițiile:

- Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare;

- Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- alte reglementări legale aplicabile.

- Răspunderea pentru nerespectarea normelor de protecție a muncii revine în integralitate OEP/OEE, indiferent dacă locul producerii evenimentului este amplasamentul lucrărilor ce fac obiectul contractului.

    - Protecția mediului

- OEP/OEE trebuie să respecte dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale celorlalte reglementări legale aplicabile.

- OEP/OEE are obligația să ia toate măsurile necesare pentru protejarea mediului, înăuntrul și în afara șantierului, pentru a evita orice pagubă sau neajunsuri provocate persoanelor, proprietăților publice, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generate de metodele sale de lucru, respectând legislația de mediu în vigoare.

    - Asigurări

- OEE are obligația să încheie, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare, valabilă pe toată durata contractului, ce va cuprinde toate riscurile care ar putea apărea în legătură cu lucrările executate, utilajele, instalațiile de lucru, echipamentele, materialele, personalul propriu și reprezentanții împuterniciți să verifice, să testeze sau să recepționeze lucrările, precum și daunele sau prejudiciile aduse către terțe persoane fizice sau juridice.

- OSD nu este responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensații plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de OEE, cu excepția accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina OSD sau a angajaților acestora.

    - Încetarea contractului

- Contractul încetează în următoarele cazuri:

- la expirarea duratei prevăzute la art. 3 alin. (2);

- în caz de reziliere/încetare a contractului de racordare încheiat între OSD și solicitant și/sau ca urmare a comunicării solicitantului de retragere a notificării;

- în situația refuzului autorităților competente de a elibera avizele și autorizațiile necesare execuției;

- în caz de forță majoră care se prelungește mai mult de 30 de zile;

- prin reziliere,

- în cazul retragerii autorizației ANRE sau a expirării valabilității acesteia.

- În situația în care contractul încetează conform prevederilor art. 31, obligațiile părților sunt următoarele:

- în termen de cel mult 10 zile anterior încetării contractului, părțile procedează la întocmirea unui proces-verbal care să cuprindă: lucrările sau părțile de lucrări executate, inventarul materialelor aprovizionate, precum și inventarul descriptiv al materialelor și al instalațiilor existente pe șantier;

- în termen de 5 zile de la data întocmirii procesului-verbal prevăzut la lit. a), OSD stabilește măsurile care trebuie luate înainte de închiderea șantierului pentru a asigura conservarea și securitatea lucrărilor sau a părților de lucrări executate; aceste măsuri pot include și demolarea anumitor părți de lucrări;

- în cazul în care OEE nu execută măsurile prevăzute la lit. b) în termenul acordat de OSD, acesta le execută pe cheltuială proprie, costul acestor lucrări urmând să fie suportat OEE, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 31 lit. b), caz în care costul este suportat de partea din vina căreia a fost reziliat contractul;

- OEE este obligat să evacueze amplasamentul în termenul fixat de OSD;

- în termen de 5 zile de la data întocmirii procesului-verbal prevăzut la lit. a), OEE are obligația de a preda OSD:

- toate planurile și orice alte documente puse la dispoziția OEE de către OSD, în legătură cu executarea lucrărilor contractate;

- toate avizele și autorizațiile obținute, precum și documentațiile complete, pentru a permite OSD continuarea procedurilor;

- toate materialele, produsele, componentele, echipamentele puse la dispoziția OEE de către OSD, în vederea îndeplinirii de către acesta din urmă a obligațiilor care îi revin în temeiul contractului.

- Încetarea contractului nu are efect asupra obligațiilor ce decurg din executarea contractului până la momentul încetării acestuia.

    - Cesiunea

- Părțile nu au dreptul de a cesiona total sau parțial contractul și nici de a transfera prin cesiune totală sau parțială obligațiile asumate prin contract și nici de a transforma obligațiile sale prin novație.

- Cesiunea se poate realiza doar dacă cealaltă parte consimte la aceasta.

    - Forța majoră

- Forță majoră este constatată de către o autoritate competentă.

- Forța majoră exonerează părțile de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, pe toată perioada în care acționează aceasta.

- Îndeplinirea contractului este suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

- Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție, în vederea limitării consecințelor.

- Dacă forța majoră acționează o perioadă mai mare de 30 de zile, fiecare parte are dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese

    - Soluționarea litigiilor

- OSD și OEE depun toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

- Dacă după 15 zile de la începerea tratativelor prevăzute la art. 41 OSD și OEE nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România.

    - Limba care guvernează contractul și legea aplicabilă

- Limba care guvernează contractul este limba română.

- Contractul este interpretat conform legilor din România.

    - Comunicări

- Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea contractului, trebuie să fie transmisă în scris

- Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii

- Comunicările între părți se pot face prin poștă, fax, poștă electronică, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării, sau direct la registratură, dacă aceasta există.

- OEP/OEE are obligația de a notifica în termen de 3 zile OSD orice modificare intervenită pe parcursul derulării contractului cu privire la:

- persoanele care au dreptul de a reprezenta societatea;

- denumirea societății;

- sediul social al societății și, în general, toate modificările importante cu privire la funcționarea societății.

    - Alte clauze

- OEP/OEE are obligația să îl despăgubească pe OSD împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, precum și oricăror amenzi, penalități, compensații și alte măsuri de sancționare impuse OSD de orice autoritate, instituție sau terț abilitat, rezultând din sau în legătură cu obligațiile pentru care responsabilitatea revine OEP/OEE.

- (1) OEP/VP/OEE răspunde, potrivit obligațiilor care îi revin, pentru viciile de orice natură ale lucrării, apărute în perioada de garanție și, după expirarea acesteia, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență apărute ca urmare a nerespectării proiectelor și detaliilor de execuție aferente executării lucrării.

(2) În situația în care autoritatea locală impune un termen de garanție mai mare de 24 de luni pentru lucrările de refacere a terenului, OEE se obligă să respecte acest termen.

- Pe perioada întreruperii lucrărilor pentru orice motiv, OEE are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru conservarea lucrărilor deja executate, pentru prevenirea degradării lucrărilor în curs, prevenirea accidentelor de orice fel, paza șantierului și orice alte măsuri necesare care ar putea preveni prejudiciile ce ar putea fi aduse OD/OTS sau unor terțe persoane.

- În sensul contractului, lucrările sunt considerate finalizate la data semnării PVRF.

- Părțile convin că procedura OSD care descrie atribuțiile, responsabilitățile, termenele și condițiile specifice de lucru pentru realizarea activităților care fac obiectul contractului este parte integrantă a contractului și va fi respectată de părți.

    - Dispoziții finale

- Documentele aferente Contractului sunt:

- solicitarea de selectare OEP/OEE, înregistrată la OSD sub nr. ......................... a solicitantului ............. (numele și prenumele/denumirea) ................. cu privire la racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale a ........ (imobilului/obiectivului/sistemului de distribuție a gazelor naturale/etc.) .......amplasat în ................................................................;

- Avizul tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale (ATR) nr. ...../...............;

- Contractul de racordare nr. ..../............., încheiat de OSD cu solicitantul, pentru racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale a imobilului/ obiectivului/sistemului prevăzut la lit. a) și dacă este cazul actele adiționale ale acestuia;

- procedurile OSD;

- garanția de bună execuție;

- atestatul/autorizația pentru refacerea terenurilor afectate de lucrări, dacă există;

- graficul de proiectare și/sau execuție a lucrărilor;

- graficul de eșalonare a tranșelor de plată

- OEP/OEE declară expres că a luat cunoștință și își asumă toate clauzele contractuale.

- Fiecare persoană care semnează contractul declară și garantează părților că este reprezentantul autorizat al părții pentru care semnează.

- Contractul se încheie astăzi, ..............., în două exemplare originale în limba română, având aceeași valoare juridică, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.

Reprezentantul OSD

Numele și prenumele: .............

Funcția: ...........................

Semnătura: ...........................

Reprezentantul  OEP/OEE

Numele și prenumele: ..............

Funcția: ..............................

Semnătura: ........................

Anexa nr. 1

la clauzele minime obligatorii

Graficul de proiectare și/sau execuție a lucrărilor

........................

Reprezentantul OSD

Numele și prenumele: .............

Funcția: ...........................

Semnătura: ...........................

Reprezentantul OEP/OEE

Numele și prenumele: ..............

Funcția: ..............................

Semnătura: ........................

Anexa nr. 2

la clauzele minime obligatorii

Graficul de eșalonare a tranșelor de plată

Tranșa 1, în valoare de ................ lei, (minimum 20% din tariful contractului, dar nu mai mult de valoarea achitată de solicitant)

Termen de plată tranșa 1: 5 zile lucrătoare de la data încheierii contractului

Tranșa 2, în valoare de ..................... lei,

Termen de plată tranșa 2: ........ zile lucrătoare de la data .................

Tranșa 3, în valoare de ..................... lei,

Termen de plată tranșa 3: ....... zile lucrătoare de la data ..................

............................................................................................................

Reprezentantul OSD/OTS

Numele și prenumele: .............

Funcția: ...........................

Semnătura: ...........................

Reprezentantul OEP/OEE

Numele și prenumele: ..............

Funcția: ..............................

Semnătura: ........................

----

În situația în care adresa este aceeași, se completează o singură dată informațiile solicitate

În situația în care adresa este aceeași, se completează o singură dată informațiile solicitate

În situația în care adresa este aceeași, se completează o singură dată informațiile solicitate

Se completează de OSD de la caz la caz;

Se completează de OSD de la caz la caz;

ATR – avizul tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale;

CF - clientul final;

SD – sistemul de distribuție a gazelor naturale;

OSD – operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale

OEP - operatorul economic autorizat ANRE pentru proiectarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale, sisteme de distribuție închise, precum și instalații aferente activității de producere/stocare biogaz/biometan ce funcționează în regim de medie, redusă și joasă presiune sau pentru proiectarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale, sisteme de distribuție închise, precum și instalații aferente activității de producere/stocare biogaz/biometan ce funcționează în regim de înaltă presiune, după caz;

OEE - operatorul economic autorizat ANRE pentru execuția sistemelor de distribuție a gazelor naturale, sisteme de distribuție închise, precum și instalații aferente activității de producere/stocare biogaz/biometan ce funcționează în regim de medie, redusă și joasă presiune sau pentru execuția sistemelor de distribuție a gazelor naturale, sisteme de distribuție închise, precum și instalații aferente activității de producere/stocare biogaz/biometan ce funcționează în regim de înaltă presiune, după caz;

SD – sistem de distribuție a gazelor naturale;

Se va completa cu datele OSD sau ale solicitantului, după caz