Procedură privind elaborarea și aprobarea programelor de investiții ale operatorilor de distribuție a energiei electrice concesionari

Secțiunea I

Scop și domeniu de aplicare

- Procedura are scopul de a stabili criteriile privind elaborarea programelor de investiții precum și criteriile de analiză în vederea aprobării programelor de investiții și a investițiilor realizate de către operatorii de distribuție a energiei electrice concesionari, în raport cu prevederile legislației și ale cadrului de reglementare în vigoare.

- Prevederile procedurii se aplică în procesul de elaborare și aprobare a programelor de investiții precum și în analiza efectuată de ANRE pentru recunoașterea investițiilor realizate în tarifele de distribuție a energiei electrice .

Secțiunea a 2-a

Criterii privind elaborarea programelor de investiții

- Elaborarea programului anual de investiții se realizează ținând seama de starea tehnică a rețelelor electrice, de evoluția prognozată a consumului și producției de energie electrică și urmărește îmbunătățirea eficienței energetice a rețelelor precum și a indicatorilor de performanță privind continuitatea și calitatea tehnică serviciului de distribuție.

- (1) La fundamentarea evoluției tarifelor de distribuție la începutul unei perioade de reglementare, operatorii de distribuție a energiei electrice concesionari au obligația de a  transmite ANRE, la termenele și în formatele prevăzute de reglementările în vigoare, programele de investiții aferente acelei perioade de reglementare, structurate pe ani, însoțite de un studiu de perspectivă și de programele de dezvoltare optimă și de modernizare a rețelelor electrice.

(2) Studiul de perspectivă trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:

- analiza privind starea tehnică a rețelei, cu detaliere pe zone geografice, niveluri de tensiune, categorii de instalații;

- scenarii privind perspectiva de evoluție a producției și consumului de energie electrică în zona de licență;

- identificarea zonelor în care se impune realizarea de investiții pentru dezvoltarea/modernizarea/retehnologizarea rețelelor;

- propuneri de măsuri anuale pentru îmbunătățirea indicatorilor de continuitate și a calității tehnice a serviciului de distribuție prestat utilizatorilor, reducerea consumului propriu tehnologic și reducerea costurilor de operare și  mentenanță;

- strategia de dezvoltare a rețelei de distribuție a energiei electrice;

- strategia de mentenanță a rețelei de distribuție a energiei electrice;

- evaluarea cheltuielilor de investiții pentru dezvoltarea rețelei și a surselor de finanțare;

- evaluarea cheltuielilor de mentenanță a rețelei de distribuție a energiei electrice;

- prioritizarea obiectivelor de investiții pentru dezvoltarea rețelei.

- (1) Programul anual de investiții se transmite însoțit de programele de dezvoltare optimă a rețelelor și de modernizare a instalațiilor.

(2) Programul de dezvoltare optimă a rețelei electrice de distribuție se elaborează în concordanță cu strategia de dezvoltare a rețelei de distribuție a energiei electrice.

(3) Programul de modernizare a instalațiilor  se elaborează în concordanță cu strategia de mentenanță a rețelei de distribuție a energiei electrice.

(4) În programul anual de investiții se includ lucrări în rețelele electrice de distribuție prin care se realizează următoarele obiective:

- îmbunătățirea indicatorilor de continuitate și calitate tehnică a serviciului de distribuție;

- îmbunătățirea eficienței energetice prin reducerea consumului propriu tehnologic;

- reducerea costurilor de operare și mentenanță;

- asigurarea capacității de a satisface solicitările de racordare la rețeaua de distribuție a tuturor utilizatorilor,

în corelare cu programele de dezvoltare optimă și de modernizare a rețelelor și cu studiul de perspectivă.

(5) Pentru fiecare lucrare din programul de investiții se stabilesc obiectivele specifice corespunzător beneficiilor urmărite și se determină/cuantifică valorile indicatorilor tehnico-economici care sunt monitorizați ex-ante și ex-post pentru fiecare obiectiv urmărit, conform anexei care face parte integrantă din prezenta procedură.

- (1) Valoarea investițiilor directe în mijloace fixe aparținând rețelelor electrice de distribuție trebuie să reprezinte cel puțin 80% din valoarea totală a unui program anual de investiții, aprobată de ANRE pentru acel an la începutul unei perioade de reglementare.

(2) 10% din valoarea prevăzută la alin. (1) trebuie să reprezinte lucrări de electrificare a localităților și de extindere a rețelelor de distribuție a energiei electrice. În această categorie se include și valoarea cotei din contravaloarea cheltuielilor cu finanțarea lucrărilor de electrificare a localităților și de extindere a rețelelor de distribuție a energiei electrice suportată de operatorul de distribuție concesionar în cazul coparticipării la finanțare împreună cu  autoritățile administrației publice, precum și valoarea cotei din contravaloarea cheltuielilor cu finanțarea lucrărilor de realizare a rețelei electrice de interes public necesare pentru racordarea utilizatorilor individuali dintr-un ansamblu de blocuri de locuințe, restituită de către operatorul de distribuție, dezvoltatorilor. Valoarea prognozată inițial pentru această categorie de lucrări poate fi depășită cu informarea prealabilă a ANRE.

(3) 10% din valoarea prevăzută la alin. (1) trebuie să reprezinte lucrări de întărire a rețelelor de distribuție a energiei electrice pentru crearea condițiilor tehnice necesare racordării noilor utilizatori sau modificării caracteristicilor pentru utilizatorii existenți. Se include în această valoare și valoarea aferentă lucrărilor de modificare a instalației de racordare, deținută de operatorul de distribuție concesionar, în situația aprobării, pentru un loc de consum a unui spor de putere mai mic sau egal cu 50% din puterea aprobată pentru locul de consum respectiv. Valoarea prognozată inițial pentru această categorie de lucrări poate fi depășită cu informarea prealabilă a ANRE.

(4) În valoarea prevăzută la alin. (1) se includ cheltuielile aferente înlocuirii unor părți componente ale mijloacelor fixe care au ca rezultat îmbunătățirea parametrilor tehnici sau sunt indispensabile la intervale regulate, pentru a asigura continuitatea exploatării mijloacelor fixe respective la parametri normali. Această categorie de cheltuieli reprezintă cel mult 10% din valoarea totală aprobată a programului de investiții, fără să depășească valoarea aprobată de ANRE pentru anul respectiv.

(5) În valoarea prevăzută la alin. (1) se includ cheltuielile cu înlocuirea grupurilor de măsurare. Numărul grupurilor de măsurare înlocuite în decursul unui an nu poate să depășească 10 % din numărul grupurilor de măsurare existente la locurile de consum din zona de licență la sfârșitul anului anterior celui pentru care se întocmește programul de investiții.

(6) Valoarea investițiilor în echipamente de lucru  (dotări, utilaje independente, echipamente pentru asigurarea securității muncii, calculatoare, echipamente hardware și software, autovehicule, etc.) nu poate să depășească 10 % din valoarea totală a programului anual de investiții, aprobată de ANRE la începutul perioadei de reglementare pentru anul respectiv.

(7) Numărul autovehiculelor inclusiv autoutilitare și autospeciale achiziționate în decursul unui an nu poate să depășească 10 % din numărul celor aflate în folosință la sfârșitul anului anterior celui pentru care se întocmește programul de investiții.

- Operatorul de distribuție concesionar are obligația efectuării unei analize interne privind justificarea necesității, oportunității și eficienței realizării fiecărui obiectiv de investiții cuprins în programul anual de investiții.

- Valoarea planificată a fiecărei investiții cuprinse în programul anual de investiții este determinată de cheltuielile efectuate pentru realizarea de noi mijloace fixe, precum și pentru reconstruirea, modernizarea și retehnologizarea celor existente, conform documentației justificative aferente promovării acestora (pentru cazul investițiilor în rețelele electrice), sau de prețul de achiziție prevăzut în contractele de achiziție (pentru cazul investițiilor în echipamentele impuse de legislația primară).

- (1) Denumirile obiectivelor de investiții cuprinse în programul anual corespund denumirilor din documentațiile justificative aferente promovării acestora și permit identificarea clară a mijloacelor fixe vizate de realizarea investiției.

(2) Operatorii de distribuție a energiei electrice concesionari au obligația de a preciza pentru fiecare obiectiv de investiții/lucrare de investiții/mijloc fix amplasamentul acestuia, respectiv județul, localitatea și zona din cadrul localității / strada pentru care a fost planificată executarea investiției.

(3) Nu se includ în programul anual obiective de investiții cu denumiri generice (cu specificarea doar a județului sau localității) și lucrări a căror valoare planificată este egală cu 0.

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), lucrările din categoriile prevăzute la art. 6 alin. (2), (3) și (4) se pot include în programul anual de investiții transmis de operatorii de distribuție a energiei electrice concesionari la 15 ianuarie a fiecărui an, cu denumiri generice și cu precizarea valorii. Operatorii de distribuție a energiei electrice concesionari detaliază aceste lucrări în cursul anului, pe măsură ce realizarea acestora devine necesară și oportună și completează cu lucrări programele anuale de investiții transmise ANRE la data de 01 octombrie a fiecărui an.

- (1) Programul anual de investiții transmis ANRE la data de 15 ianuarie trebuie să fie însoțit de un memoriu care să prezinte concret, valoric, efectele estimate a fi obținute de către operatorul de distribuție a energiei electrice concesionar în urma realizării investițiilor cuprinse în program, respectiv parametrii de calitate a serviciului de distribuție care se îmbunătățesc și/sau cu cât se reduce consumul propriu tehnologic și/sau care este valoarea cu care se diminuează costurile de operare și mentenanță.

(2) Memoriul prevăzut la alin. (1) trebuie să conțină pentru fiecare din obiectivele de investiții aferente nivelelor de tensiune IT și MT:

a) justificarea necesității, oportunității și eficienței în sensul prevederilor art. 58, alin. (3) din Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice aprobată prin Ordinul ANRE nr. 72/2013 cu completările și modificările ulterioare (Metodologie);

b) descrierea tehnică a lucrării de investiții cu specificarea mijloacelor fixe avute în vedere pentru fiecare obiectiv de investiție: detalii tehnice, cantități (nr. transformatoare, lungimi de linii, etc), principalele tipuri de active ce urmează a fi achiziționate, limitele în care variază valoarea prognozată de inventar și valoarea medie acestora;

c) efectele estimate privind îmbunătățirea calității tehnice a serviciului de distribuție și a indicatorilor de continuitate și/sau reducerea consumului propriu tehnologic / diminuarea costurilor de operare și mentenanță.

(3) Memoriul prevăzut la alin. (1) trebuie să conțină, centralizat, pentru obiectivele de investiții aferente nivelului de tensiune JT:

a) justificarea necesității, oportunității și eficienței în sensul prevederilor art. 58, alin. (3) din Metodologie;

b) pentru principalele tipuri de active avute în vedere, specificarea detaliilor tehnice, cantităților (nr., lungimi etc), limitelor în care variază valoarea prognozată de inventar și valoarea medie a acestora;

c) efectele estimate privind îmbunătățirea calității tehnice a serviciului de distribuție și a indicatorilor de continuitate și/sau reducerea consumului propriu tehnologic / diminuarea costurilor de operare și mentenanță pentru acest nivel de tensiune.

- (1) În programul anual de investiții transmis ANRE la data de 15 ianuarie a fiecărui an, pentru minim 90% dintre obiectivele privind lucrările în rețeaua electrică de distribuție, trebuie să fie  întocmite cel puțin temele de proiectare / studiile de fezabilitate aprobate.

(2) Operatorii de distribuție a energiei electrice concesionari au obligația de a realiza în cursul anului respectiv obiectivele de investiții prevăzute în programul anual de investiții transmis la 15 ianuarie și aprobat de ANRE.

(3) La data de 1 octombrie a fiecărui an operatorii de distribuție a energiei electrice concesionari pot modifica componența programului de investiții pentru anul în curs, cu respectarea valorii totale aprobate anterior pentru anul respectiv, în limita a 10% din numărul de obiective din programul transmis la 15 ianuarie și aprobat de ANRE, cu fundamentarea noilor obiective de investiții incluse în program, conform prevederilor art. 10 și cu justificarea includerii, respectiv a eliminării fiecărei lucrări.

(5) Obiectivele de investiții incluse în program conform alin. (3) trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- pentru lucrările în rețeaua electrică de distribuție sunt întocmite proiectele tehnice de execuție;

- pentru obiectivele de investiții altele decât cele privind lucrări în rețelele electrice de distribuție sunt aprobate documentațiile specifice de promovare.

- Cheltuielile aferente unor părți componente ale unui mijloc fix care au ca rezultat îmbunătățirea parametrilor tehnici sau sunt indispensabile la intervale regulate pentru a asigura continuitatea exploatării mijlocului fix respectiv la parametri normali se includ în programul anual de investiții numai dacă reprezintă minim 50 % din valoarea mijlocului fix, astfel încât să se obțină o îmbunătățire substanțială a parametrilor tehnici ai acestuia.

- (1) Investițiile care se derulează pe o perioadă mai mare de un an și au fost demarate în anii anteriori fără a fi finalizate, se evidențiază distinct în programul de investiții aferent anului în curs.

(2) Pentru investițiile precizate la alin. (1) operatorii de distribuție a energiei electrice concesionari transmit odată cu programul anual de investiții documentele din care să rezulte stadiul lucrării, mijloacele fixe rezultate în anul/anii anteriori și incluse în lista de mijloace fixe a societății, cu amortizarea aferentă acestora și mijloacele fixe planificate a fi puse în funcțiune în anul în curs.

(3) Durata de realizare a investițiilor nu poate fi mai mare de 3 ani.

Secțiunea a 3-a

Criterii privind aprobarea programelor de investiții

- Nerespectarea criteriilor referitoare la elaborarea programelor anuale de investiții prevăzute la secțiunea a 2-a dă dreptul ANRE să nu aprobe programele anuale de investiții.

- Nerespectarea prevederilor art. 43, art. 45, art. 46, art. 50, art. 52, art. 57  alin. (1), (2), (4) și (7), art. 58, art. 59 alin. (1), art. 611 alin. (2) din Metodologie, dă dreptul ANRE să nu aprobe programele anuale de investiții propuse de operatorii de distribuție a energiei electrice concesionari.

- Necorelarea programelor de investiții cu studiile de perspectivă actualizate, programele de dezvoltare optimă a rețelelor și de modernizare a instalațiilor, precum și cu programul de reducere a consumului propriu tehnologic și planul de calitate privind îmbunătățirea indicatorilor de calitate a serviciului de distribuție a energiei electrice, dă dreptul ANRE să nu aprobe programele anuale de investiții propuse de operatorii de distribuție a energiei electrice concesionari.

- Neprezentarea, de către operatorii de distribuție a energiei electrice concesionari, la solicitarea și în termenul comunicat de ANRE, a documentelor care atestă necesitatea, oportunitatea, eficiența și reflectarea condițiilor pieței pentru orice investiție inclusă în programul anual de investiții, dă  dreptul ANRE să nu aprobe programele de investiții.

- Neaprobarea de către ANRE a planului de investiții anual conduce la aplicarea corecțiilor prevăzute de Metodologie pentru investițiile realizate fără aprobarea prealabilă a acestora.

Secțiunea a 4-a

Criterii privind recunoașterea în tarife a investițiilor realizate

- (1) În fiecare an, ANRE verifică realizarea în primele opt luni ale anului a programului de investiții transmis la 15 ianuarie și aprobat.

- Obiectivele de investiții realizate care nu se regăsesc în programul de investiții transmis la 01 octombrie și nu se încadrează în prevederile art. 65 din Metodologie, nu se recunosc de către ANRE la calculul tarifelor de distribuție a energiei electrice.

(3) Pentru primele opt luni ale fiecărui an, gradul de realizare a investițiilor cuprinse în programul de investiții transmis la 15 ianuarie și aprobat trebuie să fie de cel puțin 60%.

(4) Neîndeplinirea condiției prevăzute la alin. (3) dă dreptul ANRE să efectueze în anul respectiv corecții de amortizare și rentabilitate aferente investițiilor nerealizate, prin aplicarea formulei prevăzute la art. 94 din Metodologie, raportat la o valoare a investițiilor estimate a fi realizată în anul respectiv, corespunzătoare procentului realizat în primele 8 luni.

(5) Corecția de venituri  stabilită la alin. (4) este redusă din venitul reglementat al anului următor, în termenii nominali ai acestui an și este luată în calculul veniturilor rezultate din nerealizarea/depășirea în oricare an al perioadei de reglementare a investițiilor aprobate de ANRE, precizate la art. 66 din Metodologie.

- Nerespectarea prevederilor art. 55, art. 56 alin. (1), art. 57 alin. (5),  art. 61, art. 64  alin. (1), art. 65 din Metodologie, dă dreptul ANRE să nu recunoască investiții realizate din programele anuale de investiții ale operatorilor de distribuție a energiei electrice concesionari.

- În situația în care durata de realizare a investiției depășește 3 ani, ANRE  recunoaște ca valoare totală a investiției realizate numai valoarea aferentă punerilor în funcțiune din primii 3 ani.

- (1) În situația în care valoarea realizată a unei investiții aprobate anterior de ANRE depășește cu mai mult de 10% valoarea aprobată a acesteia, ANRE recunoaște în BAR maximum 110% din  valoarea investiției aprobate, pe baza documentelor justificative furnizate de operatorul de distribuție concesionar.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), valoarea amortizării investiției recunoscută de ANRE și luată în calculul corecțiilor, se stabilește pe baza valorii recunoscute a acesteia.

- (1) Operatorii de distribuție a energiei electrice concesionari transmit informații referitoare la rezultatele analizei ex-post privind eficiența tehnico-economică a investițiilor, conform raportului privind monitorizarea obiectivelor programului de investiții, prevăzut în anexa la prezenta procedură.

- În cazul în care din analiza prevăzută la alin. (1) se constată un grad de eficiență a investițiilor realizate sub 80% din eficiența prognozată a acestora, ANRE are dreptul să reducă valoarea RRR pentru obiectivele de investiții respective, cu 3 puncte procentuale.

Secțiunea a 5-a

Dispoziții finale

- (1) ANRE are dreptul de a solicita și verifica prin sondaj, documentele care au stat la baza analizei prevăzute la art. 7.

- ANRE are dreptul de a solicita și verifica prin sondaj, documentele privind justificarea și detalierea valorii planificate a investițiilor, pentru evitarea costurilor asociate nejustificate.

(3) ANRE are dreptul de a solicita și verifica prin sondaj, documentele aferente promovării/realizării fiecărei investiții, cum ar fi:

- Referatul de necesitate/Nota de fundamentare

- Studiul de fezabilitate;

- Tema de proiectare;

- Proiectul tehnic;

- Caietul de sarcini;

- Contractul de execuție/ de achiziție;

- Bonuri de consum;

- Situații de plată;

- Aprobări la plată;

- Alte documente din care să rezulte valoarea investiției;

- Modificările/propunerile de modificare a programelor anuale de investiții, transmise de operatorii de distribuţie concesionari în afara termenelor precizate în Metodologie nu se iau în considerare.

- Documentele justificative aferente promovării/realizării unui obiectiv de investiții sunt transmise de operatorul de distribuție concesionar, la solicitarea și în termenul precizat de ANRE, o singură dată; completările ulterioare nu se iau în considerare.

- (1) În cazul în care ANRE nu aprobă programul anual de investiții transmis la 15 ianuarie a fiecărui an, operatorul de distribuție concesionar este obligat să retransmită programul revizuit, în conformitate cu observațiile/cerințele comunicate de ANRE, în termen de 30 de zile de la primirea acestor observații.

(2) Operatorul de distribuție concesionar poate să transmită programul anual de investiții revizuit, o singură dată.

(3) În situația în care programul de investiții revizuit de către operatorul de distribuție concesionar nu respectă observațiile comunicate, ANRE nu recunoaște obiectivele/lucrările de investiții/mijloacele fixe pentru care au fost transmise observații /măsuri.

(4) Nerespectarea observațiilor/măsurilor transmise de ANRE se sancționează conform dispozițiilor Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 cu completările și modificările ulterioare.

- Raportul privind monitorizarea obiectivelor programului de investiții prevăzut în anexa la prezenta procedură se transmite de operatorii de distribuție a energiei electrice concesionari odată cu programul de investiții, atât la data de 15 ianuarie cât și la data de 01 octombrie, precum și odată cu raportarea realizărilor pentru anul următor.

- (1) Pentru finanțarea lucrărilor de întărire generale, necesare pentru evacuarea puterii aprobate utilizatorilor şi cuprinse în programul de investiţii, se utilizează venitul realizat din încasarea componentei TI de la utilizatori, valoarea rămasă după acoperirea cheltuielilor de realizare a lucrărilor de întărire specifice.

(2) Operatorul de distribuţie concesionar acoperă din fonduri proprii diferenţa de costuri pentru realizarea lucrărilor de întărire necesare.